АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОНЫРОВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 26.02.2024 № 105

306000, Курская область, пос. Поныри, ул.Ленина,14

тел. / факс (47135) 2-11-58

Об утверждении плана реализации муниципальной программы Поныровского района Курской области «Комплексное развитие сельских территорий Поныровского района Курской области» на 2024 год

В соответствии с постановлением Администрации Поныровского района Курской области от 18.06.2013 № 292 «Об утверждении методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ Поныровского района Курской области» Администрация Поныровского района Курской области   п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемый план реализации муниципальной программы Поныровского района Курской области «Комплексное развитие сельских территорий Поныровского района Курской области» на 2024 год.

2. Отделу строительства, архитектуры, ЖКХ, охраны окружающей среды администрации Поныровского района Курской области 
(С.Н. Подгорный) обеспечить выполнение Плана реализации муниципальной программы Поныровского района Курской области «Комплексное развитие сельских территорий Поныровского района Курской области» на 2024 год.

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2024 года.

Глава Поныровского района                                                         В.С. Торубаров

Приложение

к постановлению Администрации

Поныровского района Курской области

от 26.02.2024 № 105

План реализации муниципальной программы Поныровского района Курской области 
«Социальное развитие села в Поныровском районе Курской области» на 2024 год

| № п/п | Наименование подпрограммы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (ОИВ/ФИО) | Срок реализации (дата) | Объем ресурсного обеспечения (тыс. руб.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 |
| 1 | Подпрограмма «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях» | Отдел строительства, архитектуры, ЖКХ, охраны окружающей среды администрации Поныровского района Подгорный С.Н. | 31.12.2024 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1 | Контрольное событие программы 1.1 современный облик сельских территорий; | Отдел строительства, архитектуры, ЖКХ, охраны окружающей среды администрации Поныровского района Подгорный С.Н. | 31.12.2024 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2 | Контрольное событие программы 1.2 развитие транспортной инфраструктуры; | Отдел строительства, архитектуры, ЖКХ, охраны окружающей среды администрации Поныровского района Подгорный С.Н. | 31.12.2024 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.3 | Контрольное событие программы 1.3 благоустройство сельских территорий; | Отдел строительства, архитектуры, ЖКХ, охраны окружающей среды администрации Поныровского района Подгорный С.Н. | 31.12.2024 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Контрольное событие программы 1.4 развитие инженерной инфраструктуры на сельских территориях | Отдел строительства, архитектуры, ЖКХ, охраны окружающей среды администрации Поныровского района Подгорный С.Н. | 31.12.2024 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Итого по муниципальной программе |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |