АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОНЫРОВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 03.03.2025 № 111

306000, Курская область, пос. Поныри, ул.Ленина,14

тел. / факс (47135) 2-11-58

Об утверждении Плана реализации муниципальной программы Поныровского района Курской области «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, профилактика терроризма и экстремизма в Поныровском районе Курской области» на 2025 год и плановый период 2026 и 2027

В соответствии с постановлением Администрации Поныровского района Курской области от 18.06.2013 № 292 «Об утверждении методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ Поныровского района Курской области» Администрация Поныровского района Курской области   п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемый План реализации муниципальной программы Поныровского района Курской области «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, профилактика терроризма и экстремизма в Поныровском районе Курской области» на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов.

2. Отделу ГО и ЧС администрации Поныровского района Курской области (Ю.В. Саркисян) обеспечить выполнение Плана реализации муниципальной программы Поныровского района Курской области «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, профилактика терроризма и экстремизма в Поныровском районе Курской области» на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Поныровского района, управляющего делами Э.Н. Шитикова.

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Поныровского района                                                          В.С. Торубаров

Приложение

к постановлению Администрации

Поныровского района Курской области

от 03 марта 2025 года № 111

План реализации муниципальной программы Поныровского района Курской области «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в Поныровском районе Курской области» на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов

| № п/п | Наименование муниципальной программы, контрольное событие программы | Ответственный исполнитель (ОИВ/ФИО) | Срок реализации (дата) | Объем ресурсного обеспечения на 2025 - 2027 годы (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Внебюджетные фонды | Внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Обеспечение комплексной безопасности, населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров, происшествий на водных объектах» | Администрация Поныровского района Курской области | х | 14813,306 | х | 5742,770 | 9070,536 | х | х |
| 1.1. | Контрольное событие подпрограммы 1.1. Обеспечение деятельности и организация мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций | Отдел ГО и ЧС Администрации Поныровского района/ Ю.В. Саркисян | 31.12.2025 31.12.2026 31.12.2027 | х | х | х | х | х | х |
| 2. | Подпрограмма 2 «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Поныровском районе Курской области» | Администрация Поныровского района Курской области | х | 2469,925 | х | х | 2469,925 | х | х |
| 2.1. | Контрольное событие подпрограммы 2.1. Организация работы по предупреждению и пресечению нарушений требований пожарной безопасности и правил поведения на водных объектах. | Отдел образования Администрации Поныровского района/ О.Н. Горяйнова | 31.12.2025 31.12.2026 31.12.2027 | х | х | х | х | х | х |
| 3. | «Обеспечение выполнения мероприятий по созданию, внедрению и развитию аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории Поныровского района Курской области» | Администрация Поныровского района Курской области | х | 0 | х | х | 0 | х | х |
| 3.1. | Контрольное событие подпрограммы 3.1 Разработка технического проекта по развитию (созданию» АПК «Безопасный город» на конкурсной основе | Отдел ГО и ЧС Администрации Поныровского района/ Ю.В. Саркисян | 31.12.2025 31.12.2026 31.12.2027 | 0 | х | х | 0 | х | х |
| 4. | «Профилактика терроризма и экстремизма на территории Поныровского района Курской области» | Администрация Поныровского района Курской области | х | 30,000 | х | х | 30,000 | х | х |
| 4.1. | Контрольное событие подпрограммы 4.1 Осуществление мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма в сферах межнациональных и межрелигиозных отношений, образования, культуры, физической культуры, спорта, в социальной, молодёжной и информационной политике, в сфере обеспечения общественного правопорядка» | Отдел ГО и ЧС Администрации Поныровского района/ Ю.В. Саркисян | 31.12.2025 31.12.2026 31.12.2027 |  |  |  |  |  |  |
| Итого: |  |  |  | 17313,231 | х | 5742,770 | 11570,461 | х | х |