АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОНЫРОВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 27.02.2024 № 117

306000, Курская область, пос. Поныри, ул.Ленина,14

тел. / факс (47135) 2-11-58

Об утверждении Плана реализации муниципальной программы Поныровского района Курской области «Развитие культуры Поныровского района Курской области» на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов

В соответствии с постановлением Администрации Поныровского района Курской области от 18.06.2013 № 292 «Об утверждении методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ Поныровского района Курской области» Администрация Поныровского района Курской области
п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемый План реализации муниципальной программы Поныровского района Курской области «Развитие культуры Поныровского района Курской области» на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов.

2. Отделу культуры, по делам молодежи, ФК и спорту администрации Поныровского района Курской области (Л.И. Едибаевой) обеспечить выполнение Плана реализации муниципальной программы Поныровского района Курской области «Развитие культуры Поныровского района Курской области» на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Поныровского района Ломакину Т.А.

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Поныровского района                                                                  В.С. Торубаров

Приложение

к постановлению Администрации

Поныровского района Курской области

от 27.02.2024 № 117

План реализации муниципальной программы Поныровского района Курской области

«Развитие культуры в Поныровском районе Курской области»

на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов

| № п/п | Наименование подпрограммы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (ОИВ/ФИО) | Срок реализации (дата) | Объем ресурсного обеспечения на 2024 - 2026 годы (тыс. руб.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Искусство» | МКУК «Поныровский центр культуры и досуга» Поныровского района Курской области, директор Казакова Л.Н. | Х | 54197,849 | х | 7506,662 | 46691,187 | Х |
| 1.1 | Контрольное событие 1.1 Организация культурно-досуговой деятельности | МКУК «Поныровский центр культуры и досуга» Поныровского района Курской области, директор Казакова Л.Н. | 31.12.2024 31.12.2025 31.12.2026 | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2. | Подпрограмма 2 «Наследие» | МКУК «Межпоселенческая библиотека» Поныровского района Курской области, директор Бирюкова Е.В. | Х | 34972,394 | х | 4972,013 | 30000,381 | Х |
| 2.1 | Контрольное событие 2.1 Развитие библиотечного дела | МКУК «Межпоселенческая библиотека» Поныровского района Курской области, директор Бирюкова Е.В. | 31.12.2024 31.12.2025 31.12.2026 | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3. | Подпрограмма 4 «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации» | Отдел культуры, по делам молодежи, ФК и спорту администрации Поныровского района, начальник отдела Едибаева Л.И. | Х | 0,000 | Х | 0,000 | 0,000 | Х |
| 3.1 | Контрольное событие 4.1 Обеспечение деятельности и выполнение функций Отдела культуры, по делам молодежи, ФК и спорту администрации Поныровского района Курской области по осуществлению государтсвенной политики в сфере культуры на территории Поныровского района Курской области | Отдел культуры, по делам молодежи, ФК и спорту администрации Поныровского района, начальник отдела Едибаева Л.И. | 31.12.2024 31.12.2025 31.12.2026 | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Итого по муниципальной программе |  |  | 89170,243 | х | 12478,675 | 76691,568 | х |