АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОНЫРОВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 11.03.2025 № 126

306000, Курская область, пос. Поныри, ул.Ленина,14

тел. / факс (47135) 2-11-58

Об утверждении Плана реализации муниципальной программы Поныровского района Курской области «Развитие образования 
в Поныровском районе Курской области» на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов

В соответствии с постановлением Администрации Поныровского района Курской области от 18.06.2013 № 292 «Об утверждении методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ Поныровского района Курской области» Администрация Поныровского района Курской области  п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемый План реализации муниципальной программы Поныровского района Курской области «Развитие образования 
в Поныровском районе Курской области» на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов.

2. Отделу образования администрации Поныровского района Курской области (О.Н. Горяйнова) обеспечить выполнение Плана реализации муниципальной программы Поныровского района Курской области «Развитие образования в Поныровском районе Курской области» на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации Поныровского района Ломакину Т.А.

4. Постановление вступает в силу со дна его подписания.

Глава Поныровского района                                                          В.С. Торубаров

Приложение

к постановлению Администрации

Поныровского района Курской области

от 11 марта 2025 года № 126

План реализации муниципальной программы Поныровского района Курской области «Развитие образования  Поныровского района Курской области» на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов

| № п/п | Наименование подпрограммы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (ОИВ/ФИО) | Срок реализации (дата) | Объем ресурсного обеспечения на 2025-2027 годы (тыс. руб.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Подпрограмма 1. «Развитие дошкольного и общего образования детей» | Отдел образования администрации Поныровского района Курской области | Х | 998234,659 | 131731,650 | 730433,269 | 136069,740 | 0,0 |
| 1.1 | Контрольное событие 1.1 Обеспечение проведение капитального ремонта муниципальных образовательных организаций | Отдел образования администрации Поныровского района Курской области/начальник отдела образования администрации Поныровского района Курской области Горяйнова О.Н. | 31.12.2025 31.12.2026 31.12.2027 | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.2 | Контрольное событие 1.2 Приобретение оборудования для школьных столовых в рамках комплекса мер по модернизации общего образования | Отдел образования администрации Поныровского района Курской области/начальник отдела образования администрации Поныровского района Курской области Горяйнова О.Н. | 31.12.2025 31.12.2026 31.12.2027 | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.3 | Контрольное событие 1.3 Средства бюджета Поныровского района Курской области на предоставление мер социальной поддержки работникам муниципальных образовательных учреждений предоставлены | Отдел образования администрации Поныровского района Курской области/начальник отдела образования администрации Поныровского района Курской области Горяйнова О.Н. | 31.12.2025 31.12.2026 31.12.2027 | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.4 | Контрольное событие 1.4 Возмещение затрат на уплату процентов по кредитам и займам, полученным в российских кредитных организациях и ипотечных агентствах на приобретение и строительство жилья возмещены | Отдел образования администрации Поныровского района Курской области/начальник отдела образования администрации Поныровского района Курской области Горяйнова О.Н. | 31.12.2025 31.12.2026 31.12.2027 | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.5 | Контрольное событие 1.5 Дополнительное финансирование мероприятий по организации школьного питания | Отдел образования администрации Поныровского района Курской области/начальник отдела образования администрации Поныровского района Курской области Горяйнова О.Н. | 31.12.2025 31.12.2026 31.12.2027 | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.6 | Контрольное событие 1.6 Бюджетные инвестиции, направленные в объекты капитального строительства котельной | Отдел образования администрации Поныровского района Курской области/начальник отдела образования администрации Поныровского района Курской области Горяйнова О.Н. | 31.12.2025 31.12.2026 31.12.2027 | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.7 | Контрольное событие 1.7 Обеспечение деятельности дошкольных учреждений | Отдел образования администрации Поныровского района Курской области/начальник отдела образования администрации Поныровского района Курской области Горяйнова О.Н. | 31.12.2025 31.12.2026 31.12.2027 | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.8 | Контрольное событие 1.8 Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных отделу образования администрации Поныровского района Курской области | Отдел образования администрации Поныровского района Курской области/начальник отдела образования администрации Поныровского района Курской области Горяйнова О.Н. | 31.12.2025 31.12.2026 31.12.2027 | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2 | Подпрограмма 2 «Развитие дополнительного образования и системы воспитания детей» | Отдел образования администрации Поныровского района Курской области | Х | 38746,786 | 0,0 | 819,091 | 37927,695 | 0,0 |
| 2.1 | Контрольное событие 2.1 Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальными учреждениями дополнительного образования детей обеспечена | Отдел образования администрации Поныровского района Курской области/начальник отдела образования администрации Поныровского района Курской области Горяйнова О.Н. | 31.12.2025 31.12.2026 31.12.2027 | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.2 | Контрольное событие 2.2 Возмещение затрат на уплату процентов по кредитам и займам, полученным в российских кредитных организациях и ипотечных агентствах на приобретение и строительство жилья возмещено | Отдел образования администрации Поныровского района Курской области/начальник отдела образования администрации Поныровского района Курской области Горяйнова О.Н. | 31.12.2025 31.12.2026 31.12.2027 | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3 | Подпрограмма 3 «Развитие системы оценки качества образования и информационной прозрачности системы образования» | Отдел образования администрации Поныровского района Курской области | Х | 225,177 | 0,0 | 0,0 | 225,177 | 0,0 |
| 3.1 | Контрольное событие 3.1 «Формирование и развитие муниципальной системы оценки качества образования» | Отдел образования администрации Поныровского района Курской области/начальник отдела образования администрации Поныровского района Курской области Горяйнова О.Н. | 31.12.2025 31.12.2026 31.12.2027 | Х | Х | Х | Х | Х |
| 4 | Подпрограмма 4 Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации | Отдел образования администрации Поныровского района Курской области | Х | 13866,678 | 0,0 | 0,0 | 13866,678 | 0,0 |
| 4.1 | Контрольное событие 4.1 «Обеспечение деятельности и выполнение функций прочих учреждений образования Поныровского района Курской области» | Отдел образования администрации Поныровского района Курской области/начальник отдела образования администрации Поныровского района Курской области Горяйнова О.Н. | 31.12.2025 31.12.2026 31.12.2027 | Х | Х | Х | Х | Х |
| 4.2 | Контрольное событие 4.2 «Обеспечение деятельности и выполнение функций Отдела образования администрации Поныровского района Курской области по осуществлению государственной политики в сфере культуры на территории Поныровского района Курской области» | Отдел образования администрации Поныровского района Курской области/начальник отдела образования администрации Поныровского района Курской области Горяйнова О.Н. | 31.12.2025 31.12.2026 31.12.2027 | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Итого по муниципальной программе |  | Х | 1051073,300 | 131731,650 | 731252,360 | 188089,290 | 0,0 |