**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ПОНЫРОВСКОГОРАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ**

от 11.03.2024 № 136

306000, Курская область, пос. Поныри, ул.Ленина,14

тел. / факс (47135) 2-11-58

О внесении изменений в муниципальную программу Поныровского района Курской области **«Развитие архивного дела в Поныровском районе Курской области», утвержденную** постановлением Администрации Поныровского района Курской области от 23.09.2013 № 487

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Администрации Поныровского района Курской области от 18.06.2013 № 291 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Поныровского района Курской области», решениями Представительного Собрания Поныровского района Курской области от 08.12.2022 № 220   
«О бюджете Поныровского района Курской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» (в редакции решения от 28.12.2023   
№ 32), от 14.12.2023 № 27 «О бюджете Поныровского района Курской области на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» Администрация Поныровского района Курской области п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в муниципальную программу Поныровского района Курской области «Развитие архивного дела в Поныровском районе Курской области», утвержденную постановлением Администрации Поныровского района Курской области от 23.09.2013 № 487 (Приложение).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Поныровского района Ломакину Т.А.

3.Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Поныровского района В.С. Торубаров

Приложение

Утверждены

постановлением Администрации Поныровского района

Курской области

от 11.03.2024 № 136

**Изменения,**

**которые вносятся в муниципальную программу**

**Поныровского района Курской области «Развитие архивного дела**

**в Поныровском районе Курской области»**

1. В паспорте Программы в позиции, касающейся этапов и сроков реализации Программы цифры «2025» заменить цифрами «2026».

2. В паспорте Программы в позиции, касающейся объемов бюджетных ассигнований Программы:

в абзаце втором цифры «2025» и «8898,514» заменить цифрами «2026» и «9188,848»;

в абзаце двенадцатом цифры «221,665» заменить цифрами «232,961»;

в абзаце тринадцатом цифры «185,165» заменить цифрами «236,456»;

в абзаце четырнадцатом цифры «185,165» заменить цифрами «206,456»;

после абзаца четырнадцатого добавить абзац следующего содержания «2026 год – 206,456 тыс. рублей.»;

в абзаце шестнадцатом цифры «2307,737» заменить цифрами «2568,071»;

в абзаце двадцать шестом цифры «185,165» заменить цифрами «196,461»;

в абзацах двадцать седьмом и двадцать восьмом цифры «185,165» заменить цифрами «206,456»;

после абзаца двадцать восьмого добавить абзац следующего содержания «2026 год – 206,456 тыс. рублей.»;

в абзаце тридцатом цифры «6590,777» заменить цифрами «6620,777»;

в абзаце сорок первом цифры «0,000» заменить цифрами «30,000»;

после абзаца сорок второго добавить абзац следующего содержания «2026 год – 0,000 тыс. рублей.».

3. В разделе 1 Программы в абзацах двенадцатом и тринадцатом цифры «2025» заменить цифрами «2026».

4. В разделе 2 Программы в абзаце двадцать пятом цифры «2025» заменить цифрами «2026».

5. В разделе 9 Программы:

в абзаце первом цифры «8898,514» заменить цифрами «9188,848»;

в абзаце одиннадцатом цифры «221,665» заменить цифрами «232,961»;

в абзаце двенадцатом цифры «185,165» заменить цифрами «236,456»;

в абзаце тринадцатом цифры «185,165» заменить цифрами «206,456»;

после абзаца тринадцатого добавить абзац следующего содержания «2026 год – 206,456 тыс. рублей.».

6. В паспорте Подпрограммы 1 в позиции, касающейся этапов и сроков реализации Подпрограммы цифры «2025» заменить цифрами «2026».

7. В паспорте Подпрограммы 1 в позиции, касающейся объемов бюджетных ассигнований Подпрограммы:

в абзаце первом цифры «2025» и «2307,737» заменить соответственно цифрами «2026» и «2568,071»;

в абзаце одиннадцатом цифры «185,165» заменить цифрами «196,461»;

в абзацах двенадцатом и тринадцатом цифры «185,165» заменить цифрами «206,456»;

после тринадцатого абзаца добавить абзац следующего содержания: «2026 год - 206,456 тыс. рублей».

8. В разделе 1 Подпрограммы 1 в абзацах тринадцатом и четырнадцатом цифры «2025» заменить цифрами «2026».

9. В разделе 2 Подпрограммы 1 в абзацах тринадцатом и двадцать пятом цифры «2025» заменить цифрами «2026».

10. В разделе 8 Подпрограммы 1:

в абзаце первом цифры «2307,737» заменить цифрами «2568,071»;

в абзаце одиннадцатом цифры «185,165» заменить цифрами «196,461».

в абзацах двенадцатом, тринадцатом цифры «185,165» заменить цифрами «206,456»;

после тринадцатого абзаца добавить абзац следующего содержания: «2026 год - 206,456 тыс. рублей».

11. В паспорте Подпрограммы 2 в позиции, касающейся этапов и сроков реализации Подпрограммы цифры «2025» заменить цифрами «2026».

12. В паспорте Подпрограммы 2 в позиции, касающейся объемов бюджетных ассигнований Подпрограммы:

в абзаце первом цифры «2025» и «6590,777» заменить соответственно цифрами «2026» и «662,777»;

в абзаце двенадцатом цифры «0,000» заменить цифрами «30,000»;

после тринадцатого абзаца добавить абзац следующего содержания: «2026 год - 0,000 тыс. рублей».

13. В разделе 1 Подпрограммы 2 в абзацах двенадцатом и тринадцатом цифры «2025» заменить цифрами «2026».

14. В разделе 2 Подпрограммы 2 в абзацах тринадцатом и двадцать пятом цифры «2025» заменить цифрами «2026».

15. В разделе 4 Подпрограммы 2:

в абзаце седьмом цифры «6590,777» заменить цифрами «6620,777»;

в абзаце восемнадцатом заменить цифры «0,000» цифрами «30,000»;

после абзаца девятнадцатого добавить абзац следующего содержания: «2026 – 0,000 тыс. рублей»;

после абзаца тридцать седьмого добавить абзац следующего содержания: «2026 год - 0,000 тыс. рублей»;

после абзаца пятьдесят пятого добавить абзац следующего содержания: «2026 год - 0,000 тыс. рублей»;

после абзаца семьдесят восьмого добавить абзац следующего содержания: «2026 год - 0,000 тыс. рублей»;

после абзаца девяносто шестого добавить абзац следующего содержания: «2026 год - 0,000 тыс. рублей».

16. В разделе 8 Подпрограммы 2:

в абзаце первом цифры «6590,777» заменить цифрами «6620,777»;

в абзаце двенадцатом заменить цифры «0,000» цифрами «30,000»;

после абзаца тринадцатого добавить абзац следующего содержания: «2026 – 0,000 тыс. рублей».

17. Приложения №№ 1, 2 и 3 к муниципальной программе Поныровского района Курской области «Развитие архивного дела в Поныровском районе Курской области» изложить в новой редакции (прилагаются).

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к муниципальной программе

Поныровского района Курской области

«Развитие архивного дела в

Поныровском районе Курской области»

**Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы Поныровского района Курской области**

**«Развитие архивного дела в Поныровском районе Курской области»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель (индикатор)  (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2012г. | 2013г. | 2014г. | 2015г. | | 2016г. | 2017г. | 2018г. | 2019г. | 2020г | 2021г. | 2022г. | 2023г. | 2024г. | 2025г | 2026г. |
| базовое значение показателя на начало реализации программы | Оценка | Прогноз | Прогноз | | Прогноз | Прогноз | Прогноз | Прогноз | Прогноз | Прогноз | Прогноз | Прогноз | Прогноз | Прогноз | Прогноз |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| **Программа Поныровского района Курской области «Развитие архивного дела в Поныровском районе Курской области»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Удовлетворенность заявителей муниципальных услуг в сфере архивного дела качеством предоставляемых услуг | проценты | 91,3 | 92,0 | 92,6 | 93,0 | | 94,0 | 95,0 | 97,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 2 | Доля документов Архивного фонда Курской области и иных архивных документов, хранящихся в Поныровском архиве с соблюдением нормативных режимов хранения (светового, температурно-влажностного, санитарно-гигиенического) | проценты | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | | 50,0 | 50,1 | 50,5 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| **Подпрограмма 1**«**Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Удовлетворенность заявителей муниципальных услуг в сфере архивного дела качеством предоставляемых услуг | проценты | 91,3 | 92,0 | 92,6 | 93,0 | | 94,0 | 95,0 | 97,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| **Подпрограмма 2«Повышение эффективности системы управления архивным делом в Поныровском районе Курской области»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Доля документов Архивного фонда Курской области и иных архивных документов, хранящихся в Поныровском архиве с соблюдением нормативных режимов хранения (светового, температурно-влажностного, санитарно-гигиенического) | проценты | 50,0 | 50,0 | 50,0 | | 50,0 | 50,0 | 50,1 | 50,5 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 2 | Доля обеспеченности архива средствами пожарной безопасности | проценты | 0,9 | 9,0 | 0,9 | | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 3 | Доля закартонированных дел, хранящихся в архивном отделе | проценты | 5,7 | 5,9 | 6,0 | | 10,5 | 17,0 | 25,0 | 35,0 | 45,0 | 50,0 | 60,0 | 70,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 100,0 |
| 4 | Доля документов Архивного фонда Курской области, хранящихся в Поныровском архиве переведенных в электронный вид | проценты | 0 | 0 | 2,0 | | 2,5 | 2,9 | 3,2 | 3,9 | 4,5 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| 5 | Доля документов Архивного фонда Курской области, внесенных в общеотраслевую базу данных «Архивный фонд» | проценты | 30,0 | 38,0 | 45,0 | | 55,0 | 70,0 | 80,0 | 90.0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |

ПРИЛОЖЕНИЕ№ 2

к муниципальной программе

Поныровского района Курской области

«Развитие архивного дела в

Поныровском районе Курской области»

**ПЕРЕЧЕНЬ**

**основных мероприятий муниципальной программы Поныровского района Курской области «Развитие архивного**

**дела в Поныровском районе Курской области»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Номер и наименование мероприятий подпрограмм государственной программы | Ответственный исполнитель | Срок | | | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Последствия нереализации основного мероприятия | Связь с показателями государственной программы |
| начало реализации | | окончание реализации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Подпрограмма 1 «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации»** | | | | | | | | |
| 1. | Основное мероприятие 1.1. Обеспечение деятельности и выполнение функций архивного отдела администрации Поныровского района Курской области, в т.ч. по направлениям реализации:  -обеспечение деятельности архивного отдела; | Администрация района (архивный отдел) | 2014 г. | | 2026 г. | Обеспечение выполнения целей, задач и показателей муниципальной программы и основных мероприятий | Недостижение конечных результатов и целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы | Обеспечивает достижение:  *-* показателя 6.  *«*Доля достигнутых целевых показателей (индикаторов) муниципальной програм-мы Поныровского района к общему количеству показателей (индикаторов)» |
| -организация и проведение инициативных мероприятий, направленных на популяризацию документов Архивного фонда Курской области и иных архивных документов (выставки, конференции, «круглые столы») |  |  | |  | Увеличение количества инициативных мероприятий по популяризации документов Архивного фонда Курской области; расширение доступа пользователей к историко-культурным ценностям и информационным ресурсам Архивного фонда Курской области | Ограничение доступа пользователей к историко-культурным ценностям и информационным ресурсам Архивного фонда Курской области | Обеспечивает достижение:  - показателя 7. «Количество инициативных мероприятий, направленных на популяризацию документов Архивного фонда Курской области и иных архивных документов (выставки, конференции, «круглые столы») |
|  | **Подпрограмма 2 «Повышение эффективности системы управления архивным делом в Поныровском районе Курской области»** | | | | | | | |
| 2. | Основное мероприятие 2.1.  Организация хранения и использования архивных документов Поныровского района Курской области в т.ч. по направлениям реализации: | Администрация района (архивный отдел) | 2016 г. | 2026 г. | |  |  |  |
| - оборудование хранилища в соответствии с нормативными режимами хранения (светового, температурно-влажностного, санитарно-гигиенического); |  |  |  | | Создание систем локальной безопасности, обеспечивающих гарантированную сохранность документов Архивного фонда Курской области, в том числе уникальных и особо ценных, а также иных архивных документов | Недостаточное обеспечение хранилища необходимым оборудованием в соответствии с нормативными условиями режимов хранения архивных документов; | Обеспечивает соблюдение нормативных режимов хранения документов (светового, температурно-влажностного, санитарно-гигиенического); |
| **-обеспечение сохранности документов Архивного фонда Курской области и иных архивных документов при чрезвычайных ситуациях;** | Администрация района (архивный отдел) | 2017 г. | 2026 г. | | Обеспечение сохранности документов Архивного фонда Курской области и иных архивных документов в целях их постоянного (вечного) и долговременного хранения | Недостаточноеобеспечение хранилища специальными средствами при чрезвычайных ситуациях | Обеспечивает соблюдение притивопожарной безопасности |
| - приобретение специальных средств хранения документов Архивного фонда Курской области и иных архивных документов. Приобретение архивных коробов для картонирования; | Администрация района (архивный отдел) | 2016 г. | 2026г. | | Обеспечение сохранности документов Архивного фонда Курской области и иных архивных документов в целях их постоянного (вечного) и долговременного хранения | Недостаточное обеспечение документов Архивного фонда Курской области и иных архивных документов, хранящихся в архивном отделе специальными средствами хранения | Обеспечивает закартонированние дел, хранящихся в архиве |
| - приобретение специального оборудования, современных технических средств, оргтехники и расходных материалов к ним, лицензионного программного обеспечения, мебели и их установка для перевода документов в электронный вид, создания электронного фонда пользования, функционирования автоматизированных информационных систем с целью обеспечения доступа к ним пользователей; | Администрация района (архивный отдел) | 2016 г. | 2026 г. | | Создание электронного фонда пользования на документы Архивного фонда Курской области; повышение качества предоставления государственных услуг; внедрение в архивную отрасль информационных ресурсов и технологий с целью интеграции архива в информационное пространство, и удовлетворение информационных потребностей граждан в интересах общества и государства | Снижение уровня доступности архивной информации для удовлетворения информационных потребностей граждан, а также качества и доступности государственных услуг в соответствии с потребностями и интересами граждан | Обеспечивает достижение переведенных в электронный вид архивной информации, предоставленной пользователям информационными ресурсами в электронном виде. |
| - подготовка, издание и переиздание Календарей знаменательных и памятных дат Поныровского района, буклетов по документам личного происхождения Сусликова Э.С., Тимощенко П.И. Тубольцева Н.Н. и приобретение научной, методической и другой литературы, периодических изданий»; | Администрация района (архивный отдел) | 2017 г. | 2026 г. | | Увеличение количества изданий и другой книжной продукции; расширение доступа пользователей к историко-культурным ценностям и информационным ресурсам Архивного фонда Курской области | Не предоставление пользователю информационных продуктов для удовлетворения его информационных потребностей | Обеспечивает достижение: показателя«Количество научных изданий и другой книжной продукции»;  «Количество приобретенной научной, методической и другой литературы, периодических изданий» |
| - обеспечение деятельности архивного отдела; | Администрация района (архивный отдел) | 2014 г. | 2026 г. | | Обеспечение выполнения целей, задач и показателей муниципальной программы и основных мероприятий | Недостижение конечных результатов и целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы | Обеспечивает достижение:  *-* показателя 6.  *«*Доля достигнутых целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы Поныровского района к общему количеству показателей (индикаторов)» |
| -организация и проведение инициативных мероприятий, направленных на популяризацию документов Архивного фонда Курской области и иных архивных документов (выставки, конференции, «круглые столы») | Администрация района (архивный отдел) | 2014 г. | 2026 г. | | Увеличение количества инициативных мероприятий по популяризации документов Архивного фонда Курской области; расширение доступа пользователей к историко-культурным ценностям и информационным ресурсам Архивного фонда Курской области | Ограничение доступа пользователей к историко-культурным ценностям и информационным ресурсам Архивного фонда Курской области | Обеспечивает достижение:  - показателя 7. «Количество инициативных мероприятий, направленных на популяризацию документов Архивного фонда Курской области и иных архивных документов (выставки, конференции, «круглые столы») |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к муниципальной программе

Поныровского района Курской области

«Развитие архивного дела в

Поныровском районе Курской области»

**Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, областного бюджета, местного бюджета и внебюджетных источников на реализацию целей муниципальной программы**

**«Развитие архивного дела в Поныровском районе Курской области»**

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | код бюджетной классификации | | | | Оценка расходов (тыс. рублей), годы | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2014г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026г |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| **Муниципальная программа Поныровского района Курской области** | **«Развитие архивного дела в Поныровском районе Курской области»** | **всего** | х | х | х | х | 198,200 | 196,865 | 204,734 | 194,449 | 192,820 | 192,826 | 6533,388 | 402,158 | 191,079 | 232,961 | 236,456 | 206,456 | 206,456 |
| **федеральный бюджет** | х | х | х | х | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **областной бюджет** | 001  001 | 0104  0104 | 1011336  1010113360 | 100  100 | 198,200 | 196,865 | 204,734 | 194,449 | 192,820 | 192,826 | 191,179 | 190,090 | 191,079 | 196,461 | 206,456 | 206,456 | 206,456 |
| **местный бюджет** | 001 | 0113 | 10201С1438 | 200 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 6342,209 | 212,068 | 0,000 | 36,500 | 30,000 | 0,000 | 0,000 |
| **Подпрограмма 1** | **Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации** | **всего** | х | х | х | х | 198,200 | 196,865 | 204,734 | 194,449 | 192,820 | 192,826 | 191,179 | 190,090 | 191,079 | 196,461 | 206,456 | 206,456 | 206,456 |
| **федеральный бюджет** | х | х | х | х | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **областной бюджет** | 001 | х | х | х | 198,200 | 196,865 | 204,734 | 194,449 | 192,820 | 192,826 | 191,179 | 190,090 | 191,079 | 196,461 | 206,456 | 206,456 | 206,456 |
| **местный бюджет** | х | х | х | х | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Основное мероприятие 1.1 | Обеспечение деятельности и выполнение функций архивного отдела администрации Поныровского района Курской области | **всего** | х | х | х | х | 198,200 | 196,865 | 204,734 | 194,449 | 192,820 | 192,826 | 191,179 | 190,090 | 191,079 | 196,461 | 206,456 | 206,456 | 206,456 |
| **областной бюджет** | **001**  **001**  **001** | **0104**  **0104**  **0104** | **1011336**  **1010113360**  **1010113360** | **100**  **100**  **200** | 198,200 | 196,865 | 204,734 | 194,449 | 192,820 | 192,826 | 191,179 | 190,090 | 128,800  62,279 | 196,461 | 206,456 | 206,456 | 206,456 |
| **Подпрограмма 2** | **Повышение эффективности системы управления архивным делом в Поныровском районе Курской области** | **всего** | 001 | х | х | х | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 6342,209 | 212,068 | 0,000 | 36,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **федеральный бюджет** | х | х | х | х | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **областной бюджет** | х | х | х | Х | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **местный бюджет** | 001 | 0113 | х | х | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 6342,209 | 212,068 | 0,000 | 36,500 | 30,000 | 0,000 | 0,000 |
| Основное мероприятие 2.1 | Организация хранения и использования архивных документов Поныровского района Курской области в т. ч. по направлениям реализации | всего | х | х | х | х | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 6342,209 | 212,068 | 0,000 | 36,500 | 30,000 | 0,000 | 0,000 |
| местный бюджет | 001 | 0113 | 10201С1438 | 200 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 6342,209 | 212,068 | 0,000 | 36,500 | 30,000 | 0,000 | 0,000 |
| -оборудование хранилища в соответствии с оптимальными(нормативными) условиями режимов хранения архивных документов (светового, температурно-влажностного, санитарно -гигиенического) | всего | 001 | х | х | х | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 6340,709 | 212,068 | 0,000 | 36,500 | 30,000 | 0,000 | 0,000 |
| местный бюджет | 001 | 0113 | 10201С1438 | 200 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 6340,709 | 212,068 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| -обеспечение сохранности документов Архивного фонда курской области и иных архивных документов при чрезвычайных ситуациях | всего | х | х | х | х | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| местный бюджет | 001 | 0113 | 10201С1438 | 200 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| - приобретение специальных средств, хранения документов Архивного фонда Курской области и иных архивных документов | всего | 001 | 0113 | 10201С1438 | 200 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| местный бюджет | 001 | 0113 | 10201С1438 | 200 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| -приобретение специального оборудования, современных технических средств, оргтехники и расходных материалов к ним, лицензионного программного обеспечения, мебели и их установка для перевода документов в электронный вид, создания электронного фонда пользования, функционирование информационных систем с целью обеспечения к ним пользователей | всего | 001 | 0113 | 10201С1438 | 200 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| местный бюджет | 001 | 0113 | 10201С1438 | 200 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| -подготовка, издание и переиздание научных изданий и другой книжной продукции и приобретение научной, методической и другой литературы, периодический изданий | всего | 001 | 0113 | 10201С1438 | 200 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| местный бюджет | 001 | 0113 | 10201С1438 | 200 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |