АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОНЫРОВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 15.02.2024 № 60

306000, Курская область, пос. Поныри, ул.Ленина,14

тел. / факс (47135) 2-11-58

Об утверждении плана реализации муниципальной программы Поныровского района Курской области «Повышение эффективности управления финансами Поныровского района Курской области» на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов.

В соответствии с постановлением Администрации Поныровского района Курской области от 18.06.2013 № 292 «Об утверждении методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ Поныровского района Курской области»:

1. Утвердить прилагаемый план реализации муниципальной программы Поныровского района Курской области «Повышение эффективности управления финансами Поныровского района Курской области» на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов.

2. Управлению финансов администрации Поныровского района Курской области (Ж.Э. Володина) разместить утвержденный план реализации муниципальной программы Поныровского района Курской области «Повышение эффективности управления финансами Поныровского района Курской области» на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов на официальном сайте Администрации Поныровского района Курской области (подраздел «Муниципальные программы») в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в 2х-недельный срок со дня его подписания.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Поныровского района, начальника управления финансов Ж.Э. Володину.

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Поныровского района                                                          В.С. Торубаров

Утвержден

постановлением Администрации

Поныровского района Курской области

от 15 февраля 2024 года № 60

План реализации муниципальной программы Поныровского района Курской области «Повышение эффективности управления финансами Поныровского района Курской области»

на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов

| № п/п | Наименование подпрограммы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (ОИВ/ФИО) | Срок реализации (дата) | Объем ресурсного обеспечения (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего на 2024-2026 годы | Федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | внебюджетные фонды | внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Управление муниципальным долгом» | Управление финансов администрации Поныровского района Курской области | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1 | Контрольное событие 2.1 Уплата процентов за пользование бюджетным кредитом, полученным из областного бюджета осуществлена | Отдел учета и отчетности (начальник отдела Лунина Л.Ю.) | В соответствии с заключенными соглашениями | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.2 | Контрольное событие 2.2 Погашение бюджетного кредита, полученного из областного бюджета осуществлено | Отдел учета и отчетности (начальник отдела Лунина Л.Ю.) | В соответствии с заключенными соглашениями | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.3 | Контрольное событие 2.3 Постановление Администрации Поныровского района Курской области о внесении изменений и дополнений в постановление Администрации Поныровского района Курской области «Об утверждении Порядка муниципальных внутренних заимствований Поныровского района Курской области», связанных с изменениями федерального законодательства и законодательства Курской области принято | Бюджетный отдел (начальник отдела Ховалкина М.С.) | 31.12.2024 31.12.2025 31.12.2026 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2 | Подпрограмма 2 «Эффективная система межбюджетных отношений» | Управление финансов администрации Поныровского района Курской области | Х | 18376,443 | 0,0 | 18376,443 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1 | Контрольное событие 2.1 Постановление Администрации Поныровского района Курской области о внесении изменений и дополнений в постановление Администрации Поныровского района Курской области «Об утверждении Правил предоставления из бюджета Поныровского района Курской области бюджетам поселений Поныровского района Курской области бюджетных кредитов, их использования и возврата», связанных с изменениями федерального законодательства и законодательства Курской области принято | Бюджетный отдел (начальник отдела Ховалкина М.С.) | 31.12.2024 31.12.2025 31.12.2026 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.2 | Контрольное событие 2.2 Предоставлена дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальным поселениям Поныровского района Курской области | Отдел учета и отчетности (начальник отдела Лунина Л.Ю.) | 31.12.2024 31.12.2025 31.12.2026 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.3 | Контрольное событие 2.3 Предоставлены бюджетные кредиты бюджетам муниципальных поселений Поныровского района Курской области | Отдел учета и отчетности (начальник отдела Лунина Л.Ю.) | 31.12.2024 31.12.2025 31.12.2026 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3 | Подпрограмма 3 «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации» | Управление финансов администрации Поныровского района Курской области | Х | 42063,567 | 0,0 | 0,0 | 42063,567 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1 | Контрольное событие 3.1 Договоры на оказание услуг, работ для обеспечения выполнения возложенных задач и функций заключены | Отдел учета и отчетности (начальник отдела Лунина Л.Ю.) | 31.12.2024 31.12.2025 31.12.2026 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3.2 | Контрольное событие 3.2 Постановление Администрации Поныровского района Курской области о внесении изменений в муниципальную программу Поныровского района Курской области «Повышение эффективности управления финансами Поныровского района Курской области» принято | Бюджетный отдел (начальник отдела Ховалкина М.С.) | 31.12.2024 31.12.2025 31.12.2026 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Итого по муниципальной программе |  | Х | 60440,010 |  | 18376,443 | 42063,567 |  |  |