АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОНЫРОВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 19.02.2024 № 94

306000, Курская область, пос. Поныри, ул.Ленина,14

тел. / факс (47135) 2-11-58

Об утверждении плана реализации муниципальной программы Поныровского района Курской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в Поныровском районе Курской области» на 2024 год

В соответствии с постановлением Администрации Поныровского района Курской области от 18.06.2013 № 292 «Об утверждении методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ Поныровского района Курской области» Администрация Поныровского района Курской области   п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемый план реализации муниципальной программы Поныровского района Курской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в Поныровском районе Курской области» на 2024 год.

2. Отделу строительства, архитектуры, ЖКХ, охраны окружающей среды администрации Поныровского района Курской области 
(С.Н. Подгорный) обеспечить выполнение Плана реализации муниципальной программы Поныровского района Курской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в Поныровском районе Курской области» на 2024 год.

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2024 года.

Глава Поныровского района                                                         В.С. Торубаров

Приложение

к постановлению Администрации

Поныровского района Курской области

от 19.02.2024 № 94

План реализации муниципальной программы Поныровского района Курской области 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан 
в Поныровском районе Курской области» на 2024 год

| № п/п | Наименование подпрограммы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (ОИВ/ФИО) | Срок реализации (дата) | Объем ресурсного обеспечения (тыс.руб.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 |
| 1 | Подпрограмма «Обеспечение качественными услугами ЖКХ населения Поныровского района Курской области» | Отдел строительства, архитектуры, ЖКХ, охраны окружающей среды администрации Поныровского района Подгорный С.Н. | 31.12.2024 | 874,978 | - | - | 874,978 | - |
| 1.1 | Контрольное событие программы 1.1 Мероприятия по капитальному ремонту муниципального жилищного фонда | Отдел строительства, архитектуры, ЖКХ, охраны окружающей среды администрации Поныровского района Подгорный С.Н. | 31.12.2024 | 23,842 | - | - | 23,842 | - |
| 1.2 | Контрольное событие программы 1.2 Осуществление полномочий в области коммунального хозяйства | Отдел строительства, архитектуры, ЖКХ, охраны окружающей среды администрации Поныровского района Подгорный С.Н. | 31.12.2024 | 800,000 51,136 | - | - | 800,000 51,136 | - |
| 2 | Подпрограмма «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан в Поныровском районе Курской области» | Отдел строительства, архитектуры, ЖКХ, охраны окружающей среды администрации Поныровского района Подгорный С.Н. | 31.12.2024 | 1336,336 | 232,998 | 507,486 | 595,852 | - |
| 2.1 | Контрольное событие программы 2.1 Мероприятия по обеспечению жильем молодых семей | Отдел строительства, архитектуры, ЖКХ, охраны окружающей среды администрации Поныровского района Подгорный С.Н. | 31.12.2024 | 1285,200 | 232,998 | 507,486 | 544,716 | - |
| 2.2 | Контрольное событие программы 2.2 Осуществление полномочий в области коммунального хозяйства | Отдел строительства, архитектуры, ЖКХ, охраны окружающей среды администрации Поныровского района Подгорный С.Н. | 31.12.2024 | 51,136 | - | - | 51,136 | - |
| 2.3 | Контрольное событие программы 2.3 Осуществление мероприятий по разработке документов территориального планирования и градостроительного зонирования | Отдел строительства, архитектуры, ЖКХ, охраны окружающей среды администрации Поныровского района Подгорный С.Н. | 31.12.2024 | 0,000 | - | - | 0,000 |  |
| 2.4 | Контрольное событие программы 2.4 Осуществление мероприятий по внесению в государственный кадастр недвижимости сведений о границах муниципальных образований и границах населенных пунктов | Отдел строительства, архитектуры, ЖКХ, охраны окружающей среды администрации Поныровского района Подгорный С.Н. | 31.12.2024 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - |
| 2.5 | Контрольное событие программы 2.5 Осуществление мероприятий, направленных на развитие социальной и инженерной инфраструктуры муниципальных образований Курской области | Отдел строительства, архитектуры, ЖКХ, охраны окружающей среды администрации Поныровского района Подгорный С.Н. | 31.12.2024 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - |
|  | Итого по муниципальной программе: |  |  | 2211,314 | 232,998 | 507,486 | 1470,830 | - |