**Муниципальная программа Поныровского района Курской области «Комплексное развитие сельских территорий Поныровского района Курской области»**

(в редакции постановлений Администрации Поныровского района Курской области от 26.01.2021 № 32; от 26.02.2024 № 104; от 14.02.2025 № 70)

**Паспорт  
 муниципальной программы Поныровского района Курской области «Комплексное развитие сельских территорий Поныровского района Курской области»**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель Программы | Администрация Поныровского района Курской области (отдел строительства, архитектуры, ЖКХ, охраны окружающей среды администрации Поныровского района Курской области). |
| Соисполнители Программы | отсутствуют |
| Участники Программы | Администрация Поныровского района Курской области (отдел строительства, архитектуры, ЖКХ, охраны окружающей среды администрации Поныровского района Курской области),  органы местного самоуправления Поныровского района Курской области (по согласованию). |
| Подпрограммы Программы | Подпрограмма 1 «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях» |
| Программно-целевые инструменты Программы | Отсутствуют |
| Цели Программы | приближение условий жизнедеятельности в сельских поселениях к городским стандартам при сохранении особенностей сельского расселения, застройки и образа жизни |
| Задачи Программы | - повышение уровня комплексного обустройства объектами социальной и инженерной инфраструктуры сельских территорий Поныровского района;  - реализация общественно значимых проектов в интересах сельских жителей Поныровского района. |
| Целевые индикаторы и показатели Программы | - количество реализованных проектов комплексного развития сельских территорий или сельских агломераций, единиц;  -количество реализованных проектов по благоустройству сельских территорий, единиц. |
| Этапы и сроки реализации Программы | 2015 - 2027 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований Программы | Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию государственной программы составляет 24411,104 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:  2020 год – 24 411,104 тыс. рублей;  2021 год – 0,000 тыс. рублей;  2022 год – 0,000 тыс. рублей;  2023 год – 0,000 тыс. рублей;  2024 год – 0,000 тыс. рублей;  2025 год - 0,000 тыс. рублей,  2026 год – 0,000 тыс. рублей;  2027 год – 0,000 тыс. рублей.  в том числе:  за счет средств федерального бюджета – 10657,0294 тыс. рублей, из них:  2020 год –10657,0294 тыс. рублей;  2021 год – 0,000 тыс. рублей;  2022 год – 0,000 тыс. рублей;  2023 год – 0,000 тыс. рублей;  2024 год – 0,000 тыс. рублей;  2025 год – 0,000 тыс. рублей,  2026 год – 0,000 тыс. рублей;  2027 год – 0,000 тыс. рублей.  за счет средств областного бюджета, - 13509,9676 тыс. рублей, из них:  2020 год – 13509,9676 тыс. рублей;  2021 год – 0,000 тыс. рублей;  2022 год – 0,000 тыс. рублей;  2023 год - 0,000 тыс. рублей;  2024 год - 0,000 тыс. рублей;  2025 год - 0,000 тыс. рублей,  2026 год – 0,000 тыс. рублей;  2027 год – 0,000 тыс. рублей.  за счет средств местного бюджета – 244,107 тыс. рублей, из них:  2020 год – 244,107 тыс. рублей;  2021 год – 0,000 тыс. рублей;  2022 год – 0,000 тыс. рублей;  2023 год – 0,000 тыс. рублей;  2024 год – 0,000 тыс. рублей;  2025 год - 0,000 тыс. рублей,  2026 год – 0,000 тыс. рублей;  2027 год – 0,000 тыс. рублей.  за счет средств внебюджетных источников 0,000 тыс. рублей, из них:  2020 год – 0,000 тыс. рублей;  2021 год – 0,000 тыс. рублей;  2022 год – 0,000 тыс. рублей;  2023 год – 0,000 тыс. рублей;  2024 год - 0,000 тыс. рублей;  2025 год - 0,000 тыс. рублей;  2026 год – 0,000 тыс. рублей;  2027 год – 0,000 тыс. рублей.  Объем финансового обеспечения на реализацию муниципальной программы подлежит ежегодному уточнению. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | Сохранение доли сельского населения в общей численности населения Курской области на уровне не менее 56,8 процента в 2027 году |

РАЗДЕЛ 1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной

программы, в том числе формулировки основных проблем

в указанной сфере и прогноз ее развития

Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий Поныровского района Курской области» (далее - Муниципальная программа) определяет цели, задачи и направления развития сельских территорий. Муниципальная программа разработана в соответствии с [постановлением](consultantplus://offline/ref=A0A6346FB8257755C892D8539FDB87326A607BF90A66E66FCCFA9B8BE268BC91CAC1BCF2B2A5AA9FA8FA9A10E0e2U5G) Правительства Российской Федерации от 31 мая 2019 года № 696 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий» и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», постановлением Администрации Курской области от 06.11.2019 № 1066-па «Об утверждении государственной программы Курской области «Комплексное развитие сельских территорий Курской области», постановлением Администрации Поныровского района Курской области от 18.06.2013 № 291 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Поныровского района Курской области».

Сельские территории Поныровского района Курской области являются её стратегическим ресурсом, однако отсутствие возможности удовлетворить свои насущные потребности, сложные условия жизни сельского населения, оторванность сельских поселений от научно-технических достижений XXI века, недостаточная вовлеченность сельского населения в практики гражданского общества, слабое развитие транспортной инфраструктуры и средств связи не позволяют реализовать потенциал сельских территории в полной мере.

На основе данных статистического наблюдения на начало 2019 года сельское население Поныровского района Курской области составляло 6024 человек (56,7% населения района), сократившись по сравнению с 2000 годом на 3076 человек.

Трудоспособное население составляет 5 580 человек, в 2000 году – 7000 человек, среднесписочная численность работников в организациях - 1709 человек, в 2000 году – 3486 человек.

Сельское население проживает в 7 сельских поселений муниципального района, объединяющих, в свою очередь, 48 сельских населенных пунктов.

Преобладающая часть сельского населения проживает в сельских поселениях с численностью до одной тыс. человек. В отличие от городских и наиболее крупных сельских поселений, они имеют недостаточно развитую коммуникационную, транспортную и инженерную инфраструктуру, не обладают необходимыми условиями для развития предпринимательства, прежде всего, малого бизнеса, не имеют соответствующей современным условиям базы для оказания сельскому населению образовательных, медицинских, жилищно-коммунальных и социально-культурных услуг.

Основными факторами, тормозящими развитие сельских территорий, являются:

ведомственная разобщенность в управлении сельскими территориями, не позволяющая реализовать комплексный подход к развитию сельских территорий в преодолении бедности, неравенства и безработицы;

узкоотраслевой аграрный подход к развитию экономики села, обуславливающий низкий уровень диверсификации сельской экономики;

ограничение доступа жителей села к объектам социальной и инженерной инфраструктуры;

слабое развитие институтов гражданского общества в сельской местности, прежде всего, местного самоуправления;

недостаточное научное, статистическое и кадровое обеспечение развития сельских территорий;

низкая транспортная связанность центров экономического роста между собой и с другими территориями.

Муниципальная программа определяет цели, задачи, направления комплексного развития сельских территорий, объёмы финансового обеспечения и механизмы реализации мероприятий, а также их целевые показатели.

Прогноз реализации муниципальной программы основывается на расчете достижимости значений целевых показателей и включённых в неё подпрограмм.

Динамика развития сельских территорий будет формироваться под воздействием различных факторов. Объективные различия в уровне социально-экономического развития сельских и городских территорий будут являться основной причиной дальнейшей миграции сельского населения в город. На 01.01.2019 миграционная убыль населения составила -13,4 человек (на 1000 человек населения).

Вместе тем, ряд решений, предусмотренных муниципальной программой по повышению качества жизни на сельских территориях, позволит замедлить данную тенденцию, обеспечить сохранение численности сельского населения, в том числе молодежи, способствовать повышению уровня благосостояния населения.

В прогнозный период наметятся следующие значимые тенденции:

стабилизация численности населения, проживающего на сельских территориях;

ускоренное развитие социальной, инженерной, коммунальной инфраструктуры на сельских территориях и доведение уровня комфортности проживания на сельских территориях до городского уровня;

повышение социальной ответственности бизнеса путем его привлечения к реализации социально значимых проектов;

улучшение экологической ситуации.

**РАЗДЕЛ** **2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов муниципальной программы, сроков и этапов реализации муниципальной программы**

Приоритетами муниципальной программы являются: комплексное развитие сельских территорий, повышение благосостояния, уровня жизни граждан.

Муниципальная программа базируется на положениях Федерального [закона](consultantplus://offline/ref=7B316CC03F0694FF9E7C2DAB7899A579FB53F99C5F9CAEC75AF62EE15E70D071DE76B64AE057B8D3F68802174Eh7m6G) «О развитии сельского хозяйства», Стратегии устойчивого развития сельских территорий Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 2 февраля 2015 г. № 151-р (далее – Стратегия). Стратегия направлена на создание условий для обеспечения стабильного повышения качества и уровня жизни сельского населения на основе преимуществ сельского образа жизни, что позволит сохранить социальный и экономический потенциал сельских территорий и обеспечит выполнение ими общенациональных функций – производственной, демографической, трудоресурсной, пространственно-коммуникационной, сохранения историко-культурных основ идентичности народов страны, поддержания социального контроля и освоенности сельских территорий.

При реализации муниципальной программы руководствоваться положениями Указа Президента Российской Федерации от 09.05.2017 № 203 «О Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017-2030 годы.

Целью муниципальной программы является:

приближение условий жизнедеятельности в сельских поселениях к городским стандартам при сохранении особенностей сельского расселения, застройки и образа жизни

Для достижения указанной цели в рамках реализации муниципальной программы планируется решение следующих задач:

- повышение уровня комплексного обустройства объектами социальной и инженерной инфраструктуры сельских территорий Поныровского района;

- реализация общественно значимых проектов в интересах сельских жителей Поныровского района.

Показателями (индикаторами) реализации муниципальной программы являются:

- количество реализованных проектов комплексного развития сельских территорий или сельских агломераций, единиц;

-количество реализованных проектов по благоустройству сельских территорий, единиц.

Плановые значения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы приведены в [приложениях № 1](consultantplus://offline/ref=F798E4D48DEF589DB0D6A4053FCCBA4531CEC5B133E259E7AB4B75D3E1FDCB23E1B44AE242CC2A4173D758FC281D6465569237DED934E7E373E2A402E5E), № 1а к настоящей муниципальной программе.

Реализация предусмотренных муниципальной программой мероприятий будет способствовать созданию условий для комплексного развития сельских территорий и обеспечит достижение следующих положительных результатов, определяющих ее социально-экономическую эффективность:

сохранение доли сельского населения в общей численности населения Курской области на уровне не менее 56,8 процента в 2027 году.

Муниципальную программу предполагается реализовать в один этап - в 2020 - 2027 годах.

**РАЗДЕЛ 3. Сведения о показателях и индикаторах**

**муниципальной программы**

Показателями (индикаторами) реализации муниципальной программы является:

количество реализованных проектов комплексного развития сельских территорий (сельских агломераций), единиц;

количество реализованных проектов по благоустройству сельских территорий, единиц.

Данные показатели определяются ежегодно на основе данных статистического наблюдения.

Значения данных показателей (индикаторов) муниципальной программы характеризует конечные общественно значимые результаты, непосредственные результаты и уровень удовлетворенности потребителей оказываемыми участниками муниципальной программы муниципальными услугами (работами), их объемом и качеством.

Показатель (индикатор) «количество реализованных проектов комплексного развития сельских территорий (сельских агломераций), единиц» определяется по количеству реализованных в отчетном году проектов комплексного развития сельских территорий (сельских агломераций).

Временные характеристики целевого показателя (индикатора) – годовой, за отчетный период.

Сбор информации осуществляется на основе данных статистического наблюдения и отчетности органов местного самоуправления.

Ответственный за сбор данных по целевому показателю (индикатору) – отдел строительства, архитектуры, ЖКХ, охраны окружающей среды администрации Поныровского района.

Показатель (индикатор) «количество реализованных проектов по благоустройству сельских территорий, единиц» определяется по количеству реализованных в отчетном году проектов по благоустройству сельских территорий.

Временные характеристики показателя (индикатора) – ежеквартальный, нарастающим итогом с начала года, за отчетный период.

Показатель (индикатор) определяется в абсолютном значении путем суммирования количества проектов по благоустройству сельских территорий.

Сбор информации осуществляется на основе данных статистического наблюдения и отчетности органов местного самоуправления.

Ответственный за сбор данных по показателю (индикатору) – отдел строительства, архитектуры, ЖКХ, охраны окружающей среды администрации Поныровского района.

Показателями (индикаторами) реализации подпрограммы 1 «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях» являются:

ввод в эксплуатацию автомобильных дорог, км;

ввод в действие распределительных газовых сетей на сельских территориях, км;

ввод в действие локальных водопроводов на сельских территориях, км.

Показатель (индикатор) «ввод в эксплуатацию автомобильных дорог, км» определяется по протяженности построенных, отреконструированных автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к общественно значимым объектам населенных пунктов, расположенных на сельских территориях, объектам производства и переработки продукции.

Временные характеристики целевого показателя (индикатора) – годовой, за отчетный период.

Показатель (индикатор) определяется в абсолютном значении путем суммирования количества километров, введенных в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к общественно значимым объектам населенных пунктов, расположенных на сельских территориях, объектам производства и переработки продукции.

Сбор информации осуществляется на основе формы 1-ФД, утвержденной приказом Федеральной службы государственной статистики от 15.06.2012 № 346. Ответственный за сбор данных по показателю (индикатору) – отдел строительства, архитектуры, ЖКХ, охраны окружающей среды администрации Поныровского района.

Показатель (индикатор) «ввод в действие распределительных газовых сетей на сельских территориях, км» определяется по количеству протяженности введенных в эксплуатацию распределительных газовых сетей на сельских территориях в рамках реализации подпрограммы.

Временные характеристики показателя (индикатора) – годовой, за отчетный период.

Показатель (индикатор) определяется в абсолютном значении путем суммирования количества километров распределительных газовых сетей, введенных в эксплуатацию.

Сбор информации осуществляется на основе данных статистического наблюдения, отчетности органов местного самоуправления и копий разрешений на ввод объектов в эксплуатацию.

Показатель (индикатор) «ввод в действие локальных водопроводов на сельских территориях, км» определяется по количеству протяженности введенных в эксплуатацию локальных водопроводов на сельских территориях в рамках реализации подпрограммы.

Временные характеристики показателя (индикатора) – годовой, за отчетный период.

Показатель (индикатор) определяется в абсолютном значении путем суммирования количества километров распределительных газовых сетей, введенных в эксплуатацию.

Сбор информации осуществляется на основе данных статистического наблюдения, отчетности органов местного самоуправления и копий разрешений на ввод объектов в эксплуатацию.

Ответственный за сбор данных по целевому показателю (индикатору) – отдел строительства, архитектуры, ЖКХ, охраны окружающей среды администрации Поныровского района.

**РАЗДЕЛ 4. Обобщенная характеристика основных мероприятий муниципальной программы и ведомственных целевых программ, подпрограмм муниципальной программы**

Основные мероприятия подпрограмм муниципальной программы предусматривают комплекс взаимосвязанных мер, направленных на достижение целей муниципальной программы, а также на решение наиболее важных текущих и перспективных задач, обеспечивающих комплексное развитие сельских территорий.

В рамках муниципальной программы реализуется следующая подпрограмма:

[подпрограмма 1](consultantplus://offline/ref=DC5688143164477E734009D32056AAE4B8512C18A7A04DAC42B29515069302BED9D8186A24BAC71445F9CCD2088B9ACD0018893C870FF22EE8FCC0pFv6N) «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях» (далее – Подпрограмма 1).

[Подпрограмма 1](consultantplus://offline/ref=0C6EC23DC81B678140FF75EB07574AFA613CDBC98D3FACB6A1207AECC3375DAD636165CE3C177FA9E6BD295489B5B1086031C3D86A090B0760DCEBWByCG) включает основное мероприятие:«Комплексное обустройство сельских поселений Поныровского района Курской области объектами социальной и инженерной инфраструктуры», которое будет реализовываться по следующим направлениям:

- современный облик сельских территорий;

-развитие транспортной инфраструктуры;

-благоустройство сельских территорий;

-развитие инженерной инфраструктуры на сельских территориях.

[Перечень](consultantplus://offline/ref=266488D2FC7115E7294E6EA28A81AE7D68435B6DC28C8B2E9284D192ACDA42D788A511A694F845E8C04B2D46D0D4C252173426F57BECC3A33404CCR073G) основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы приведен в приложении № 2 к муниципальной программе.

Муниципальной программой не предусматривается реализация ведомственных целевых программ.

**РАЗДЕЛ 5. Обобщенная характеристика мер государственного**

**регулирования**

В рамках реализации программы меры муниципального регулирования не предусмотрены. Сведения о мерах правового регулирования приведены в приложении № 3 к муниципальной программе.

**РАЗДЕЛ 6. Обоснование выделения подпрограмм**

С учетом основных направлений, отнесенных к сфере реализации муниципальной программы, а также основных задач, выделенных в рамках муниципальной программы, в ее составе выделяется [подпрограмма 1](consultantplus://offline/ref=DC5688143164477E734009D32056AAE4B8512C18A7A04DAC42B29515069302BED9D8186A24BAC71445F9CCD2088B9ACD0018893C870FF22EE8FCC0pFv6N) «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях».

В рамках [Подпрограммы 1](consultantplus://offline/ref=C9324BD8A8580EA74D217AA1D94A676EF6B32CA1F7D6ED82D042A61E8CA4F5BE2E79F9D0DF39B1E5E60AC8FA3A51B81DF7BE629D6F9114AE6E005E77R3D) реализуются следующие задачи:

-обеспечение автомобильными дорогами общего пользования с твердым покрытием, ведущими от сети автомобильных дорог общего пользования к общественно значимым объектам населенных пунктов, расположенных на сельских территориях, объектам производства и переработки продукции;

-повышение уровня благоустройства сельских территорий;

обеспечение сельских территорий объектами инженерной инфраструктуры (обеспечение качественной питьевой водой и газификация домовладений).

Состав подпрограммы направлен на комплексное развитие сельских территорий района, а также на повышение качества жизни на сельских территориях, обеспечение сохранения численности сельского населения, в том числе молодежи, повышение уровня благосостояния населения.

**РАЗДЕЛ 7. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы**

Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы, рассчитывается исходя из необходимости достижения запланированных целевых показателей, с учетом достижения целей и задач подпрограмм муниципальной программы и привлечения в порядке софинансирования средств федерального, областного бюджета и местных бюджетов, а также внебюджетных источников составляет 24411,104 тыс. рублей, в том числе по годам:

2020 год – 24411,104 тыс. рублей;

2021 год – 0,000 тыс. рублей;

2022 год – 0,000 тыс. рублей;

2023 год – 0,000 тыс. рублей;

2024 год – 0,000 тыс. рублей;

2025 год - 0,000 тыс. рублей,

2026 год – 0,000 тыс. рублей;

2027 год – 0,000 тыс. рублей.

Ресурсное [обеспечение](consultantplus://offline/ref=B5A3237287FEC4C590E40C3B232B21FF05012EBC0DE39466A922F4B514B08018E4AA3B189ADC74C7F5E6B26FD64E2033EC85D6BA977A6E6641DD8EKCkAH) и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, областного бюджета, местных бюджетов и внебюджетных источников на реализацию целей муниципальной программы приведены в приложении № 4 к муниципальной программе.

**РАЗДЕЛ 8. Оценка степени влияния выделения дополнительных объемов ресурсов на показатели (индикаторы) муниципальной программы (подпрограммы), состав и основные характеристики ведомственных целевых программ и основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы**

Достижение плановых значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы будет обеспечено при условии их финансирования в 2020 - 2027 годах в объеме, указанном в паспорте муниципальной программы, с учетом корректировки бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы исходя из предложений исполнителя и участников муниципальной программы при формировании местного бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

**РАЗДЕЛ 9. Анализ рисков реализации муниципальной программы**

**и описание мер управления рисками реализации**

**муниципальной программы**

К рискам реализации муниципальной программы, которыми могут управлять ответственный исполнитель, участники муниципальной программы, уменьшая вероятность их возникновения, следует отнести следующие:

1) институционально-правовые риски, связанные с изменением федерального законодательства в части перераспределения полномочий между федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления; отсутствием законодательного регулирования основных направлений программы на уровне региона или недостаточно быстрым формированием институтов, предусмотренных программой;

2) организационные риски, связанные с неэффективным управлением реализацией программы, в том числе отдельных ее исполнителей, неготовностью организационной инфраструктуры к решению задач, поставленных программой, что может привести к нецелевому и (или) неэффективному использованию бюджетных средств, невыполнению ряда мероприятий программы или задержке в их выполнении;

3) финансовые риски, которые связаны с финансированием программы в неполном объеме как за счет бюджетных, так и внебюджетных источников. Данный риск возникает в связи со значительным сроком реализации программы, а также высокой зависимости ее успешной реализации от привлечения внебюджетных источников;

4) непредвиденные риски, связанные с кризисными явлениями в экономике России и района, с природными и техногенными катастрофами, социальными конфликтами, что может привести к снижению бюджетных доходов, ухудшению динамики основных макроэкономических показателей, в том числе повышению инфляции, снижению темпов экономического роста и доходов населения, а также потребовать концентрации бюджетных средств на преодоление последствий таких катастроф.

Вышеуказанные риски можно распределить по уровням их влияния на реализацию Программы.

| Наименование риска | Уровень влияния | Меры по снижению риска |
| --- | --- | --- |
| **Институционально-правовые риски** | | |
| - недостаточно быстрое формирование механизмов и инструментов реализации основных мероприятий программы | Умеренный | - разработка и реализация нормативных правовых актов Поныровского района Курской области, предусматривающих введение оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов органов местного самоуправления |
| **Организационные риски** | | |
| - неактуальность прогнозирования и запаздывание разработки, согласования и выполнения мероприятий программы | Умеренный | Реализация мероприятий по совершенствованию системы и повышению качества муниципального управления, в том числе:  - повышение квалификации и ответственности персонала ответственного исполнителя, соисполнителей и участников для своевременной и эффективной реализации предусмотренных мероприятий;  - координация деятельности персонала ответственного исполнителя, соисполнителей и участников и налаживание административных процедур для снижения данного риска. |
| - недостаточная гибкость и адаптируемость программы к организационным изменениям органов местного самоуправления района |
| - пассивное сопротивление отдельных организаций проведению основных мероприятий программы |
| **Финансовые риски** | | |
| - дефицит бюджетных средств, необходимых на реализацию основных мероприятий программы | Высокий | Обеспечение сбалансированного распределения финансовых средств по основным мероприятиям программы в соответствии с ожидаемыми конечными результатами |
| **Непредвиденные риски** | | |
| - резкое ухудшение состояния экономики вследствие финансового и экономического кризиса | Высокий | - осуществление прогнозирования социально-экономичес­кого развития с учетом возможного ухудшения экономической ситуации;  - совершенствование методов прогнозирования социально-экономического развития;  - внедрение механизмов мониторинга и корректировок планов реализации муниципальных программ района с учетом параметров краткосрочного прогноза социально-экономического развития с целью принятия мер, упреждающих возникновение кризисных явлений в экономике и социальной сфере; |
| - сохраняющаяся высокая зависимость показателей социально-экономического развития страны и района от мировых цен на энергоносители и другие сырьевые товары |
| - природные и техногенные катастрофы |

Таким образом, из перечисленных рисков наибольшее отрицательное влияние на реализацию программы может оказать реализация финансовых и непредвиденных рисков, которые содержат угрозу срыва реализации Программы. Поскольку в рамках реализации программы практически отсутствуют рычаги управления непредвиденными рисками, наибольшее внимание будет уделяться управлению финансовыми рисками.

**РАЗДЕЛ 10. Методика оценки эффективности**

**муниципальной программы**

Оценка эффективности реализации программы будет проводиться с использованием показателей (индикаторов) (далее – показатели) выполнения программы (далее – показатели), мониторинг и оценка степени, достижения целевых значений которых позволяют проанализировать ход выполнения программы и выработать правильное управленческое решение.

Методика оценки эффективности программы (далее – Методика) представляет собой алгоритм оценки в процессе (по годам программы) и по итогам реализации программы в целом как результативности программы, исходя из оценки соответствия текущих значений показателей их целевым значениям, так и экономической эффективности достижения таких результатов с учетом объема ресурсов, направленных на реализацию программы.

Методика включает проведение количественных оценок эффективности по следующим направлениям:

1) степень достижения запланированных результатов (достижения целей и решения задач) программы (оценка результативности);

2) степень соответствия фактических затрат местного бюджета запланированному уровню (оценка полноты использования бюджетных средств);

3) эффективность использования средств местного бюджета (оценка экономической эффективности достижения результатов).

В дополнение к количественной оценке эффективности будет производиться качественная оценка социальной эффективности программы на основе анализа достижения ожидаемых результатов программы. Оценка эффективности реализации программы будет включать в себя также качественную оценку реализовавшихся рисков и социально-экономических эффектов, оказавших влияние на изменение ситуации в сфере реализации программы.

Расчет результативности по каждому показателю программы проводится по формуле:

 ,

где:

Ei – степень достижения i - показателя программы (процентов);

Tfi – фактическое значение показателя;

TNi – установленное программой целевое значение показателя.

Расчет результативности реализации программы в целом проводится по формуле:

,

где:

E - результативность реализации программы (процентов);

n - количество показателей программы.

В целях оценки степени достижения запланированных результатов программы устанавливаются следующие критерии:

если значение показателя результативности E равно или больше 80%, степень достижения запланированных результатов муниципальной программы оценивается как высокая;

если значение показателя результативности E равно или больше 50%, но меньше 80%, степень достижения запланированных результатов программы оценивается как удовлетворительная;

если значение показателя результативности E меньше 50%, степень достижения запланированных результатов программы оценивается как неудовлетворительная.

Расчет степени соответствия фактических затрат местного бюджета на реализацию программы запланированному уровню производится по следующей формуле:

**,

где:

П – полнота использования бюджетных средств;

ЗФ– фактические расходы местного бюджета на реализацию программы в соответствующем периоде;

ЗП– запланированные местным бюджетом расходы на реализацию программы в соответствующей периоде.

В целях оценки степени соответствия фактических затрат местного бюджета на реализацию программы запланированному уровню, полученное значение показателя полноты использования бюджетных средств сравнивается со значением показателя результативности:

если значение показателя результативности E и значение показателя полноты использования бюджетных средств П равны или больше 80%, то степень соответствия фактических затрат местного бюджета на реализацию программы запланированному уровню оценивается как удовлетворительная;

если значения показателя результативности E меньше 80%, а значение показателя полноты использования бюджетных средств П меньше 100%, то степень соответствия фактических затрат местного бюджета на реализацию программы запланированному уровню оценивается как неудовлетворительная.

Расчет эффективности использования средств местного бюджета на реализацию программы производится по следующей формуле:

,

где:

Э – эффективность использования средств местного бюджета;

П – показатель полноты использования бюджетных средств;

E – показатель результативности реализации программы.

В целях оценки эффективности использования средств местного бюджета при реализации программы устанавливаются следующие критерии:

если значение показателя эффективность использования средств местного бюджета Э равно 1, то такая эффективность оценивается как соответствующая запланированной;

если значение показателя эффективность использования средств местного бюджета Э меньше 1, то такая эффективность оценивается как высокая;

если значение показателя эффективность использования средств местного бюджета Э больше 1, то такая эффективность оценивается как низкая.

При необходимости ответственный исполнитель программы будет привлекать независимых экспертов для проведения анализа хода реализации программы.

**ПОДПРОГРАММА 1**

**«СОЗДАНИЕ И РАЗВИТИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ НА СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЯХ»**

**ПАСПОРТ**

**подпрограммы 1 «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях»**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель Подпрограммы | Администрация Поныровского района Курской области (отдел строительства, архитектуры, ЖКХ, охраны окружающей среды администрации Поныровского района Курской области). |
| Участники Подпрограммы | Администрация Поныровского района Курской области (отдел строительства, архитектуры, ЖКХ, охраны окружающей среды администрации Поныровского района Курской области),  органы местного самоуправления Поныровского района Курской области (по согласованию). |
| Программно-целевые инструменты Подпрограммы | Отсутствуют |
| Цели Подпрограммы | Основные цели Подпрограммы:  создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности |
| Задачи Подпрограммы | Основными задачами Подпрограммы являются:  -обеспечение автомобильными дорогами общего пользования с твердым покрытием, ведущими от сети автомобильных дорог общего пользования к общественно значимым объектам населенных пунктов, расположенных на сельских территориях, объектам производства и переработки продукции;  -повышение уровня благоустройства сельских территорий;  обеспечение сельских территорий объектами инженерной инфраструктуры (обеспечение качественной питьевой водой и газификация домовладений) |
| Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы | ввод в эксплуатацию автомобильных дорог, км;  ввод в действие распределительных газовых сетей на сельских территориях, км;  ввод в действие локальных водопроводов на сельских территориях, км. |
| Этапы и сроки реализации Подпрограммы | 2015 - 2027 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы | Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию государственной программы составляет 24411,104 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:  2020 год – 24 411,104 тыс. рублей;  2021 год – 0,000 тыс. рублей;  2022 год – 0,000 тыс. рублей;  2023 год – 0,000 тыс. рублей;  2024 год – 0,000 тыс. рублей;  2025 год - 0,000 тыс. рублей,  2026 год – 0,000 тыс. рублей;  2027 год – 0,000 тыс. рублей.  в том числе:  за счет средств федерального бюджета – 10657,0294 тыс. рублей, из них:  2020 год –10657,0294 тыс. рублей;  2021 год – 0,000 тыс. рублей;  2022 год – 0,000 тыс. рублей;  2023 год – 0,000 тыс. рублей;  2024 год – 0,000 тыс. рублей;  2025 год – 0,000 тыс. рублей,  2026 год – 0,000 тыс. рублей;  2027 год – 0,000 тыс. рублей.  за счет средств областного бюджета, - 13509,9676 тыс. рублей, из них:  2020 год – 13509,9676 тыс. рублей;  2021 год – 0,000 тыс. рублей;  2022 год – 0,000 тыс. рублей;  2023 год - 0,000 тыс. рублей;  2024 год - 0,000 тыс. рублей;  2025 год - 0,000 тыс. рублей,  2026 год – 0,000 тыс. рублей;  2027 год – 0,000 тыс. рублей.  за счет средств местного бюджета – 244,107 тыс. рублей, из них:  2020 год – 244,107 тыс. рублей;  2021 год – 0,000 тыс. рублей;  2022 год – 0,000 тыс. рублей;  2023 год – 0,000 тыс. рублей;  2024 год – 0,000 тыс. рублей;  2025 год - 0,000 тыс. рублей,  2026 год – 0,000 тыс. рублей;  2027 год – 0,000 тыс. рублей.  за счет средств внебюджетных источников 0,000 тыс. рублей, из них:  2020 год – 0,000 тыс. рублей;  2021 год – 0,000 тыс. рублей;  2022 год – 0,000 тыс. рублей;  2023 год – 0,000 тыс. рублей;  2024 год - 0,000 тыс. рублей;  2025 год - 0,000 тыс. рублей;  2026 год – 0,000 тыс. рублей;  2027 год – 0,000 тыс. рублей |
| Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы | -увеличение количества автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к общественно значимым объектам населенных пунктов, расположенных на сельских территориях, объектам производства и переработки продукции на 8,992 км;  -реализация проектов по благоустройству сельских территорий – 43;  -увеличение количества распределительных газовых сетей на сельских территориях - на 1,8 км;  увеличение количества локальных водопроводов на сельских территориях– на 10,0 км. |

**1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание**

**основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития**

В ходе экономических преобразований в аграрной сфере Поныровского района Курской области сформирован и планово наращивается производственный потенциал, дальнейшее эффективное развитие которого во многом зависит от стабильности комплексного развития сельских территорий Поныровского района Курской области. Наращивание социально-экономического потенциала сельских территорий Поныровского района Курской области, придание этому процессу устойчивости и необратимости является стратегической задачей аграрной политики Поныровского района.

Подпрограмма 1 «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях» (далее – подпрограмма) разработана в соответствии с [постановлением](consultantplus://offline/ref=A0A6346FB8257755C892D8539FDB87326A607BF90A66E66FCCFA9B8BE268BC91CAC1BCF2B2A5AA9FA8FA9A10E0e2U5G) Правительства Российской Федерации от 31 мая 2019 г. № 696 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий» и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», постановлением Администрации Курской области от 06.11.2019 № 1066-па «Об утверждении государственной программы Курской области «Комплексное развитие сельских территорий Курской области».

Одним из важных факторов качества жизни, которые формируют предпочтения для проживания в той или иной местности, является обеспеченность и благоустройство жилищного фонда, наличие инженерных коммуникаций, транспортная доступность, а также развитие объектов социальной сферы и результативность их деятельности.

Показателем результативности использования программно-целевого подхода являются позитивные изменения в комплексном развитии сельских территорий в ходе реализации Государственной [программы](consultantplus://offline/ref=B55652D92F3CDDA80CFBB92A5EE557D0076FAACCEBCA8FED502BB68B7271176CC0A20E8F267431078AB52E7E4C19207B450A15bDp9G) развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 г. № 717, подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий Курской области на 2014 - 2017 годы и на период до 2021 года» областной государственной [программы](consultantplus://offline/ref=B55652D92F3CDDA80CFBA72748890DDC0160FDC5E4CB86B30C74EDD625781D3B87ED57CA692D6143DFBE2F72594D7621120715D4EF01FA0D9FFE02b6p6G) «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Курской области», утвержденной постановлением Администрации Курской области от 18.10.2013 № 744-па, муниципальной программы «Социальное развитие села в Поныровском районе Курской области», подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий Поныровского района Курской области», утвержденной постановлением администрации Поныровского района Курской области от 30.09.2014 № 540, которые создали определенные предпосылки для укрепления производственного и инфраструктурного потенциала сельских территорий.

Вместе с тем, несмотря на положительный эффект от реализации мероприятий под[программы](consultantplus://offline/ref=06B04BC36EB625BBABFD6FD2AA7492F1AD10470354A5ADD3998E8E8B33B94F25A5236783CC543B027D5D0AA4392A722F60FD0EABA859A0F8471319J1vBG) «Устойчивое развитие сельских территорий Курской области на 2014 - 2017 годы и на период до 2021 года», подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий Поныровского района Курской области», реализация программных мероприятий оказалась недостаточной для полного и эффективного использования в общенациональных интересах экономического потенциала сельских территорий и повышения качества жизни сельского населения.

Набор мероприятий в рамках подпрограммы должен обеспечивать возможность получения доступа к создаваемым объектам инфраструктуры.

В части обеспечения доступности объектов социальной инфраструктуры (объекты здравоохранения, образования, культуры, спорта) предусматривается проведение мероприятий по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, а также созданию и обновлению материально-технической базы соответствующих объектов. С учетом особенностей сельских территорий, а также в целях обеспечения эффективного расходования бюджетных средств целесообразно реализовывать социокультурные комплексы, интегрирующие на своей платформе учреждения различной направленности.

В целях обеспечения доступности объектов здравоохранения и образования для сельского населения, расположенных на отдаленных территориях, предусматривается реализация мероприятий по приобретению специализированного транспорта, в том числе автобусов, санитарного транспорта, мобильных медицинских комплексов, оборудования для реализации проектов в области телемедицины, оборудования для предоставления дистанционных услуг.

В рамках проектов по развитию водоснабжения предусматривается включение в проект мероприятий по строительству, реконструкции систем водоотведения и канализации, очистных сооружений, строительству и реконструкции локальных водопроводов, строительству водозаборных сооружений.

В целях расширения доступа к сети «Интернет» предусматривается возможность приобретения и монтажа оборудования, строительство линий передачи данных, обеспечивающих возможность подключения к сети «Интернет» сельского населения.

Проекты развития сельских территорий должны обеспечивать достижение целевых показателей, установленных муниципальной программой, ориентироваться на документы стратегического планирования Российской Федерации, прежде всего, на Стратегию пространственного развития, а также предусматривать возможность применения инновационных и технологичных решений имеющихся задач.

Для этого, в свою очередь, учитывая необходимость привлечения широкого круга участников из различных отраслей экономики, целесообразно на региональном уровне формирование центров инноваций сельских территорий, обеспечивающих распространение практик реализации инициативных проектов среди населения, выработку эффективных инструментов финансирования проектов, обучение граждан проектному подходу, а также привлечение высокотехнологичных организаций к выработке эффективных механизмов реализации программ развития сельских территорий.

**2. Приоритеты государственной политики в сфере реализации**

**подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы)**

**достижения целей и решения задач, описание основных**

**ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков**

**и контрольных этапов реализации подпрограммы**

Формирование единой государственной политики в отношении сельских территорий на долгосрочный период было определено в Стратегии устойчивого развития сельских территорий Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 2 февраля 2015 г. № 151-р (далее – Стратегия).

Стратегия направлена на создание условий для обеспечения стабильного повышения качества и уровня жизни сельского населения, в том числе на развитие социальной инфраструктуры, включая разработку специальных программ по сохранению доступа населения к учреждениям здравоохранения и образования, улучшению транспортной доступности, развитию инженерно-бытовой инфраструктуры (доступ к сетевому газу, водопроводу и канализации). Улучшение доступа сельского населения к объектам социальной инфраструктуры нацелено на улучшение среды обитания людей, проживающих в сельской местности.

Основной целью подпрограммы является создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности.

Задачами подпрограммы является:

-обеспечение автомобильными дорогами общего пользования с твердым покрытием, ведущими от сети автомобильных дорог общего пользования к общественно значимым объектам населенных пунктов, расположенных на сельских территориях, объектам производства и переработки продукции;

-повышение уровня благоустройства сельских территорий;

обеспечение сельских территорий объектами инженерной инфраструктуры (обеспечение качественной питьевой водой и газификация домовладений)

Целевыми показателями (индикаторами) подпрограммы являются:

ввод в эксплуатацию автомобильных дорог, км;

ввод в действие распределительных газовых сетей на сельских территориях, км;

ввод в действие локальных водопроводов на сельских территориях, км.

Плановые значения целевых показателей (индикаторов) подпрограммы приведены в [приложении № 1](consultantplus://offline/ref=F798E4D48DEF589DB0D6A4053FCCBA4531CEC5B133E259E7AB4B75D3E1FDCB23E1B44AE242CC2A4173D758FC281D6465569237DED934E7E373E2A402E5E), № 1а к муниципальной программе.

Реализация предусмотренных подпрограммой мероприятий будет способствовать созданию условий для комплексного развития сельских территорий и обеспечит достижение следующих положительных результатов:

увеличить количество автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к общественно значимым объектам населенных пунктов, расположенных на сельских территориях, объектам производства и переработки продукции на 8,992 км;

реализация проектов по благоустройству сельских территорий – 43 проекта;

увеличить количество распределительных газовых сетей на сельских территориях на 1,8 км;

увеличить количество локальных водопроводов на сельских территориях на 10,0 км.

Подпрограмму предполагается реализовать в один этап - 2020 - 2027 годы.

[Сведения](consultantplus://offline/ref=4F9EFCBF8A686AF23AC4D6B5A8BFDA612493271EC0A19F2A109A28FE8810D4E474516E19DF8302CB9356D2D050432649C43E743B24AAC6753C64836Ds9H) о показателях (индикаторах) подпрограммы приведены в приложении № 1, № 1а к муниципальной программе.

**3. Характеристика ведомственных целевых программ**

**и основных мероприятий подпрограммы**

Реализация ведомственных целевых программ подпрограммой не предусматривается.

Основное мероприятие «Комплексное обустройство сельских поселений Поныровского района Курской области объектами социальной и инженерной инфраструктуры», подпрограммы направлено на достижение цели подпрограммы, а также на решение наиболее важных текущих и перспективных задач, обеспечивающих устойчивое развитие сельских территорий и позитивное влияние на экономические показатели развития региона.

Основное мероприятие будет реализовываться по следующим направлениям:

- **современный облик сельских территорий,** которое предусматривает

строительство, реконструкцию (модернизацию), капитальный ремонт объектов социальной и культурной сферы (в том числе, дошкольные образовательные и общеобразовательные организации, медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, объекты в сфере культуры, спортивные сооружения), объектов социального назначения, центров культурного развития и развития традиционных промыслов и ремесел (строительство центров народно-художественных промыслов, ремесленной деятельности, сельского туризма, организаций народных художественных промыслов, входящих в Перечень организаций народных художественных промыслов, поддержка которых осуществляется за счет средств федерального бюджета, утвержденный в соответствии со статьей 4 Федерального закона от 6 января 1999 года № 7-ФЗ «О народных художественных промыслах»;

приобретение новых транспортных средств и оборудования   
для обеспечения функционирования существующих или эксплуатации новых объектов (автобусы, автомобильный санитарный транспорт, мобильные медицинские комплексы, оборудование для реализации проектов в области телемедицинских технологий, оборудование для предоставления дистанционных услуг (включая расширение государственных, образовательных, коммерческих услуг);

развитие питьевого и технического водоснабжения и водоотведения (строительство или реконструкция систем водоотведения и канализации, очистных сооружений, станций обезжелезивания воды, локальных водопроводов, водозаборных сооружений);

развитие объектов жилищно-коммунального хозяйства (строительство блочно-модульных котельных и перевод многоквартирных домов на индивидуальное отопление);

развитие энергообеспечения (строительство, приобретение и монтаж газо-поршневых установок, газгольдеров, газораспределительных сетей, строительство сетей электропередачи внутри муниципального образования, строительство уличных сетей освещения населенных пунктов (при обязательном использовании энергосберегающих технологий), строительство и оборудование автономных и возобновляемых источников энергии с применением технологий энергосбережения);

развитие телекоммуникаций (приобретение и монтаж оборудования, строительство линий передачи данных, обеспечивающих возможность подключения к сети «Интернет»).

Не реализация данного направления приведет к:

ухудшению материально-технической базы физической культуры;

снижению качества и доступности первичной медико-санитарной помощи для населения Поныровского района;

снижению качества образования;

снижению качества жизни сельского населения;

-**Благоустройство сельских территорий,** котороепредусматривает реализацию общественно значимых проектов по благоустройству сельских территорий:

а) создание и обустройство зон отдыха, спортивных и детских игровых площадок, площадок для занятия адаптивной физической культурой и адаптивным спортом для лиц с ограниченными возможностями здоровья;

б) организация освещения территории, включая архитектурную подсветку зданий, строений, сооружений, в том числе с использованием энергосберегающих технологий;

в) организация пешеходных коммуникаций, в том числе тротуаров, аллей, дорожек, тропинок;

г) обустройство территории в целях обеспечения беспрепятственного передвижения инвалидов и других маломобильных групп населения;

д) организация ливневых стоков;

е) обустройство общественных колодцев и водоразборных колонок;

ж) обустройство площадок накопления твердых коммунальных отходов;

з) сохранение и восстановление природных ландшафтов и историко-культурных памятников.

Ожидаемыми результатами реализации основного мероприятия является реализация 43 проекта по благоустройству сельских территорий.

Не реализация данного направления повлечет снижение качества жизни сельского населения;

-**Развитие транспортной инфраструктуры,** которое предусматривает увеличение количества автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к общественно значимым объектам населенных пунктов, расположенных на сельских территориях, объектам производства и переработки продукции на 8,992 км.

Не реализация данного направления приведет к значительным потерям сельского населения, что повлечет снижение темпов роста социально-экономического развития региона;

- **Развитие инженерной инфраструктуры на сельских территориях,** которое предусматривает развитие газификации (распределительные газовые сети) на сельских территориях, водоснабжения (локальные водопроводы) на сельских территориях.

Ожидаемыми результатами реализации основного мероприятия являются:

а) увеличение количества распределительных газовых сетей на сельских территориях на 1,8 км;

б) увеличение количества локальных водопроводов на сельских территориях на 10,0 км.

Не реализация данного направления повлечет снижение качества жизни сельского населения.

**4. Характеристика мер государственного регулирования**

Меры государственного регулированияпри реализации подпрограммы«Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях**»** не предусмотрены.

Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации подпрограммы «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях» представлены в Приложении № 3 к муниципальной программе.

**5. Прогноз сводных показателей государственных заданий**

**по этапам реализации подпрограммы**

В рамках реализации муниципальной подпрограммы не предусматривается оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями Поныровского района Курской области.

**6. Характеристика основных мероприятий, реализуемых**

**муниципальными образованиями Курской области**

Основные мероприятия, осуществляемые муниципальными образованиями Курской области в рамках реализации подпрограммы, обеспечивают достижение ее целей и решение задач, направленных на повышение комплексного развития сельских территорий области, и выполняются на основе:

софинансирования мероприятий за счет средств федерального и областного бюджетов;

разработки, принятия и реализации муниципальных программ устойчивого развития сельских территорий, финансируемых за счет средств местных бюджетов и внебюджетных источников.

[Сведения](consultantplus://offline/ref=AFC1414E6D54691CB0474BFA6F6C35113F1583DD10DAE11A27A669CEC872CB5C3376A2CFBE20FB299FE8F5EDB2895C1BE3BBF74D5C3253FB4E402830q2I) о показателях (индикаторах) в разрезе муниципальных образований Поныровского района Курской области приведены в приложении № 1а к муниципальной программе.

**7. Информация об участии предприятий и организаций**

**независимо от их организационно-правовых форм и форм**

**собственности, а также государственных внебюджетных фондов**

**в реализации подпрограммы**

Участие муниципальных поселений Поныровского района Курской области в достижении целей и задач муниципальной подпрограммы не предусмотрено.

**8. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых**

**для реализации подпрограммы**

Определение объемов финансирования подпрограммы осуществлялось на основе аналитических исследований и экспертных оценок текущего и прогнозного состояния сельских территорий.

Объемы финансирования подпрограммы позволят обеспечить возможность реализации мероприятий, направленных на достижение ее целей и задач.

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию государственной программы составляет 24411,104 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2020 год – 24 411,104 тыс. рублей;

2021 год – 0,000 тыс. рублей;

2022 год – 0,000 тыс. рублей;

2023 год – 0,000 тыс. рублей;

2024 год – 0,000 тыс. рублей;

2025 год - 0,000 тыс. рублей,

2026 год – 0,000 тыс. рублей;

2027 год – 0,000 тыс. рублей.

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, областного бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов, местных бюджетов и внебюджетных источников на реализацию целей подпрограммы приведено в [приложении №](consultantplus://offline/ref=193007B2A3E9DE7E539160033069EDD571BE0B975CAAD7F7DE0D6BF6EB8FABD78E8D932B8697773BD5481431F59121A9E608549CC0802332117D37MFz9D) 4 к муниципальной программе.

**9. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание**

**мер управления рисками**

Анализ рисков, снижающих вероятность полной реализации подпрограммы и достижения поставленных целей и решения задач, позволяет выделить внутренние и внешние риски.

1. Внутренние риски.

Финансовые риски вероятны ввиду значительной продолжительности подпрограммы и ее финансирования не в полном объеме.

Отсутствие или недостаточное финансирование мероприятий подпрограммы могут привести к:

ухудшению материально-технической базы физической культуры;

снижению качества и доступности первичной медико-санитарной помощи для населения Поныровского района Курской области;

снижению качества образования;

снижению качества жизни сельского населения;

снижению темпов роста социально-экономического развития региона;

снижению качества жизни сельского населения.

Преодоление рисков может быть осуществлено путем сохранения устойчивого финансирования муниципальной программы в целом и подпрограммы в ее составе в частности, а также путем дополнительных организационных мер, направленных на преодоление данных рисков.

Для минимизации риска будет производиться ежегодное уточнение объемов финансирования и мероприятий подпрограммы. При этом, учитывая сложившуюся систему трехлетнего бюджетного планирования и наличие финансовых резервов Поныровского района Курской области, риск сбоев в реализации муниципальной программы в результате недофинансирования можно считать минимальным. Оценка данного риска - риск низкий.

2. Внешние риски.

К внешним рискам относятся экономические риски, которые подразумевают влияние нестабильной экономической ситуации в стране, экономического кризиса и прочих факторов на показатели эффективности реализации подпрограммы. Данные риски могут привести как к снижению объемов финансирования программных мероприятий из средств местного бюджета, так и к недостатку внебюджетных источников финансирования.

Управление рисками реализации подпрограммы будет осуществляться на основе проведения анализа сельских территорий, их текущего состояния, определения особенностей, возможных вариантов развития, а также необходимых для развития действий и их потенциального эффекта.

Приложение № 1  
к муниципальной программе   
«Комплексное развитие сельских территорий  
Поныровского района Курской области»   
(в редакции постановления от 14.02.2025 № 70)

**СВЕДЕНИЯ**

**о показателях (индикаторах) муниципальной программы Поныровского района Курской области «Комплексное развитие сельских территорий Поныровского района Курской области», подпрограмм муниципальной программы и их значениях**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. измерения | Значение показателей | | | | | | | | |
| 2017год (базовый) | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Муниципальная программа Поныровского района Курской области «Комплексное развитие сельских территорий Поныровского района Курской области» | | | | | | | | | | |  |
| 1. | Количество реализованных проектов комплексного развития сельских территорий или сельских агломераций | единиц |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Количество реализованных проектов по благоустройству сельских территорий | единиц |  | 13 | 0 | 8 | 7 | 7 | 5 | 0 | 0 |
| Подпрограмма 1 «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях» | | | | | | | | | |  |  |
| 1. | Ввод в эксплуатацию автомобильных дорог | км |  | 1,085 | 0 | 2,5 | 2,6 | 1,51 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Ввод в действие распределительных газовых сетей на сельских территориях | км |  | 0 | 0 | 0 | 1,8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Ввод в действие локальных водопроводов на сельских территориях | км |  | 0 | 0 | 2,2 | 2,0 | 2,8 | 0 | 0 | 0 |

Приложение № 1а

к муниципальной программе   
«Комплексное развитие сельских территорий

Поныровского района Курской области»

(в редакции постановления от 14.02.2025 № 70)

**Прогнозируемые значения**

**целевых индикаторов и показателей муниципальной программы Поныровского района Курской области «Комплексное развитие сельских территорий Поныровского района Курской области» в разрезе муниципальных образований Поныровского района**

| №  п/п | Наименование индикаторов и показателей целей и задач Программы | Единица измерения | | | Значения индикаторов и показателей Программы | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| **Программа «Комплексное развитие сельских территорий Поныровского района Курской области»** | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Современный облик сельских территорий | | | | | | | | | | | |  |
| Комплексное обустройство сельских поселений Поныровского района (Реконструкция водопроводных сетей с.2-е Поныри, ул. Писаревка, Реконструкция водопроводных сетей ул. Погорельцы - ул. Большак с. Ольховатка Поныровского района Курской области, ремонт Первомайского СДК) | | единиц | 0 | | 0 |  | |  |  |  | 0 | 0 |
| Комплексное обустройство сельских поселений Поныровского района (Реконструкция водопроводных сетей п. Возы ул. Станционная, Реконструкция водопроводных сетей д. Большая Дорога, ремонт Возовского СДК) | | единиц |  | |  | 1 | |  |  |  | 0 | 0 |
| Комплексное обустройство сельских территорий 1-го Поныровского сельсовета (Газификация д. Широкое Болото, Водоснабжение ул. Суровка, Добряковка с.1-е Поныри Поныровского района Курской области, ремонт 1-го Поныровского СДК) | | единиц |  | |  |  | | 1 |  |  | 0 | 0 |
| Комплексное обустройство сельских территорий Возовского сельсовета (Реконструкция водопроводных сетей п. Возы ул. Комсомольская, Школьная, Водоснабжение с. Тифинское Поныровского района Курской области, ремонт Брусовского СДК) | | единиц |  | |  |  | |  | 1 |  | 0 | 0 |
| Комплексное обустройство сельских территорий Ольховатского сельсовета с. Становое (Реконструкция водопроводных сетей с. Становое, ремонт Становского СДК) | | единиц |  | |  |  | |  |  | 1 | 0 | 0 |
| Горяйновский сельсовет | | единиц | 3 | | 0 | 2 | | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Возовский сельсовет | | единиц | 5 | | 0 | 2 | | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 1-й Поныровский сельсовет | | единиц | 2 | | 0 | 2 | | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 2-й Поныровский сельсовет | | единиц | 2 | | 0 | 2 | | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Первомайский сельсовет | | единиц | 1 | | 0 | 0 | | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Ольховатский сельсовет | | единиц | 0 | | 0 | 2 | | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Верхне-Смородинский сельсовет | | единиц | 0 | | 0 | 2 | | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| **Подпрограмма «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях»** | | | | | | | | | | | | |
| Ввод в эксплуатацию автомобильных дорог | | | | | | | | | | | | |
| Автодорога в с. Бобровка по ул. Старая Бобровка Поныровского района Курской области | | км | 1,085 | |  |  | |  |  |  | 0 | 0 |
| Автомобильная дорога «Верхний Любаж – Поныри – Дерловка - 2-е Поныри Поныровского района Курской области» 1,6 км  Курской области» | |  |  | | 0 |  | |  |  |  | 0 | 0 |
| Автомобильная дорога «Курск - Поныри – Брусовое, км 3 – Брусовое в Поныровском районе Курской области 1,530 км | | км |  | | 0 |  | |  |  |  | 0 | 0 |
| Автомобильная дорога «Поныри-памятник саперам -1-ые Поныри» - Широкое Болото | | км |  | |  | 2,5 | |  |  |  | 0 | 0 |
| Автомобильная дорога «Поныри-памятник саперам -1-ые Поныри» - Широкое Болото | | км |  | |  |  | | 2,6 |  |  | 0 | 0 |
| Автодорога до с. Воробъевка Горяйновского сельсовета Поныровского района Курской области | | км |  | |  |  | |  | 1,51 |  | 0 | 0 |
| Автомобильная дорога по д.Тишина Лощина 1-го Поныровского сельсовета Поныровского района Курской области (2-ая очередь) | | км |  | |  |  | |  |  | 2,312 | 0 | 0 |
| Количество реализованных проектов по благоустройству сельских территорий, единиц | | | | | | | | | | | | |
| Горяйновский сельсовет | | единиц | 3 | | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Возовский сельсовет | | единиц | 5 | | 3 | 2 | | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 1-й Поныровский сельсовет | | единиц | 2 | | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2-й Поныровский сельсовет | | единиц | 2 | | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Первомайский сельсовет | | единиц | 1 | | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Ольховатский сельсовет | | единиц | 0 | | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Верхне-Смородинский сельсовет | | единиц | 0 | | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Ввод в действие распределительных газовых сетей на сельских территориях, км  с 2021 года идет как комплексное развитие сельских территорий | | | | | | | | | | | | |
| Газификация д. Широкое Болото | | км |  | |  |  | | 1,8 |  |  | 0 | 0 |
| Ввод в действие локальных водопроводов на сельских территориях, км  с 2021 года идет как комплексное развитие сельских территорий | | | | | | | | | | | | |
| Реконструкция водопроводных сетей с.2-е Поныри, ул. Писаревка  2,1 км | | км |  | | 0 |  | |  |  |  | 0 | 0 |
| Реконструкция водопроводных сетей ул. Погорельцы - ул. Большак с. Ольховатка Поныровского района Курской области 2,4 км | | км |  | | 0 |  | |  |  |  | 0 | 0 |
| Реконструкция водопроводных сетей п. Возы ул. Станционная | | км |  | |  | 0,6 | |  |  |  | 0 | 0 |
| Реконструкция водопроводных сетей д. Большая Дорога Поныровского района Курской области | |  |  | |  | 1,6 | |  |  |  | 0 | 0 |
| Водоснабжение ул. Суровка, Добряковка с.1-е Поныри Поныровского района Курской области | | км |  | |  |  | | 2,0 |  |  | 0 | 0 |
| Реконструкция водопроводных сетей п. Возы ул. Комсомольская, Школьная | |  |  | |  |  | |  | 0,8 |  | 0 | 0 |
|  | Водоснабжение с. Тифинское Поныровского района Курской области | |  |  | |  |  | |  | 2,0 |  | 0 | 0 |
|  | Реконструкция водопроводных сетей с. Становое | | км |  | |  |  | |  |  | 3,0 | 0 | 0 |

Приложение № 2

к муниципальной программе   
«Комплексное развитие сельских территорий

Поныровского района Курской области»

(в редакции постановления от 14.02.2025 № 70)

**ПЕРЕЧЕНЬ**

**подпрограмм и основных мероприятий муниципальной программы Поныровского района Курской области**

**«Комплексное развитие сельских территорий Поныровского района Курской области»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Номер и наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель | | Срок | | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | | Основные направления реализации | | Связь с показателями государственной программы (подпрограммы) | |
| начала реализации | окончания реализации |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | |
| Подпрограмма1 «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях» | | | | | | | | | | | | |
|  | Основное мероприятие 1.1 «Комплексное обустройство сельских поселений Поныровского района Курской области объектами социальной и инженерной инфраструктуры» | |  | 2020 г. | 2027 г. | | Реализация проектов комплексного развития сельских территорий или сельских агломераций - 5 | | -современный облик сельских территорий;  -развитие транспортной инфраструктуры;  -благоустройство сельских территорий;  -развитие инженерной инфраструктуры на сельских территориях. | | Реализация основного мероприятия обеспечивает достижение показателей, указанных в приложениях №№ 1, 1а к муниципальной программе | |

Приложение № 3

к муниципальной программе   
«Комплексное развитие сельских территорий

Поныровского района Курской области»

(в редакции постановления от 14.02.2025 № 70)

**Сведения**

**об основных мерах правового регулирования в сфере**

**реализации муниципальной программы Поныровского района Курской области «Комплексное развитие сельских территорий Поныровского района Курской области»**

| N  п/п | Вид   нормативного  правового акта | Основные положения   нормативного правового  акта | Ответственный  исполнитель,  соисполнители,  участники | Ожидаемые  сроки   принятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Подпрограмма 1 «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях»** | | | | |
|  | Постановление Администрации Поныровского района Курской области | О вопросах комплексного обустройства сельских поселений Поныровского района объектами социальной и инженерной инфраструктуры: | Администрация Поныровского района Курской области | 2020-2027 годы  (по мере возникновения необходимости) |

Приложение № 4

к муниципальной программе   
«Комплексное развитие сельских территорий

Поныровского района Курской области»

(в редакции постановления от 14.02.2025 № 70)

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, областного бюджета, местного бюджета и внебюджетных источников на реализацию целей муниципальной программы Поныровского района Курской области «Комплексное развитие сельских территорий Поныровского района Курской области» (тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Источники финансирования | Код бюджетной классификации | | | | Расходы  (тыс.рублей), годы | | | | | | | |
| ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Муниципальная программа | «Комплексное развитие сельских территорий Поныровского района Курской области» | Всего ,  в том числе: | х | х | х | х | 24411,104 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| федеральный бюджет | х | х | х | х | 10657,0294 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| областной бюджет | х | х | х | х | 13509,9676 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| местный бюджет | х | х | х | х | 244,107 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| внебюджетные источники | х | х | х | х | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Подпрограмма 1 | «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях» | всего | 001 | х | х | х | 24411,104 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| федеральный бюджет | 001 | х | х | х | 10657,0294 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| областной бюджет | 001 | х | х | х | 13509,9676 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| местный бюджет | 001 | х | х | х | 244,107 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| внебюджетные источники | 001 | х | х | х | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Основное мероприятие 1.1 | «Комплексное обустройство сельских поселений Поныровского района Курской области объектами социальной и инженерной инфраструктуры» | всего | 001 | х | х | х | 24411,104 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| федеральный бюджет | 001 | х | х | х | 10657,0294 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| областной бюджет | 001 | х | х | х | 13509,9676 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| местный бюджет | 001 | х | х | х | 244,107 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| внебюджетные источники | 001 | х | х | х | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| в том числе по направлениям реализации | - современный облик сельских территорий; | всего | 001 | х | х | х | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| федеральный бюджет | 001 | х | х | х | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| областной бюджет | 001 | х | х | х | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| местный бюджет | 001 | х | х | 500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| внебюджетные источники | 001 | х | х | х | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| - развитие транспортной инфраструктуры; | всего | 001 | 0409 | 16101L3720 | х | 24411,104 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| федеральный бюджет | 001 | 0409 | 16101L3720 | х | 10657,0294 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| областной бюджет | 001 | 0409 | 16101L3720 | х | 13509,9676 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| местный бюджет | 001 | 0409 | 16101L3720 | 400 | 244,107 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| внебюджетные источники | 001 | х | х | х | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| -благоустройство сельских территорий; | всего | 001 | х | х | х | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| федеральный бюджет | 001 | х | х | х | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| областной бюджет | 001 | х | х | х | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| местный бюджет | 001 | х | х | х | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| внебюджетные источники | 001 | х | х | х | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| - развитие инженерной инфраструктуры на сельских территориях | всего | 001 | х | х | х | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| федеральный бюджет | 001 | х | х | х | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| областной бюджет | 001 | х | х | х | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| местный бюджет | 001 | х | х | 500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| внебюджетные источники | 001 | х | х | х | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |