**Муниципальная программа Поныровского района Курской области**

**«Развитие культуры в Поныровском районе Курской области»**

(постановление 530 от 30.09.2014 в редакции Постановлений Администрации Поныровского района Курской области от 20.08.2015 № 650; от 26.10.2015 № 843;от 29.12.2015 № 1003;  
от 30.12.2016 № 763; от 23.06.2017 № 391; от 29.11.2017 № 760; от 05.02.2018 № 51;   
от 19.07.2018 № 391; от 17.10.2018 № 560; от 20.03.2019 № 130, от 15.07.2019 № 399;   
от 27.11.2019 № 659; от 11.03.2020 №120; от 26.06.2020 № 292; от 28.12.2020 № 614;   
от 17.02.2021 № 62; от 23.08.2021 № 359; от 20.12.2021 № 579; от 02.03.2022 № 105;   
от 01.12.2022 № 642; от 27.02.2023 № 70; от 25.04.2023 № 225; от 31.05.2023 № 250;   
от 02.08.2023 № 420; от 13.11.2023 № 552; от 11.03.2024 № 135; от 22.07.2024 № 392)

**ПАСПОРТ**

**муниципальной программы Поныровского района Курской области**

**«Развитие культуры в Поныровском районе Курской области»**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | отдел культуры, по делам молодежи, ФК и спорту администрации Поныровского района Курской области. |
| Соисполнители муниципальной программы | отсутствуют |
| Участники муниципальной программы | Отдел культуры, по делам молодежи, ФК и спорту администрации Поныровского района Курской области;  Муниципальное казенное учреждение культуры «Межпоселенческая библиотека» Поныровского района Курской области;  Муниципальное казенное учреждение культуры «Поныровский центр культуры и досуга» Поныровского района Курской области |
| Подпрограммы муниципальной программы | 1. «Искусство»; 2. «Наследие»; 3. «Развитие дополнительного образования в сфере культуры» (подпрограмма прекратила действовать с 01.01.2022, в связи с переданными полномочиями в область); 4. «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации». |
| Программно-целевые инструменты муниципальной программы | отсутствуют |
| Цели муниципальной программы | реализация стратегической роли культуры как духовно-нравственного основания развития личности и государственного единства российского общества |
| Задачи муниципальной программы | сохранение культурного и исторического наследия народа, обеспечение доступа граждан к культурным ценностям;  обеспечение доступа граждан к участию в культурной жизни, реализация творческого потенциала населения;  создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры; |
| Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы | доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия федерального, регионального и местного значения, проценты;  прирост количества культурно-просветительских мероприятий, проведенных организациями культуры в образовательных учреждениях, по сравнению с 2012 годом, проценты;  удельный вес населения района, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры, проценты;  отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников муниципальных учреждений культуры и искусства к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников, занятых в сфере экономики в регионе, проценты |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 2015 – 2026 годы, в один этап |
| Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы | Объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы составляет 423445,658 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:  2015 год - 27978,907 тыс. рублей;  2016 год - 28299,898 тыс. рублей;  2017 год - 28673,409 тыс. рублей;  2018 год - 33318,794 тыс. рублей;  2019 год - 38110,967 тыс. рублей;  2020 год - 51655,670 тыс. рублей;  2021 год - 42825,028 тыс. рублей;  2022 год – 44409,122 тыс. рублей;  2023 год – 37990,417 тыс. рублей;  2024 год – 36203,202 тыс. рублей;  2025 год – 26990,122 тыс. рублей;  2026 год – 26990,122 тыс. рублей.  По подпрограмме «Искусство» объем бюджетных ассигнований составляет 185491,834 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:  2015 год - 10487,647 тыс. рублей;  2016 год - 10414,693 тыс. рублей;  2017 год - 9029,247 тыс. рублей;  2018 год - 10889,159 тыс. рублей;  2019 год - 12869,103 тыс. рублей;  2020 год - 17677,202 тыс. рублей.  2021 год - 14207,530 тыс. рублей;  2022 год – 22426,333 тыс. рублей;  2023 год – 22288,448 тыс. рублей;  2024 год – 22353,862 тыс. рублей;  2025 год – 16424,805 тыс. рублей;  2026 год – 16424,805 тыс. рублей.  По подпрограмме «Наследие» объем бюджетных ассигнований составляет 142130,350 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:  2015 год - 7714,434 тыс. рублей;  2016 год - 7199,973 тыс. рублей;  2017 год - 8713,960 тыс. рублей;  2018 год - 10218,519 тыс. рублей;  2019 год - 11286,524 тыс. рублей;  2020 год - 18981,124 тыс. рублей;  2021 год - 13341,094 тыс. рублей;  2022 год – 14811,248 тыс. рублей;  2023 год – 14882,500 тыс. рублей;  2024 год – 13850,340 тыс. рублей;  2025 год – 10565,317 тыс. рублей;  2026 год – 10565,317 тыс. рублей.  По подпрограмме «Развитие дополнительного образования в сфере культуры» объем бюджетных ассигнований составляет 48654,540 тыс. руб., в том числе по годам реализации:  2015 год - 5488,420 тыс. рублей;  2016 год - 6054,226 тыс. рублей;  2017 год - 5992,583 тыс. рублей;  2018 год - 6534,694 тыс. рублей;  2019 год - 7258,908 тыс. рублей;  2020 год - 8516,895 тыс. рублей;  2021 год - 8808,814 тыс. рублей;  2022 год - 0,000 тыс. рублей;  2023 год - 0,000 тыс. рублей;  2024 год - 0,000 тыс. рублей.  По подпрограмме «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации» объем бюджетных ассигнований составляет 47168,934 тыс. руб., в том числе по годам реализации:  2015 год - 4288,406 тыс. рублей;  2016 год - 4631,006 тыс. рублей;  2017 год - 4937,619 тыс. рублей;  2018 год - 5676,422 тыс. рублей;  2019 год - 6696,432 тыс. рублей;  2020 год - 6480,449 тыс. рублей;  2021 год - 6467,590 тыс. рублей;  2022 год – 7171,541тыс. рублей;  2023 год – 819,469 тыс. рублей;  2024 год – 0,000 тыс. рублей;  2025 год – 0,000 тыс. рублей.  Объем финансового обеспечения на реализацию муниципальной программы подлежит ежегодному уточнению. |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | Доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия федерального, регионального и местного значения, проценты; укрепление единого культурного пространства района;  перевод отрасли на инновационный путь развития, превращение культуры в наиболее современную и привлекательную сферу общественной деятельности; широкое внедрение информационных технологий в сферу культуры;  повышение качества муниципального управления и эффективности расходования бюджетных средств;  выравнивание уровня доступности культурных благ независимо от размера доходов, социального статуса и места проживания;  формирование культурной среды, отвечающей растущим потребностям личности и общества, повышение качества, разнообразия и эффективности услуг в сфере культуры;  создание условий для доступности участия всего населения в культурной жизни, а также вовлеченности детей, молодежи, лиц с ограниченными возможностями и ветеранов в активную социокультурную деятельность;  создание благоприятных условий для улучшения культурно-досугового обслуживания населения, укрепления материально-технической базы отрасли, развитие самодеятельного художественного творчества;  стимулирование потребления культурных благ; обеспечение широкого, без каких-либо ограничений, доступа каждого гражданина к национальным и мировым культурным ценностям через формирование публичных электронных библиотек и Интернет-ресурсов;  увеличение уровня социального обеспечения работников культуры, финансовой поддержки творческих коллективов, социально значимых проектов. |

**1.Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы, основные проблемы и прогноз ее развития**

Сохранению культурного наследия, возрождению культурных ценностей, обеспечению единого культурного пространства в последнее время уделяется большое внимание на территории Поныровского района.

На сегодняшний день по объемным показателям культурной деятельности учреждений Поныровского района можно проследить потребность людей не только в проведении, но и в качестве культурных услуг, которые определяют факторы устойчивого духовно-нравственного развития Поныровского района, повышения качества жизни населения.

При реализации муниципальной программы руководствоваться положениями:

- Указа Президента Российской Федерации от 09.05.2017 № 203 «О Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017-2030 годы;

- Федерального Закона от 11.08.1995г. №135-ФЗ «О благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтёрстве)».

(абзац изменен в соответствии с постановлением администрации Поныровского района Курской области от 28.12.2020 № 614)

Достижение стратегической цели в сфере культуры предполагает решение следующих стратегических задач:

- сохранение единого культурно-информационного пространства, улучшение условий доступа к культурным ценностям для большинства населения;

- обеспечение сохранения и эффективного использования объектов движимого и недвижимого историко-культурного наследия, объектов мемориального характера местного значения, в том числе вовлечения их в оборот туристско-рекреационной деятельности;

- сочетание при решении проблемных вопросов развития культуры, мобилизации бюджетных источников финансирования с развитием платных услуг, привлечением спонсорских средств и участием в грантах;

-создание условий для повышения эффективности деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций в сфере оказания социальных услуг населению (помощь ветеранам и пожилым людям, социальная адаптация инвалидов, оказание бесплатной юридической помощи гражданам, охрана исторических и культурных объектов), развитие добровольчества (волонтёрства) и благотворительности.

(абзац изменен в соответствии с постановлением администрации Поныровского района Курской области от 28.12.2020 № 614)

Сфера культуры Поныровского района включает в себя:

Поныровскую детскую школу искусств;

Поныровский центр культуры и досуга с 13 филиалами;

Межпоселенческую библиотеку с 14 филиалами;

3 коллектива имеют звание «народный».

За годы реализации в районе целевых программ в сфере культуры были проведены мероприятия, направленные на сохранение и дальнейшее развитие культуры Поныровского района.

Улучшилась ситуация с развитием и укреплением материально-технической базы учреждений культуры и дополнительного образования детей. Проводились капитальные и текущие ремонты зданий и помещений, инженерно-технических коммуникаций, мероприятия по обеспечению пожарной безопасности.

Совершенствовались механизмы обеспечения свободы творчества, права граждан на участие в культурной жизни, система выявления и поддержки одаренных детей и молодежи. Сохранялись традиции театрального искусства, самодеятельного творчества. Создавались условия для обеспечения развития системы подготовки творческих кадров.

В целях поддержки самодеятельного народного творчества на территории района проводились фестивали, конкурсы, выставки.

Вместе с тем многие проблемы пока остаются нерешенными.

Среди главных причин устаревания материально-технической базы учреждений культуры - недофинансирование отрасли.

Значителен процент памятников истории и культуры с высокой степенью риска разрушения, повреждения и уничтожения.

Главной проблемой здесь является недостаток средств на проведение не только текущих, но и капитальных ремонтных работ.

Недостаточным остаётся пополнение библиотек района новой литературой. Слабыми темпами осуществляется модернизация библиотек.

Несмотря на позитивную динамику развития сферы культуры, сохраняют актуальность проблемы, связанные с мотивацией населения к занятиям в клубных формированиях, обучению на различных отделениях учреждения дополнительного образования детей, получению социально-значимой, общественно-политической, образовательной, культурной информации, а также с доступностью и качеством муниципальных услуг, предоставляемых населению.

Значимость и актуальность реализации обозначенных проблем требуют сбалансированного решения вопросов, связанных, с одной стороны, с сохранением и развитием культурного потенциала района, с другой стороны, с выбором и поддержкой приоритетных направлений, обеспечивающих улучшение качества, разнообразие и доступность муниципальных услуг, предоставляемых учреждениями культуры и дополнительного образования детей.

Необходимо сохранить имеющуюся базу, сделать объекты культуры и досуга более привлекательными и востребованными, муниципальные услуги, оказываемые учреждениями культуры и дополнительного образования детей населению района, соответствующими современным стандартам.

Эта работа позволит привлечь большее количество граждан, прежде всего детей и молодежи, к занятиям творчеством, создаст дополнительные условия для удовлетворения эстетических и духовных потребностей населения.

**2. Приоритеты государственной (муниципальной) политики в сфере реализации муниципальной программы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты муниципальной программы, сроки и этапы реализации муниципальной программы.**

**2.1. Приоритеты государственной (муниципальной) политики в сфере реализации муниципальной программы**

Приоритеты государственной (муниципальной) политики в сфере культуры установлены следующими стратегическими документами и нормативными правовыми актами Российской Федерации и Курской области:

Приоритеты государственной (муниципальной) политики в сфере культуры установлены следующими стратегическими документами и нормативными правовыми актами:

Закон Российской Федерации от 9 октября 1992г. № 3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о культуре»;

Федеральный закон от 29 декабря 1994 г. №78-ФЗ «О библиотечном деле»;

Федеральный закон от 22 августа 1996 г. № 126-ФЗ «О государственной поддержке кинематографии Российской Федерации»;

Федеральный закон от 25 июня 2002 г. № 7Э-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;

Стратегия социально-экономического развития Курской области на период до 2020 года, одобренная постановлением Курской областной Думы от 24 мая 2007 г. №381-1УОД;

Закон Курской области от 5 марта 2004 г. № 9-ЗКО «О культуре»;

Закон Курской области от 1 марта 2004 г. № 6-ЗКО «О библиотечном деле Курской области»;

Закон Курской области от 29 декабря 2005г. № 120-ЗКО «Об объектах культурного наследия Курской области»;

Государственная (муниципальная) политика в области культуры объединяет базовые ценности и интересы государства, общества и личности.

Вместе с тем остаются нерешенными многие проблемы в развитии сферы культуры.

В их числе:

- недостаточное представление в обществе о стратегической роли культуры и приоритетах государственной (муниципальной) культурной политики;

- снижение культурно-образовательного уровня населения;

- значительное количество памятников истории и культуры с высокой степенью разрушения и повреждения;

- снижение доступности культурных форм досуга для жителей сельской местности;

- дефицит кадров, прежде всего в сельской местности, творческих кадров культурно-досуговых учреждений культуры;

- недостаточный объём финансирования поддержки творческих коллективов;

В связи с этим реализация Программы будет осуществляться в соответствии со следующими основными приоритетами:

- укрепление единого культурного пространства Поныровского района на основе духовно-нравственных ценностей и исторических традиций;

- сохранение культурного и духовного наследия Поныровского района;

- обеспечение максимальной доступности для широких слоев населения лучших образцов культуры и искусства;

- создание условий для творческой самореализации граждан, культурно-просветительской деятельности, организации культурного досуга;

- продвижение в культурном пространстве нравственных ценностей и образцов, способствующих культурному и гражданскому воспитанию личности;

- обеспечение инновационного развития отрасли культуры, усиление присутствия учреждений культуры в цифровой среде;

- совершенствование организационных и правовых механизмов, оптимизация деятельности организаций и учреждений;

- предотвращение противоправных посягательств на объекты культурного наследия;

- укрепление материально-технической базы учреждений культуры; повышение социального статуса работников культуры (уровень доходов, общественное признание), системы подготовки кадров и их социального обеспечения;

- сохранение и дальнейшее развитие народного творчества, сферы кинообслуживания населения района;

- модернизация библиотечной системы путем создания модельных библиотек в районе;

- увеличение уровня комплектования книжных фондов общедоступных библиотек;

- повышение качества работы культурно - досуговых учреждений;

- широкая популяризация среди населения лучших образцов отечественного и зарубежного искусства, приобщение детей и молодёжи к культуре.

Основной целью реализации муниципальной программы является развития культурного и духовного потенциала населения Поныровского района.

**2.2. Цель, задачи и ожидаемые результаты**

Достижение цели муниципальной программы - реализация стратегической роли культуры как духовно-нравственного основания развития личности и государственного единства российского обществабудет осуществляться путем решения задач в рамках соответствующих подпрограмм.

Задача 1. Сохранение культурного и исторического наследия народа, обеспечение доступа граждан к культурным ценностям.

Задача 2. Обеспечение доступа граждан к участию в культурной жизни, реализация творческого и инновационного потенциала населения.

Данные задачи ориентированы на реализацию прав граждан в области культуры, установленных в положениях статьи 44 Конституции Российской Федерации, что относится к стратегическим национальным приоритетам.

Решение указанных задач будет обеспечено посредством реализации подпрограммы «Наследие» и подпрограммы «Искусство», включающих:

- оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в сфере культуры, в которых будут задействованы библиотеки и учреждения культурно-досугового типа;

- осуществление мер государственной поддержки кинообслуживания, творческих инициатив населения, молодых дарований, работников сферы культуры.

Задача 3. Совершенствование деятельности учреждения дополнительного образования детей по раннему выявлению, творческому развитию и поддержке молодых дарований. Реализация дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусств.

Задача 4. Создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры.

Данная задача выполняется в рамках подпрограммы «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации» муниципальной программы Поныровского района Курской области «Развитие культуры в Поныровском районе Курской области» и включает формирование политических, нормативно-правовых, организационных, экономических, финансовых, кадровых, научных, материально-технических, информационных, методических и иных условий, необходимых для обеспечения устойчивого развития сферы культуры области на период до 2025 года.

Для решения этой задачи планируется:

- выполнение функций по выработке и реализации государственной политики, нормативно-правовому регулированию, контролю и надзору в сфере культуры;

- реализация мер по развитию информатизации отрасли;

- поддержка приоритетных инновационных проектов;

Решение указанных задач и достижение главной цели Программы позволит к 2025 году достигнуть следующих основных результатов:

- укрепление единого культурного пространства Поныровского района, а также духовного единства и социальной стабильности;

- перевод отрасли на инновационный путь развития, превращение культуры в наиболее современную и привлекательную сферу общественной деятельности.

- повышение качества государственного управления и эффективности расходования бюджетных средств;

- достижение необходимого уровня эффективности государственно­-правового регулирования отрасли;

- формирование культурной среды, отвечающей растущим потребностям личности и общества, повышение качества, разнообразия и эффективности услуг в сфере культуры;

- создание условий для доступности участия всего населения в культурной жизни, а также вовлеченности детей, молодёжи, инвалидов и ветеранов в активную социокультурную деятельность;

- создание благоприятных условий для улучшения культурно­-досугового обслуживания населения, укрепления материально-технической базы отрасли, развитие самодеятельного художественного творчества, стимулирование потребления культурных благ;

- увеличение количества проводимых социально значимых проектов;

- удовлетворение потребностей различных категорий граждан Поныровского района в активном и полноценном отдыхе, приобщении к культурным ценностям.

Важнейшими условиями успешной реализации Программы будут являться:

- признание стратегической роли и приоритета культуры для обеспечения социальной стабильности, воспитания общества в идеалах нравственности и духовности;

- внедрение эффективного контракта и доведение к 2018 году средней заработной платы работников учреждений культуры до средней заработной платы в регионе;

- качественное изменение подходов к оказанию услуг и развитию инфраструктуры отрасли, повышению профессионального уровня персонала, укреплению кадрового потенциала;

- внедрение программно-целевых механизмов на всех уровнях управления сферой культуры;

- создание условий для придания нового современного облика учреждениям

культуры;

- оптимизация и повышение эффективности бюджетных расходов в сфере культуры, внедрение современных подходов бюджетного планирования, контроля, оценки рисков, внутреннего и внешнего аудита;

- привлечение внебюджетных источников финансирования для реализации проектов в сфере культуры.

**2.3. Показатели достижения целей и решения задач**

Система показателей Программы включает взаимодополняющие друг друга индикаторы и цели, указанные в Программе и подпрограммах.

Данная система обеспечивает возможность проверки и подтверждения достижения установленных плановых значений рассматриваемых показателей.

Состав показателей Программы увязан с основными мероприятиями и позволяет оценить ожидаемые результаты и эффективность ее реализации на период до 2025 года.

С учетом специфики, сложности сферы культуры достижение цели Программы косвенно оценивается следующими ключевыми показателями:

1. «Доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия федерального, регионального и местного значения» (в процентах).

Под объектом культурного наследия, находящегося в удовлетворительном состоянии, понимается объект, не находящийся в аварийном состоянии и не требующий капитального ремонта

2. «Прирост количества культурно-просветительских мероприятий, проведенных организациями культуры в образовательных учреждениях, по сравнению с 2014 годом» (в процентах).

Показатель демонстрирует создание условий для вовлечения учащихся образовательных учреждений в культурную деятельность путем их участия в разнообразных культурно­-просветительских мероприятиях, которые проводятся на территории указанных образовательных учреждений учреждениями культуры (библиотеками, учреждениями культурно-досугового типа, самостоятельными коллективами), детской школой искусств.

Это позволяет обучающимся расширить и укрепить основы для осознанного выбора и освоения культурных компетенций, необходимых для формирования общей культуры личности и адаптации к жизни в обществе.

3. Удельный вес населения района, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры.

Данный показатель позволяет оценивать динамику охвата населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях.

4. Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников муниципальных учреждений культуры и искусства к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников, занятых в сфере экономики в регионе.

Данный показатель позволяет оценивать и совершенствовать поэтапный рост оплаты труда работников учреждений культуры.

Сведения о показателях (индикаторах) Программы, подпрограмм Программы и их значениях приведены в приложении №1 к Программе.

**2.4. Сроки и этапы реализации муниципальной программы**

Реализация Программы будет осуществляться в один этап с 2015 по 2026 годы.

**3. Обобщенная характеристика основных мероприятий муниципальной программы.**

(в редакции постановления Администрации Поныровского района Курской области от 29.12.2015№1003)

В рамках Программы предполагается реализация основных мероприятий, выделенных в структуре подпрограмм:

Подпрограмма 1 «Искусство»;

Подпрограмма 2 «Наследие»;

Подпрограмма 3 «Развитие дополнительного образования в сфере культуры»;

Подпрограмма 4 «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации».

Подпрограмму 1 «Искусство» составляют следующее основное мероприятие:

1.1. Организация культурно-досуговой деятельности.

Подпрограмма 2 «Наследие» включает одно основное мероприятие:

2.1. «Развитие библиотечного дела».

Подпрограмма 3 «Развитие дополнительного образования в сфере культуры» включает одно основное мероприятие:

3.1. «Обеспечение сохранения и развития системы дополнительного детей в сфере культуры на территории Поныровского района Курской области».

Решение задачи по созданию благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры предполагает реализацию основных мероприятий подпрограммы 4 «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации»:

4.1. «Обеспечение деятельности и выполнение функций отдела культуры, по делам молодежи, ФК и спорту администрации Поныровского района Курской области по осуществлению государственной политики в сфере культуры на территории Поныровского района Курской области»;

4.2. «Обеспечение деятельности и выполнение функций МКУ «Централизованная бухгалтерия учреждений культуры» Поныровского района Курской области».

Перечень основных мероприятий Программы приведен в приложении № 2 к Программе.

**4. Обобщенная характеристика мер государственного (муниципального) регулирования**

Меры государственного (муниципального) регулирования не установлены.

**5. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий по этапам реализации муниципальной программы**

(в редакции постановления Администрации Поныровского района Курской области от 29.12.2015 №1003)

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг учреждениями культуры, находящимися в ведении отдела культуры, по делам молодежи, ФК и спорту администрации Поныровского района Курской области, в рамках Программы, представлен в приложении № 3 к Программе.

**6. Обобщенная характеристика основных мероприятий, реализуемых муниципальными поселениями Поныровского района Курской области в рамках муниципальной программы**

Муниципальные поселения района осуществляют мероприятия в рамках муниципальной программы по следующим направлениям:

- поддерживают удовлетворительное состояние объектов культурного наследия, находящихся на территории муниципального образования;

- осуществляют, при необходимости, проведение ремонтных, и иных работ на объектах культурного наследия, находящихся на территории муниципального образования;

- реализуют мероприятия, направленные на сохранение и развитие народного творчества, обеспечивают деятельность учреждений культурно - досугового типа, проводят мероприятия по укреплению материально - технической базы указанных учреждений.

**7. Информация об участии предприятий и организаций независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности, а также государственных внебюджетных фондов в реализации муниципальной программы**

Участие предприятий и организаций, государственных внебюджетных фондов в реализации Программы не предусмотрено.

**8. Обоснование выделения подпрограмм муниципальной программы**

С учетом подотраслей отрасли культуры, отнесенных к сфере реализации Программы, в ее составе выделяются подпрограммы:

подпрограмма 1 «Искусство»;

подпрограмма 2 «Наследие»;

подпрограмма 3 «Развитие дополнительного образования в сфере культуры»;

подпрограмма 4 «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации».

Предусмотренные в рамках каждой из подпрограмм системы целей, задач и мероприятий в комплексе наиболее полным образом охватывают весь диапазон заданных приоритетных направлений развития сферы культуры и в максимальной степени будут способствовать достижению целей и конечных результатов настоящей муниципальной программы.

Подпрограмма 1 «Искусство» направлена на:

- сохранение и развитие самодеятельного искусства и народного художественного творчества;

- сохранение и развитие системы кинообслуживания населения района;

- создание условий, направленных на сохранение и развитие традиционной народной культуры;

- поддержку учреждений культуры, а также творческих инициатив населения и молодых дарований;

Подпрограмма 2 «Наследие» охватывает такое направление реализации муниципальной программы как:

- повышение доступности и качества библиотечных услуг.

Подпрограмма 3 «Развитие дополнительного образования в сфере культуры» направлена на создание условий для обеспечения эффективной деятельности учреждения дополнительного образования детей.

Подпрограмма 4 «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации» направлена на обеспечение достижения целей Программы на основе эффективной деятельности органа муниципальной власти в сфере культуры, в рамках которой отражаются мероприятия, направленные на решение задач по:

- эффективного управления финансами в сфере культуры, и организации выполнения мероприятий Программы;

- обеспечению эффективного управления кадровыми ресурсами в сфере культуры;

- информационному обеспечению реализации Программы;

- оказанию содействия муниципальным образованиям в развитии принципов программно-целевого управления;

- разработке и внедрению инновационных решений в сфере культуры.

- обеспечению бухгалтерского и хозяйственного обслуживания учреждений культуры;

Реализация подпрограммы «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации» способствует решению задач остальных подпрограмм Программы.

**9. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы**

Реализация мероприятий Программы осуществляется за счет средств местного бюджета, средств внебюджетных источников.

Объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы составляет 423445,658 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2015 год - 27978,907 тыс. рублей;

2016 год - 28299,898 тыс. рублей;

2017 год - 28673,409 тыс. рублей;

2018 год - 33318,794 тыс. рублей;

2019 год - 38110,967 тыс. рублей;

2020 год - 51655,670 тыс. рублей;

2021 год - 42825,028 тыс. рублей;

2022 год – 44409,122 тыс. рублей;

2023 год – 37990,417 тыс. рублей;

2024 год – 36203,202 тыс. рублей;

2025 год – 26990,122 тыс. рублей;

2026 год – 26990,122 тыс. рублей.

Объем финансового обеспечения на реализацию муниципальной программы подлежит ежегодному уточнению в рамках подготовки проекта решения Представительного Собрания Поныровского района Курской области о бюджете Поныровского района Курской области на очередной финансовый год и плановый период.

Ресурсное обеспечение реализации Программы за счет средств местного бюджета представлено в Приложении № 4 к Программе.

**10. Анализ рисков реализации муниципальной программы и описание мер управления рисками реализации муниципальной** **программы**

Важное значение, для успешной реализации Программы имеет прогнозирование возможных рисков, связанных с достижением основной цели, решением задач Программы, оценка их масштабов и последствий, а также формирование системы мер по их предотвращению.

В рамках реализации Программы могут быть выделены следующие риски ее реализации.

***Правовые риски***

Они связаны с изменением федерального законодательства, длительностью формирования нормативно-правовой базы, необходимой для эффективной реализации муниципальной программы. Это может привести к существенному увеличению планируемых сроков или изменению условий реализации мероприятий муниципальной программы.

Для минимизации воздействия данной группы рисков планируется:

на этапе разработки проектов документов привлекать к их обсуждению основные заинтересованные стороны, которые впоследствии должны принять участие в их согласовании;

проводить мониторинг планируемых изменений в федеральном законодательстве в сфере культуры.

***Финансовые риски***

Связаны с возможным дефицитом бюджета и недостаточным, вследствие этого, уровнем бюджетного финансирования, сокращением бюджетных расходов на сферу культуры, что может повлечь недофинансирование, сокращение или прекращение программных мероприятий.

Способами ограничения финансовых рисков выступают:

ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий Программы, в зависимости от достигнутых результатов;

определение приоритетов для первоочередного финансирования; планирование бюджетных расходов с применением методик оценки эффективности бюджетных расходов;

привлечение внебюджетного финансирования.

***Макроэкономические риски***

Связаны с возможностями снижения темпов роста экономики области, высокой инфляцией, что может существенно снизить объем платных услуг в сфере культуры. Изменение стоимости предоставления муниципальных услуг может негативно сказаться на структуре потребительских предпочтений населения. Эти риски могут отразиться на уровне возможностей района в реализации наиболее затратных мероприятий Программы, в т.ч. мероприятий, связанных со строительством, реконструкцией и капитальным ремонтом учреждений культуры и т.п.

Снижение данных рисков предусматривается в рамках мероприятий Программы, направленных на совершенствование государственного регулирования, в том, числе по повышению инвестиционной привлекательности и экономическому стимулированию.

***Административные риски***

Риски данной группы связаны с неэффективным управлением реализацией Программы, низкой эффективностью взаимодействия заинтересованных сторон, что может повлечь за собой нарушение планируемых сроков реализации Программы, невыполнение ее цели и задач, не достижение плановых значений показателей, снижение эффективности использования ресурсов и качества выполнения мероприятий Программы.

Основными условиями минимизации административных рисков являются:

- формирование эффективной системы управления реализацией Программы;

- проведение систематического мониторинга результативности реализации Программы;

- регулярная публикация отчетов о ходе реализации Программы;

- повышение эффективности, взаимодействия участников реализации Программы;

- заключение и контроль реализации соглашений о взаимодействии с заинтересованными сторонами;

- создание системы мониторингов реализации Программы;

- своевременная корректировка мероприятий Программы.

Кадровые риски обусловлены определенным дефицитом высококвалифицированных кадров в сфере культуры, что снижает эффективность работы учреждений сферы культуры и качество предоставляемых услуг. Снижение влияния данной группы рисков предполагается посредством обеспечения приток высококвалифицированных кадров и переподготовки (повышения квалификации) имеющихся специалистов.

**11. Методика оценки эффективности муниципальной программы**

Оценка эффективности реализации программы будет проводиться с использованием показателей (индикаторов) (далее – показатели) выполнения программы (далее – показатели), мониторинг и оценка степени, достижения целевых значений которых позволяют проанализировать ход выполнения программы и выработать правильное управленческое решение.

Методика оценки эффективности программы (далее – Методика) представляет собой алгоритм оценки в процессе (по годам программы) и по итогам реализации программы в целом как результативности программы, исходя из оценки соответствия текущих значений показателей их целевым значениям, так и экономической эффективности достижения таких результатов с учетом объема ресурсов, направленных на реализацию программы.

Методика включает проведение количественных оценок эффективности по следующим направлениям:

1) степень достижения запланированных результатов (достижения целей и решения задач) программы (оценка результативности);

2) степень соответствия фактических затрат местного бюджета запланированному уровню (оценка полноты использования бюджетных средств);

3) эффективность использования средств областного бюджета (оценка экономической эффективности достижения результатов).

В дополнение к количественной оценке эффективности будет производиться качественная оценка социальной эффективности программы на основе анализа достижения ожидаемых результатов программы. Оценка эффективности реализации программы будет включать в себя также качественную оценку реализовавшихся рисков и социально-экономических эффектов, оказавших влияние на изменение ситуации в сфере реализации программы.

Расчет результативности по каждому показателю программы проводится по формуле:

 , где:

Ei – степень достижения i - показателя программы (процентов);

Tfi – фактическое значение показателя;

TNi – установленное программой целевое значение показателя.

Расчет результативности реализации программы в целом проводится по формуле:

, где:

E - результативность реализации программы (процентов);

n - количество показателей программы.

В целях оценки степени достижения запланированных результатов программы, устанавливаются следующие критерии:

если значение показателя результативности E равно или больше 80%, степень достижения запланированных результатов муниципальной программы оценивается как высокая;

если значение показателя результативности E равно или больше 50%, но меньше 80%, степень достижения запланированных результатов программы оценивается как удовлетворительная;

если значение показателя результативности E меньше 50%, степень достижения запланированных результатов программы оценивается как неудовлетворительная.

Расчет степени соответствия фактических затрат местного бюджета на реализацию программы запланированному уровню производится по следующей формуле:

**, где:

П – полнота использования бюджетных средств;

ЗФ– фактические расходы местного бюджета на реализацию программы в соответствующем периоде;

ЗП– запланированные местным бюджетом расходы на реализацию программы в соответствующей периоде.

В целях оценки, степени соответствия фактических затрат местного бюджета на реализацию программы запланированному уровню, полученное значение показателя полноты использования бюджетных средств сравнивается со значением показателя результативности:

если значение показателя результативности E и значение показателя полноты использования бюджетных средств П равны или больше 80%, то степень соответствия фактических затрат местного бюджета на реализацию программы запланированному уровню оценивается как удовлетворительная;

если значения показателя результативности E меньше 80%, а значение показателя полноты использования бюджетных средств П меньше 100%, то степень соответствия фактических затрат местного бюджета на реализацию программы запланированному уровню оценивается как неудовлетворительная.

Расчет эффективности использования средств местного бюджета на реализацию программы производится по следующей формуле:

, где:

Э – эффективность использования средств местного бюджета;

П – показатель полноты использования бюджетных средств;

E – показатель результативности реализации программы.

В целях оценки эффективности использования средств местного бюджета при реализации программы устанавливаются следующие критерии:

если значение показателя эффективность использования средств местного бюджета Э равно 1, то такая эффективность оценивается как соответствующая запланированной;

если значение показателя эффективность использования средств местного бюджета Э меньше 1, то такая эффективность оценивается как высокая;

если значение показателя эффективность использования средств местного бюджета Э больше 1, то такая эффективность оценивается как низкая.

При необходимости ответственный исполнитель программы будет привлекать независимых экспертов для проведения анализа хода реализации программы.

**Подпрограмма 1 «Искусство» муниципальной программы Поныровского района Курской области «Развитие культуры Поныровского района»**

**ПАСПОРТ**

**Подпрограммы «Искусство» муниципальной программы Поныровского района Курской области «Развитие культуры Поныровского района Курской области»**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный  исполнитель  подпрограммы | Отдел культуры, по делам молодежи, ФК и спорту администрации Поныровского района Курской области |
| Участники  подпрограммы | Муниципальное казенное учреждение культуры «Поныровский центр культуры и досуга» Поныровского района Курской области |
| Программно-целевые инструменты подпрограммы | отсутствуют |
| Цели подпрограммы | обеспечение конституционного права граждан на участие в культурной жизни района  создание населению условий для равного доступа к произведениям кинематографии |
| Задачи подпрограммы | удовлетворение культурных, познавательных потребностей населения;  создание условий для сохранения и развития системы кинообслуживания населения района;  создание условий, направленных на сохранение традиционной народной культуры, нематериального культурного наследия Поныровского района Курской области |
| Целевые индикаторы и  показатели  подпрограммы | среднее число зрителей на мероприятиях концертной организации в расчёте на 1000 человек;  среднее число участников клубных формирований в расчете на 1 тыс. человек населения;  среднее число посещений киносеансов в расчете на 1 человека |
| Этапы и сроки реализации  подпрограммы | 2015 – 2026 годы, в один этап |
| Объем бюджетных ассигнований подпрограммы | Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет 185491,834 тыс. рублей.  Бюджетные ассигнования на реализацию подпрограммы по годам распределяются в следующих объемах:  2015 год - 10487,647 тыс. рублей;  2016 год - 10414,693 тыс. рублей;  2017 год - 9029,247 тыс. рублей;  2018 год - 10889,159 тыс. рублей;  2019 год - 12869,103 тыс. рублей;  2020 год - 17677,202 тыс. рублей;  2021 год - 14207,530 тыс. рублей;  2022 год – 22426,333 тыс. рублей;  2023 год – 22288,448 тыс. рублей;  2024 год – 22352,862 тыс. рублей;  2025 год – 16424,805 тыс. рублей;  2026 год – 16424,805 тыс. рублей.  Объем финансового обеспечения на реализацию муниципальной программы подлежит ежегодному уточнению. |
| Ожидаемые результаты  реализации  подпрограммы | высокий уровень качества доступности услуг учреждений культурно - досугового типа;  обеспечение государственной поддержки муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений и их работников;  рост качественных мероприятий, посвященных значимым событиям российской культуры и развитию культурного сотрудничества;  повышение заработной платы работников учреждений культурно-досугового типа;  укрепление материально-технической базы учреждений культурно-досугового типа;  высокий уровень качества и доступности культурно-досуговых услуг;  повышение эффективности использования бюджетных средств, направляемых на сохранение и развитие кинообслуживания населения Поныровского района. |

**1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем в** указанной **сфере и** прогноз **ее развития**

Подпрограмма направлена на решение задачи обеспечения доступа граждан к культурным ценностям и участия в культурной жизни, реализации творческого потенциала населения.

Деятельность по обеспечению прав граждан на участие в культурной жизни осуществляется путем сохранения лучших традиций отечественного профессионального и любительского искусства, создания условий для обеспечения возможности участия граждан в культурной жизни и пользования учреждениями культуры.

Сфера реализации подпрограммы охватывает:

- сохранение и развитие любительского самодеятельного искусства, народного художественного творчества;

- сохранение и развитие сферы кинообслуживания населения района.

В результате к 2026 году прогнозируется:

- привлечение населения в клубные формирования;

- участие творческих коллективов и отдельных исполнителей в фестивалях, конкурсах, выставках и других мероприятиях различного уровня;

- проведение традиционных культурно-массовых мероприятий;

- реализация инновационных творческих проектов.

Реализация подпрограммы позволит создать условия для эффективной работы по организации досуга населения района, каждому жителю в течение года побывать на нескольких культурно-массовых мероприятиях, принять непосредственное участие в культурной жизни района; увеличение среднего числа зрителей на массовых мероприятиях. Важным направлением культурной политики является сохранение и модернизация кинообслуживания района. В связи с этим Поныровским центром культуры и досуга ведется работа, направленная на преодоление недооценки значения публичного кинопоказа со стороны руководителей разных уровней.

В районе работает 1 стационарная киноустановка в поселке Поныри, 2 видеопередвижки.

В целях пропаганды и поддержки проката отечественных фильмов, выпускаемых для подрастающего поколения, проводятся кинофестивали детских фильмов, среди которых необходимо отметить такие как: «Сказка за сказкой», «Лето начинается в кино» и др.

В целях повышения престижа профессии ежегодно район принимает участие в областном конкурсе киномехаников «Лучший по профессии».

С 2010 года район принимает участие в благотворительном проекте «Открытый экран», с участием ведущих артистов Курской государственной филармонии и демонстрацией отечественных кинофильмов. Проект направлен, прежде всего на сельского зрителя, порой не имеющего возможности «вживую» посмотреть концерт с участием профессиональных артистов и стать участником коллективного просмотра нового фильма.

В последние годы большой интерес общества обращен к истокам традиционной народной культуры и любительскому искусству, как фактору сохранения единого культурного пространства в многонациональном российском государстве.

Одним из основных механизмов обеспечения государственной культурной политики, направленной на сохранение и развитие традиционной народной культуры и нематериального культурного наследия в Курской области, является сеть учреждений культурно- досугового типа.

Учреждения культурно-досугового типа удовлетворяют широкий диапазон запросов и нужд населения в сфере культуры, способствуют полноценной реализации конституционных прав граждан на участие в культурной жизни и пользование учреждениями культуры, на доступ к культурным ценностям, вносят большой вклад в сохранение, развитие и популяризацию традиционной культуры, обеспечивают преемственность поколений в сохранении культурных традиций, несут большую просветительскую и воспитательную миссию.

В Поныровском районе функционирует 14 учреждений культурно-досугового типа, из них 13 (93 % от общей численности) учреждений в сельской местности. Учреждения культурно-досугового типа включают: сельские Дома культуры и Центр культуры и досуга п. Поныри.

Наиболее яркой и привлекательной формой проявления народного творчества являются фестивали и праздники народного творчества, проводимые в районе, эти мероприятия преследуют цели духовного возрождения, пропаганды народных традиций.

Система пропаганды народного творчества включает в себя областные фестивали, проводимые под эгидой комитета по культуре Курской области, а также праздники и конкурсы по различным жанрам любительского художественного творчества.

Отдельной строкой выделяются проекты, направленные на сохранение и развитие традиций декоративно-прикладного искусства.

Однако наряду с изложенным, остаётся нерешённым ряд проблем, связанных с деятельностью учреждений культурно-досугового типа. Среди главных необходимо отметить отсутствие должного количества специалистов с профессиональным образованием, слабую материально-техническую базу, недостаточно активное внедрение новых инновационных форм работы с населением.

Решение указанных выше проблем требует от органов местного самоуправления, руководителей учреждений культурно-досугового типа более системного подхода к сложившейся ситуации, усиления контроля за деятельностью подведомственных учреждений, повышение профессионального уровня специалистов, применения различных мер стимулирующего характера, внедрения инновационных форм и методов работы и т.д.

2. Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков и контрольных этапов реализации подпрограммы

Главные приоритеты государственной политики в сфере подпрограммы, сформулированы в стратегических документах и нормативных правовых актах Российской Федерации и Курской области, указанных в подразделе 2.1 раздела 2 текстовой части Программы.

В Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. № 1662-р, определены приоритетные направления культурного развития, которые относятся и к сфере реализации подпрограммы 2.

Главными направлениями культурной политики Поныровского района Курской области являются:

- сохранение и развитие единого культурного и информационного пространства;

- сохранение и развитие культурного наследия.

С учетом указанных приоритетов целью подпрограммы 2 является обеспечение прав граждан на участие в культурной жизни.

Достижение установленной цели потребует решения следующих задач:

- создание условий сохранения и развития кинообслуживания населения;

Показателями реализации подпрограммы выступают:

- удельный вес населения, участвующего в клубных формированиях в расчете на 1000 человек населения;

- среднее число посещений киносеансов в расчете на 1 человека.

В качестве индикаторов оценки решения задач подпрограммы, предполагается использовать показатели, характеризующие выполнение входящих в нее основных мероприятий.

Основными ожидаемыми результатами реализации подпрограммы 2 являются:

- высокий уровень качества и доступности услуг Поныровского центра культуры и досуга, осуществляющего кинопоказ;

- повышение заработной платы работников учреждений культурно-досугового типа;

- укрепление материально-технической базы учреждений культурно-досугового типа;

- новый качественный уровень развития бюджетной сети учреждений культурно-досугового типа.

Срок и этапы реализации подпрограммы: 2015 - 2026 годы, в один этап.

**3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы**

В рамках реализации подпрограммы планируется осуществление следующих основного мероприятия:

- организация культурно-досуговой деятельности.

Основное мероприятие

1.1. «Организация культурно-досуговой деятельности»

Выполнение данного основного мероприятия включает:

оказание муниципальных услуг (выполнение работ) и обеспечение деятельности муниципальных учреждений, осуществляющих кинопоказ; обеспечение деятельности районных учреждений в области традиционной народной культуры, находящихся в ведении отдела культуры, по делам молодежи, ФК и спорту администрации Поныровского района Курской области.

В рамках указанного основного мероприятия планируется:

- осуществление деятельности по сохранению и модернизации существующей в районе киносети;

- укрепление материально - технической базы учреждений;

- проведение кинофестивалей, премьер, творческих встреч с мастерами искусств и деятелями кино;

- обеспечение оказания культурно-досуговых услуг населению;

- обеспечение работы фольклорно-этнографических коллективов и отдельных исполнителей, участие в фестивалях народного творчества;

- поддержка культурных мероприятий в области сохранения и развития нематериального культурного наследия региона, включая организацию и проведение фестивалей, народных праздников, выставок и конкурсов народного творчества, и др.;

- поддержка проектов, направленных на развитие сельской культуры;

- создание условий для привлечения детей и молодежи к занятиям, связанным с народной культурой;

- укрепление и обновление материально-технической базы культурно­-досуговых учреждений, находящихся в муниципальных районах и сельской местности;

- оптимизация сети учреждений культурно-досугового типа в сельской местности;

- осуществление других мероприятий.

Основное мероприятие направлено на достижение следующих показателей:

- среднее число посещений киносеансов и расчете на 1 человека;

- прирост количества культурно-просветительских мероприятий, проведенных учреждениями культуры по сравнению с 2014 годом;

- удельный вес населения, участвующего в платных культурно­-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры;

- среднее число участников клубных формирований в расчете на 1 тыс. человек населения;

- обеспеченность зрительскими местами учреждений культурно-досугового типа в муниципальных районах и сельской местности в расчете на 1 тыс. человек населения.

Результатами реализации основного мероприятия станут:

- высокий уровень качества и доступности услуг по кинообслуживанию;

- укрепление материально-технической базы учреждений;

- повышение эффективности использования бюджетных средств, направляемых на сохранение и модернизацию кинообслуживания населения Поныровского района.

- высокий уровень качества и доступности культурно-досуговых услуг;

- новый качественный уровень развития бюджетной сети учреждений культурно-досугового типа.

Основное мероприятие будет реализоваться на протяжении всего периода действия Программы - с 2015 по 2026 годы, в одном этапе.

Исполнителем основного мероприятия в части государственной поддержки сохранения и модернизации кинообслуживания населения на районном уровне является отдел культуры, по делам молодежи, ФК и спорту администрации Поныровского района.

**4. Характеристика мер государственного (муниципального) регулирования**

Меры государственного (муниципального) регулирования в сфере реализации подпрограммы на районном уровне отсутствуют.

**5. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий по этапам реализации муниципальной подпрограммы**

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями культуры в рамках реализации подпрограммы представлен в приложении № 3 к программе.

**6. Информация об участии предприятий и организаций, независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности, а также государственных внебюджетных фондов в реализации подпрограммы**

Участие предприятий и иных организаций, независимо от их организационно - правовых форм и форм собственности, а также государственных внебюджетных фондов в реализации подпрограммы не предполагается.

**7. Характеристика основных мероприятий, реализуемых муниципальными образованиями Курской области в рамках участия в реализации подпрограммы**

Участие муниципальных образований Поныровского района в реализации подпрограммы не предусмотрено.

8. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы

Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств бюджетных ассигнований.

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет 185491,834 тыс. рублей и по годам распределяется в следующих объемах:

2015 год - 10487,647 тыс. рублей;

2016 год - 10414,693 тыс. рублей;

2017 год - 9029,247 тыс. рублей;

2018 год - 10889,159 тыс. рублей;

2019 год - 12869,103 тыс. рублей;

2020 год - 17677,202 тыс. рублей;

2021 год - 14207,530 тыс. рублей;

2022 год – 22426,333 тыс. рублей;

2023 год – 22288,448 тыс. рублей;

2024 год – 22352,862 тыс. рублей;

2025 год – 16424,805 тыс. рублей;

2026 год – 16424,805 тыс. рублей.

(в редакции постановления администрации Поныровского района от 22.07.2024 № 392)

Объем финансового обеспечения на реализацию муниципальной программы подлежит ежегодному уточнению.

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет средств бюджетных ассигнований представлено в приложении №4 к Программе.

**9. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер управления рисками реализации подпрограммы**

Важное значение для успешной реализации подпрограммы имеет прогнозирование возможных рисков, связанных с достижением основной цели, решением задач подпрограммы, оценка их масштабов и последствий, а также формирование системы мер по их предотвращению. В рамках реализации подпрограммы могут быть выделены следующие риски ее реализации.

***Правовые риски***

Они связаны с изменением федерального законодательства, длительностью формирования нормативно-правовой базы, необходимой для эффективной реализации подпрограммы. Это может привести к существенному увеличению планируемых сроков или изменению условий реализации мероприятий подпрограммы.

Для минимизации воздействия данной группы рисков планируется:

на этапе разработки проектов документов привлекать к их обсуждению основные заинтересованные стороны, которые впоследствии должны принять участие в их согласовании;

проводить мониторинг планируемых изменений в федеральном законодательстве в сфере культуры.

***Финансовые риски***

Связаны с возможным дефицитом бюджета и недостаточным, вследствие этого, уровнем бюджетного финансирования, сокращением бюджетных расходов на сферу культуры, что может повлечь недофинансирование, сокращение или прекращение подпрограммных мероприятий.

Способами ограничения финансовых рисков выступают:

ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий подпрограммы, в зависимости от достигнутых результатов;

определение приоритетов для первоочередного финансирования; планирование бюджетных расходов с применением методик оценки эффективности бюджетных расходов;

привлечение внебюджетного финансирования.

***Макроэкономические риски***

Связаны с возможностями снижения темпов роста экономики области, высокой инфляцией, что может существенно снизить объем платных услуг в сфере культуры. Изменение стоимости предоставления муниципальных услуг может негативно сказаться на структуре потребительских предпочтений населения. Эти риски могут отразиться на уровне возможностей района в реализации наиболее затратных мероприятий подпрограммы, в т.ч. мероприятий, связанных со строительством, реконструкцией и капитальным ремонтом учреждений культуры и т.п.

Снижение данных рисков предусматривается в рамках мероприятий подпрограммы, направленных на совершенствование государственного (муниципального) регулирования, в том, числе по повышению инвестиционной привлекательности и экономическому стимулированию.

***Административные риски***

Риски данной группы связаны с неэффективным управлением реализации подпрограммы, низкой эффективностью взаимодействия заинтересованных сторон, что может повлечь за собой нарушение планируемых сроков реализации подпрограммы, невыполнение ее цели и задач, не достижение плановых значений показателей, снижение эффективности использования ресурсов и качества выполнения мероприятий подпрограммы.

Основными условиями минимизации административных рисков являются:

- формирование эффективной системы управления реализацией подпрограммы;

- проведение систематического мониторинга результативности реализации подпрограммы;

- регулярная публикация отчетов о ходе реализации подпрограммы;

- повышение эффективности взаимодействия участников реализации подпрограммы;

- заключение и контроль реализации соглашений о взаимодействии с заинтересованными сторонами;

- создание системы мониторингов реализации подпрограммы;

- своевременная корректировка мероприятий подпрограммы.

Кадровые риски обусловлены определенным дефицитом высококвалифицированных кадров в сфере культуры, что снижает эффективность работы учреждений сферы культуры и качество предоставляемых услуг. Снижение влияния данной группы рисков предполагается посредством обеспечения притока высококвалифицированных кадров и переподготовки (повышения квалификации) имеющихся специалистов

**Подпрограмма 2 «Наследие»**

**муниципальной программы Поныровского района Курской области «Развитие культуры в Поныровском районе Курской области»**

**ПАСПОРТ**

**подпрограммы «Наследие» муниципальной программы Поныровского района Курской области «Развитие культуры в Поныровском районе Курской области»**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | отдел культуры, по делам молодежи, ФК и спорту администрации Поныровского района Курской области. |
| Участники подпрограммы | Муниципальное казенное учреждение культуры «Межпоселенческая библиотека» Поныровского района Курской области |
| Программно-целевые инструменты подпрограммы | отсутствуют |
| Цель подпрограммы | сохранность культурного и исторического наследия;  расширение доступа населения к культурным ценностям и информации |
| Задачи подпрограммы | обеспечение сохранности и использования объектов культурного наследия;  повышение доступности и качества библиотечных услуг; |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | доля отреставрированных недвижимых объектов культурного наследия в общем количестве недвижимых объектов культурного наследия, требующих реставрации, процент;  охват населения библиотечным обслуживанием, процент;  среднее число книговыдач в расчете на 1 тыс. человек населения, тыс. экз.;  количество экземпляров новых поступлений в фонды муниципальных библиотек экземпляров; |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | 2015 - 2026 годы, в один этап |
| Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет 142130,350 тыс. рублей.  Бюджетные ассигнования на реализацию подпрограммы по годам распределяются в следующих объемах:  2015 год - 7714,434 тыс. рублей;  2016 год - 7199,973 тыс. рублей;  2017 год - 8713,960 тыс. рублей;  2018 год - 10218,519 тыс. рублей;  2019 год - 11286,524 тыс. рублей;  2020 год - 18981,124 тыс. рублей;  2021 год - 13341,094 тыс. рублей;  2022 год – 14811,248 тыс. рублей;  2023 год – 14882,500 тыс. рублей;  2024 год – 13850,340 тыс. рублей;  2025 год – 10565,317 тыс. рублей;  2026 год – 10565,317 тыс. рублей.  Объем финансового обеспечения на реализацию муниципальной программы подлежит ежегодному уточнению. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | наличие полной и исчерпывающей информации об объектах культурного наследия, включая информацию о его предмете охраны и территории;  высокий уровень сохранности и эффективности использования объектов культурного наследия;  высокий уровень качества и доступности услуг библиотек,  улучшение укомплектованности библиотечных фондов;  высокий уровень сохранности и эффективности использования библиотечных фондов;  укрепление материально-технической базы библиотек;  повышение среднемесячной заработной платы работников библиотек до среднемесячной заработной платы по экономике в регионе;  оптимизация и модернизация бюджетной сети библиотек |

**1. Характеристика сферы реализации** подпрограммы, **описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития**

Подпрограмма направлена на решение задачи 1 Программы «Повышение доступности и качества библиотечных услуг». Сфера реализации подпрограммы «Сохранение и развитие библиотечного обслуживания населения» охватывает: развитие библиотечного дела;

Основная задача библиотек - предоставление накопленных ресурсов в пользование обществу - как настоящему, так и будущим поколениям.

Степень доступности библиотечного документа во многом определяется степенью его сохранности. Причем в обеспечении сохранности нуждаются не только старые документы, в том числе книжные памятники, но и новейшие, например, на электронных носителях.

Библиотеки Поныровского района Курской области выполняют важнейшие социальные и коммуникативные функции, являются одним из элементов культурной, образовательной и информационной инфраструктуры района. Основные услуги библиотек бесплатны. Цели и задачи развития библиотечного дела должны соответствовать происходящим в обществе переменам и создавать условия для улучшения доступа жителей района к информации и знаниям.

Целью государственной политики в области библиотечного дела является сохранение и дальнейшее развитие системы библиотечного обслуживания, реализация конституционных прав граждан на свободный доступ к информации и знаниям, а также сохранение культурного наследия, хранящегося в библиотеках.

Приоритетными направлениями в достижении целей и задач развития библиотечного дела в районе являются:

организация и стимулирование процесса модернизации библиотек и библиотечного дела в целом;

содействие созданию инфраструктуры библиотечного дела.

В Поныровском районе принимаются меры по обеспечению библиотек новыми изданиями. В 2012-2014 годах в библиотеки района было приобретено более 6000 экземпляров тематических изданий, в том числе литература для семейного чтения, книги курских писателей, литература образовательного, познавательного и энциклопедического характера.

Библиотечное обслуживание жителей Поныровского района осуществляет Межпоселенческая библиотека с 14 филиалами. Процент охвата населения района библиотечным обслуживанием составляет 65,0%(средне областной показатель – 46,8 %).

Почти все библиотеки Поныровского района подключены к сети Интернет, большинство имеют электронную почту. Оснащение библиотек современной компьютерной техникой является необходимым условием обеспечения доступа населения к информации.

Вопросы модернизации библиотек района также являются одними из приоритетных. В связи с этим с 2007 года реализовываются мероприятия по созданию в Поныровском районе модельных библиотек.

Однако в районе, в настоящее время, всё ещё сохраняется низкий уровень комплектования новой литературой библиотек.

**2. Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков и этапов реализации подпрограммы**

Главные приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы сформулированы в стратегических документах и нормативных правовых актах Российской Федерации и Курской области, указанных в подразделе 2.1 раздела 2 текстовой части Программы.

С учетом целевых установок и приоритетов государственной культурной политики целью подпрограммы является сохранение культурного и исторического наследия, расширение доступа населения к культурным ценностям и информации.

Достижение данной цели потребует решения следующих задач:

- повышение доступности и качества библиотечных услуг;

- охват населения библиотечным обслуживанием;

- среднее число книговыдач в расчете на 1 тыс. человек населения;

- количество экземпляров новых поступлений в фонды документов муниципальных библиотек;

Выделенные в рамках подпрограммы показатели характеризуют основные результаты деятельности в разрезе типов учреждений, участвующих в ее реализации. В целях возможности проведения сопоставления все показатели являются относительными.

В качестве индикаторов успешности, решения задач подпрограммы предполагается использовать показатели, характеризующие выполнение входящих в нее основных мероприятий.

Основными ожидаемыми результатами реализации подпрограммы являются:

- высокий уровень качества и доступности услуг библиотек;

- улучшение укомплектованности библиотечных фондов;

- высокий уровень сохранности и эффективности использования библиотечных фондов;

- укрепление материально-технической базы библиотек;

- повышение заработной платы работников библиотек;

- оптимизация и модернизация бюджетной сети библиотек.

Сроки и этапы реализации: 2015 – 2026 гг., в один этап.

**3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы**

Для достижения цели и решения задач подпрограммы планируется осуществление основных мероприятий.

Основное мероприятие 2.1. «Развитие библиотечного дела».

Выполнение данного мероприятия включает в себя оказание муниципальных услуг и обеспечение деятельности библиотек.

Основное мероприятие предусматривает:

- организацию и осуществление библиотечного, информационного и справочно-библиографического обслуживания пользователей библиотек;

- увеличение объемов комплектования книжных фондов библиотек;

- перевод в электронный вид библиотечных фондов, обеспечение доступа населения к ним с использованием сети Интернет;

- формирование информационной и библиотечной культуры подрастающего поколения;

- пропаганду детского и юношеского чтения, включая проведение мероприятий, направленных на поддержание престижа чтения и его общественной значимости;

- обеспечение библиотек средствами противопожарной защиты, проведение профилактических противопожарных мероприятий;

- проведение косметического и капитального ремонта помещений библиотек;

- укрепление материально-технической базы библиотек, в том числе обеспечение библиотек современным оборудованием для хранения и использования фондов, каталогов, осуществления их функций, а также безопасного и комфортного пребывания пользователей;

- модернизацию и обеспечение инновационного развития библиотек путем технологического обновления, внедрения и распространения новых информационных продуктов и технологий;

- реализацию мер для привлечения в профессию молодых специалистов и закрепления их в библиотеках;

- организацию системы информационного обеспечения библиотечного дела;

- профессиональную переподготовку и повышение квалификации библиотечных работников;

- методическое обеспечение развития библиотек;

- информатизацию библиотечной деятельности;

- повышение эффективности библиотечных услуг и использование бюджетных средств на обеспечение деятельности библиотек;

- оптимизацию библиотечной сети.

Основное мероприятие направлено на достижение следующих показателей:

- охват населения библиотечным обслуживанием;

- среднее число книговыдач в расчете на 1 тыс. человек населения;

- количество экземпляров новых поступлений в фонды документов муниципальных библиотек.

Результатами реализации основного мероприятия станут:

- повышение уровня комплектования книжных фондов библиотек;

- рост востребованности библиотек у населения;

- повышение качества и разнообразия библиотечных услуг;

- повышение доступности правовой, деловой и социально значимой информации;

- рост числа библиотек, оснащенных современным оборудованием; повышение эффективности использования бюджетных средств, направляемых на библиотечное дело;

- повышение качества библиотечного менеджмента, прозрачности, подотчетности и результативности деятельности библиотек.

Основное мероприятие будет реализоваться на протяжении всего срока действия Программы - с 2015по 2026 годы.

**4. Характеристика мер государственного (муниципального) регулирования**

Меры государственного (муниципального) регулирования в сфере реализации подпрограммы на региональном уровне отсутствуют.

**5. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий по этапам реализации муниципальной программы**

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями культуры в рамках реализации подпрограммы представлен в приложении № 3 к Программе.

**6. Информация об участии предприятий и организаций, независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности, а также государственных внебюджетных фондов в реализации подпрограммы**

Участие предприятий и иных организаций, независимо от их организационно - правовых форм и форм собственности, а также государственных внебюджетных фондов в реализации подпрограммы не предполагается.

**7. Характеристика основных мероприятий, реализуемых муниципальными образованиями Курской области в рамках участия в реализации подпрограммы**

Участие муниципальных образований Поныровского района в реализации подпрограммы не предусмотрено.

**8. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для** **реализации подпрограммы**

Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств бюджетных ассигнований.

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет 142130,350 тыс. рублей и по годам распределяется в следующих размерах:

2015 год - 7714,434 тыс. рублей;

2016 год - 7199,973 тыс. рублей;

2017 год - 8713,960 тыс. рублей;

2018 год - 10218,519 тыс. рублей;

2019 год - 11286,524 тыс. рублей;

2020 год - 18981,124 тыс. рублей;

2021 год - 13341,094 тыс. рублей;

2022 год – 14811,248 тыс. рублей;

2023 год – 14882,500 тыс. рублей;

2024 год – 13850,340 тыс. рублей;

2025 год – 10565,317 тыс. рублей;

2026 год – 10565,317 тыс. рублей.

Объем финансового обеспечения на реализацию муниципальной программы подлежит ежегодному уточнению.

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет средств бюджетных ассигнований представлено в приложении № 4 к Программе.

**9. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер управления рисками реализации подпрограммы**

Важное значение для успешной реализации подпрограммы имеет прогнозирование возможных рисков, связанных с достижением основной цели, решением задач подпрограммы, оценка их масштабов и последствий, а также формирование системы мер по их предотвращению.

В рамках реализации подпрограммы могут быть выделены следующие риски ее реализации.

***Правовые риски***

Они связаны с изменением федерального законодательства, длительностью формирования нормативно-правовой базы, необходимой для эффективной реализации подпрограммы. Это может привести к существенному увеличению планируемых сроков или изменению условий реализации мероприятий подпрограммы.

Для минимизации воздействия данной группы рисков планируется:

на этапе разработки проектов документов привлекать к их обсуждению основные заинтересованные стороны, которые впоследствии должны принять участие в их согласовании;

проводить мониторинг планируемых изменений в федеральном законодательстве в сфере культуры.

***Финансовые риски***

Связаны с возможным дефицитом бюджета и недостаточным, вследствие этого, уровнем бюджетного финансирования, сокращением бюджетных расходов на сферу культуры, что может повлечь недофинансирование, сокращение или прекращение подпрограммных мероприятий.

Способами ограничения финансовых рисков выступают:

ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий подпрограммы, в зависимости от достигнутых результатов;

определение приоритетов для первоочередного финансирования; планирование бюджетных расходов с применением методик оценки эффективности бюджетных расходов;

привлечение внебюджетного финансирования.

***Макроэкономические риски***

Связаны с возможностями снижения темпов роста экономики области, высокой инфляцией, что может существенно снизить объем платных услуг в сфере культуры. Изменение стоимости предоставления муниципальных услуг может негативно сказаться на структуре потребительских предпочтений населения. Эти риски могут отразиться на уровне возможностей района в реализации наиболее затратных мероприятий подпрограммы, в т.ч. мероприятий, связанных со строительством, реконструкцией и капитальным ремонтом учреждений культуры и т.п.

Снижение данных рисков предусматривается в рамках мероприятий подпрограммы, направленных на совершенствование государственного (муниципального) регулирования, в том числе по повышению инвестиционной привлекательности и экономическому стимулированию.

***Административные риски***

Риски данной группы связаны с неэффективным управлением реализации подпрограммы, низкой эффективностью взаимодействия заинтересованных сторон, что может повлечь за собой нарушение планируемых сроков реализации подпрограммы, невыполнение ее цели и задач, не достижение плановых значений показателей, снижение эффективности использования ресурсов и качества выполнения мероприятий подпрограммы.

Основными условиями минимизации административных рисков являются:

- формирование эффективной системы управления реализацией подпрограммы;

- проведение систематического мониторинга результативности реализации подпрограммы;

- регулярная публикация отчетов о ходе реализации подпрограммы;

- повышение эффективности взаимодействия участников реализации подпрограммы;

- заключение и контроль реализации соглашений о взаимодействии с заинтересованными сторонами;

- создание системы мониторингов реализации подпрограммы;

- своевременная корректировка мероприятий подпрограммы.

Кадровые риски обусловлены определенным дефицитом высококвалифицированных кадров в сфере культуры, что снижает эффективность работы учреждений сферы культуры и качество предоставляемых услуг. Снижение влияния данной группы рисков предполагается посредством обеспечения притока высококвалифицированных кадров и переподготовки (повышения квалификации) имеющихся специалистов.

**ПОДПРОГРАММА 3**

**«Развитие дополнительного образования в сфере культуры»**

**муниципальной программы Поныровского района Курской области**

**«Развитие культуры Поныровского района Курской области»**

**ПАСПОРТ**

**подпрограммы «Развитие дополнительного образования в сфере культуры» муниципальной программы Поныровского района Курской области «Развитие культуры в Поныровском районе Курской области»**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный  исполнитель  подпрограммы | Отдел культуры, по делам молодежи, ФК и спорту администрации Поныровского района Курской области |
| Участники  подпрограммы | Муниципальное казенное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Поныровская детская школа искусств» Поныровского района Курской области |
| Программно-целевые инструменты подпрограммы | отсутствуют |
| Цели подпрограммы | Создание условий для обеспечения эффективной деятельности учреждения дополнительного образования детей. |
| Задачи подпрограммы | Совершенствование деятельности учреждения дополнительного образования детей по раннему выявлению, творческому развитию и поддержке молодых дарований. Реализация дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусств.  Активизация работы по подготовке в творческих мероприятиях |
| Целевые индикаторы и  показатели  подпрограммы | 1.Охват дополнительным образованием в сфере культуры искусства детей от общего количества детей в возрасте от 6 до 18 лет (%)  Переход на дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные программы в области искусств «Живопись», «Хореография».  2.Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа детей. |
| Этапы и сроки реализации  подпрограммы | 2015 – 2024 годы, в один этап |
| Объем бюджетных  ассигнований  подпрограммы | Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет 48654,540 тыс. рублей.  Бюджетные ассигнования на реализацию подпрограммы 3 по годам распределяются в следующих объемах:  2015 год - 5488,420 тыс. рублей;  2016 год - 6054,226 тыс. рублей;  2017 год - 5992,583 тыс. рублей;  2018 год - 6534,694 тыс. рублей;  2019 год - 7258,908 тыс. рублей;  2020 год - 8516,895 тыс. рублей;  2021 год - 8808,814 тыс. рублей;  2022 год - 0,000 тыс. рублей;  2023 год - 0,000 тыс. рублей;  2024 год - 0,000 тыс. рублей.  Объем финансового обеспечения на реализацию муниципальной программы подлежит ежегодному уточнению. |
| Ожидаемые результаты  реализации  подпрограммы | 1.Охват дополнительным образованием в сфере культуры и искусства детей от общего количества детей в возрасте от 6 до 18 лет (%)  2.Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа детей. |

**1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем в** указанной **сфере и** прогноз**е развития**

Потребность разработки данной подпрограммы обусловлена необходимостью решения приоритетных задач в сфере культуры и искусства дополнительного образования детей, отражающих изменения в структуре, содержании и технологиях образования, финансово-экономических механизмах.

Важнейшим условием функционирования системы образования в сфере культуры и искусства являются общедоступность и массовый характер художественного образования детей, которые не только традиционно выполняют функции широкого художественно-эстетического просвещения и воспитания, но и обеспечивают возможность раннего выявления таланта и создания условий для его органичного профессионального становления.

Дополнительное образование детей в сфере культуры и искусства Поныровского района представлено МКОУДОД «Поныровская детская школа искусств».

За последние годы в районе произошли позитивные изменения в развитии учреждения дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства.

Принятые меры позволили создать условия для достижения учреждением дополнительного образования детей определенных показателей их деятельности в 2014 году.

В школе обучается 160 обучающихся. Согласно имеющейся лицензии реализуются следующие образовательные программы:

- образовательные программы дополнительного образования детей художественно-эстетической направленности;

- дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные программы в области искусств;

- программы общеразвивающего направления по видам искусств.

Охват дополнительным образованием обучающихся в детской школе искусств составляет 12%. Сохранение контингента обучающихся – 97%.

Около 50 обучающихся школы искусств Поныровского района стали лауреатами и дипломантами областных, всероссийских и международных конкурсов и фестивалей.

По итогам 2012-2013 учебного года в школе искусств стипендия Губернатора Курской области была назначена 3 обучающимся, а в 2013-2014 году – 4 обучающимся.

В 2012 году школа искусств получила лицензию на право введения предпрофессиональных образовательных программ в области музыкального искусства. С 2012-2013 учебного года внедрены 3 предпрофессиональные образовательные программы.

Перед учреждением дополнительного образования в сфере культуры и искусства стоят сложные задачи поиска внутренних источников своего развития, перехода к рациональному использованию всех имеющихся ресурсов и на этой основе – к повышению качества образовательных услуг.

Вышеуказанные проблемы можно решать только комплексно, посредством реализации данной подпрограммы.

В рамках реализации подпрограммы планируется:

- активизация концертно-просветительской работы преподавателей и обучающихся школы искусств;

- проведение фестивалей, праздников и других культурно-массовых мероприятий;

- участие преподавателей и одаренных детей в фестивалях, конкурсах, выставках и других мероприятиях различного уровня;

- внедрение инновационных образовательных программ и музыкально-педагогических технологий;

- переход на дополнительную предпрофессиональную общеобразовательную программу в области искусств «Живопись».

Реализация подпрограммы позволит создать условия для эффективной работы по сохранению и развитию системы качественного дополнительного образования детей.

Риски, связанные с достижением целей, решением задач подпрограммы, оценка их масштабов и последствий, а также формирование системы мер по их предотвращению соответствуют рискам муниципальной программы, представленным в разделе 1 муниципальной программы.

**2.** Приоритеты государственной (муниципальной) политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков и контрольных этапов реализации подпрограммы

Приоритеты реализации подпрограммы соответствуют приоритетам муниципальной программы в целом.

Целью подпрограммы является создание условий для обеспечения эффективной деятельности учреждения дополнительного образования детей.

Для достижения цели подпрограммы должно быть обеспечено решение следующих задач:

1) совершенствование деятельности учреждения дополнительного образования детей по раннему выявлению, творческому развитию и поддержке молодых дарований. Реализация дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусств.

2) активизация концертно-просветительской работы преподавателей и обучающихся учреждения дополнительного образования детей по популяризации различных видов искусства.

Целевые показатели по итогам реализации подпрограммы.

Показатель включен в федеральный (региональный) план статистических работ.

1. Охват дополнительным образованием в сфере культуры и искусства детей от общего количества детей в возрасте от 6 до 18 лет (%).
2. Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа детей.

2. Ожидаемыми конечными результатами данной подпрограммы являются:

1) охват дополнительным образованием в сфере культуры и искусства 15,0% детей от общего количества детей в возрасте от 6 до 18 лет;

2) Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа детей.

Подпрограмма носит постоянный характер. В силу постоянного характера решаемых в рамках подпрограммы задач, выделение отдельных этапов ее реализации не предусматривается.

**3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы**

(в редакции постановления Администрации Поныровского района Курской области от 29.12.2015 №1003)

В рамках подпрограммы будет реализовано одно основное мероприятие:

3.1. Обеспечение сохранения и развития системы дополнительного образования детей в сфере культуры на территории Поныровского района Курской области.

Реализация данного мероприятия будет осуществляться по направлениям:

- осуществление расходов, связанных с участием одаренных детей в районных, областных, региональных, межрегиональных, всероссийских и международных конкурсах;

- обеспечение первичных мер пожарной безопасности – обеспечение сохранности имущества, безопасность обучающихся и сотрудников учреждений дополнительного образования детей. Согласно имеющейся лицензии реализуются следующие образовательные программы:

- образовательные программы дополнительного образования детей художественно-эстетической направленности;

дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные программы в области искусств;

- программы общеразвивающего направления по видам искусств;

- обеспечение организации и проведения культурно-массовых мероприятий

– участие детей в районных мероприятиях.

Перечень основных мероприятий подпрограммы муниципальной программы представлен в приложении 2 к муниципальной программе.

**4. Характеристика мер государственного регулирования**

Меры государственного регулирования в сфере реализации подпрограммы на районном уровне отсутствуют.

**5. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий по этапам реализации муниципальной программы**

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями культуры в рамках реализации подпрограммы представлен в приложении № 3 к программе.

**6. Информация об участии предприятий и организаций, независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности, а также государственных внебюджетных фондов в реализации подпрограммы**

Участие предприятий и иных организаций, независимо от их организационно - правовых форм и форм собственности, а также государственных внебюджетных фондов в реализации подпрограммы 3 не предполагается.

**7. Характеристика основных мероприятий, реализуемых муниципальными образованиями Курской области в рамках участия в реализации подпрограммы**

Участие муниципальных образований Поныровского района в реализации подпрограммы не предусмотрено.

8. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы

Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств бюджетных ассигнований.

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет 48654,540 тыс. рублей и по годам распределяется в следующих размерах:

2015 год - 5488,420 тыс. рублей;

2016 год - 6054,226 тыс. рублей;

2017 год - 5992,583 тыс. рублей;

2018 год - 6534,694 тыс. рублей;

2019 год - 7258,908 тыс. рублей;

2020 год - 8516,895 тыс. рублей;

2021 год - 8808,814 тыс. рублей;

2022 год - 0,000 тыс. рублей;

2023 год - 0,000 тыс. рублей;

2024 год - 0,000 тыс. рублей.

Объем финансового обеспечения на реализацию муниципальной программы подлежит ежегодному уточнению.

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет средств местного бюджета представлено в приложении №4 к Программе.

**9. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер управления рисками реализации подпрограммы**

Важное значение для успешной реализации подпрограммы имеет прогнозирование возможных рисков, связанных с достижением основной цели, решением задач подпрограммы, оценка их масштабов и последствий, а также формирование системы мер по их предотвращению.

В рамках реализации подпрограммы могут быть выделены следующие риски ее реализации.

***Правовые риски***

Они связаны с изменением федерального законодательства, длительностью формирования нормативно-правовой базы, необходимой для эффективной реализации подпрограммы. Это может привести к существенному увеличению планируемых сроков или изменению условий реализации мероприятий подпрограммы.

Для минимизации воздействия данной группы рисков планируется:

на этапе разработки проектов документов привлекать к их обсуждению основные заинтересованные стороны, которые впоследствии должны принять участие в их согласовании;

проводить мониторинг планируемых изменений в федеральном' законодательстве в сфере культуры.

***Финансовые риски***

Связаны с возможным дефицитом бюджета и недостаточным, вследствие этого, уровнем бюджетного финансирования, сокращением бюджетных расходов на сферу культуры, что может повлечь недофинансирование, сокращение или прекращение подпрограммных мероприятий.

Способами ограничения финансовых рисков выступают:

ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий подпрограммы, в зависимости от достигнутых результатов;

определение приоритетов для первоочередного финансирования; планирование бюджетных расходов с применением методик оценки эффективности бюджетных расходов;

привлечение внебюджетного финансирования.

***Макроэкономические риски***

Связаны с возможностями снижения темпов роста экономики области, высокой инфляцией, что может существенно снизить объем платных услуг в сферах культуры. Изменение стоимости предоставления муниципальных услуг может негативно сказаться на структуре потребительских предпочтений населения. Эти риски могут отразиться на уровне возможностей района в реализации наиболее затратных мероприятий подпрограммы, в т.ч. мероприятий, связанных со строительством, реконструкцией и капитальным ремонтом учреждений культуры и т.п.

Снижение данных рисков предусматривается в рамках мероприятий подпрограммы, направленных на совершенствование государственного (муниципального) регулирования, в том, числе по повышению инвестиционной привлекательности и экономическому стимулированию.

***Административные риски***

Риски данной группы связаны с неэффективным управлением реализации подпрограммы, низкой эффективностью взаимодействия заинтересованных сторон, что может повлечь за собой нарушение планируемых сроков реализации подпрограммы, невыполнение ее цели и задач, не достижение плановых значений показателей, снижение эффективности использования ресурсов и качества выполнения мероприятий подпрограммы.

Основными условиями минимизации административных рисков являются:

- формирование эффективной системы управления реализацией подпрограммы;

- проведение систематического мониторинга результативности реализации подпрограммы;

- регулярная публикация отчетов о ходе реализации подпрограммы;

- повышение эффективности взаимодействия участников реализации подпрограммы;

- заключение и контроль реализации соглашений о взаимодействии с заинтересованными сторонами;

- создание системы мониторингов реализации подпрограммы;

- своевременная корректировка мероприятий подпрограммы.

Кадровые риски обусловлены определенным дефицитом высококвалифицированных кадров в сфере культуры, что снижает эффективность работы учреждений сферы культуры и качество предоставляемых услуг. Снижение влияния данной группы рисков предполагается посредством обеспечения притока высококвалифицированных кадров и переподготовки (повышения квалификации) имеющихся специалистов.

**Подпрограмма 4**

**«Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации муниципальной программы Поныровского района Курской области «Развитие культуры в Поныровском районе Курской области» и прочие мероприятия в области культуры**

**ПАСПОРТ**

**подпрограммы «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации муниципальной программы Поныровского района Курской области «Развитие культуры в Поныровском районе Курской области»**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Отдел культуры, по делам молодежи, ФК и спорту администрации Поныровского района Курской области |
| Участники подпрограммы | отсутствуют |
| Программно-целевые инструменты подпрограммы | отсутствуют |
| Цели подпрограммы | создание необходимых условий для эффективной реализации Программы |
| Задачи подпрограммы | обеспечение эффективного управления Программой и развитие отраслевой инфраструктуры |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | Количество муниципальных учреждений – 5 ед.  Своевременность предоставления отчетности - 100% |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | 2015 – 2025 годы, в один этап |
| Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет 47168,934 тыс. рублей.  Бюджетные ассигнования на реализацию подпрограммы 4 по годам распределяются в следующих объемах:  2015 год - 4288,406 тыс. рублей;  2016 год - 4631,006 тыс. рублей;  2017 год - 4937,619 тыс. рублей;  2018 год - 5676,422 тыс. рублей;  2019 год - 6696,432 тыс. рублей;  2020 год - 6480,449 тыс. рублей;  2021 год - 6467,590 тыс. рублей;  2022 год - 7171,541 тыс. рублей;  2023 год – 819,469 тыс. рублей;  2024 год – 0,000 тыс. рублей;  2025 год – 0,000 тыс. рублей.  Объем финансового обеспечения на реализацию муниципальной программы подлежит ежегодному уточнению. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | создание эффективной системы управления реализацией Программой, эффективное управление отраслью культуры;  реализация в полном объеме мероприятий Программы, достижение ее целей и задач;  повышение качества и доступности муниципальных услуг, оказываемых в сфере культуры;  повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления в сфере культуры;  вовлечение муниципальных образований в реализацию Программы;  создание условий для привлечения в отрасль культуры высококвалифицированных кадров, в том числе молодых специалистов;  создание необходимых условий для активизации инновационной и инвестиционной деятельности в сфере культуры;  успешное выполнение приоритетных инновационных проектов;  рост количества информационных и инновационных технологий, внедренных в организациях культуры;  повышение эффективности информатизации в отрасли культуры;  формирование необходимой нормативно-­правовой базы, обеспечивающей эффективную реализацию Программы и направленной на развитие сферы культуры; улучшение обеспечения бухгалтерского, хозяйственного и технического обслуживания муниципальных учреждений |

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития

Подпрограмма направлена на решение задачи «Создание благоприятных условий устойчивого развития сферы культуры» Программы. При этом данная подпрограмма оказывает влияние также на все остальные подпрограммы, осуществляемые в рамках Программы.

Целью подпрограммы является создание необходимых условий для эффективной реализации Программы.

Для достижения данной цели предусмотрено решение следующей задачи:

обеспечение эффективного управления Программой и развитие отраслевой инфраструктуры.

Сфера реализации подпрограммы охватывает:

развитие инфраструктуры и системы управления в сфере культуры;

содействие развитию сферы культуры муниципальных образований района.

Наиболее острые проблемы в сфере реализации подпрограммы включают:

1. Проблемы правового регулирования:

недостаточная проработка норм, регулирующих вопросы государственно-частного партнерства в сфере культуры;

отсутствие законодательного закрепления новых организационно-правовых форм организаций культуры;

недостаточный уровень квалификации и «старение» кадров в отрасли культуры.

Кадровая проблема обусловлена невысоким престижем профессий работников учреждений сферы культуры, сложностями в решении жилищной проблемы, низким притоком молодых специалистов в отрасль и др.

1. Несоответствие современным требованиям материально- технической базы учреждений культуры и искусства.
2. Низкий уровень информатизации.

В большинстве учреждений компьютерный парк физически устарел и не соответствует современным требованиям и решаемым задачам. Специальное программное обеспечение автоматизирует малую часть выполняемых функций и остро нуждается в модернизации.

Технические средства создания информационных ресурсов практически не используются многими учреждениями культуры, аналоговые материалы часто находятся под угрозой исчезновения и нуждаются в срочной оцифровке.

1. Сеть учреждений культуры характеризуются низкой инновационной активностью и слабой инновационной культурой.
2. Слабая информационная, методическая и консультационная поддержка проведения модернизации сферы культуры на региональном уровне.

**2.**Приоритеты государственной (муниципальной) политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков и контрольных этапов реализации подпрограммы

Основными ожидаемыми результатами реализации подпрограммы являются:

создание эффективной системы управления реализацией муниципальной программой, эффективное управление отраслью культуры;

реализация в полном объеме мероприятий Программы, достижение ее целей и задач;

повышение качества и доступности муниципальных услуг, оказываемых в сфере культуры;

повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления в сфере культуры;

вовлечение муниципальных образований района в реализацию муниципальной программы;

создание условий для привлечения в отрасль культуры высококвалифицированных кадров, в том числе молодых специалистов;

укрепление материально-технической базы учреждений культуры и образовательного учреждения культуры;

создание необходимых условий для активизации инновационной и инвестиционной деятельности в сфере культуры;

успешно выполненные приоритетные инновационные проекты; рост количества информационных и инновационных технологий, внедренных в организациях культуры;

повышение эффективности информатизации в отрасли культуры;

формирование необходимой нормативно-правовой базы, обеспечивающей эффективную реализацию Программы и направленной на развитие сферы культуры;

улучшение обеспечения бухгалтерского, хозяйственного и технического обслуживания муниципальных учреждений.

В сеть учреждений подведомственных Отделу культуры, по делам молодежи, ФК и спорту администрации Поныровского района входит МКУ «Централизованная бухгалтерия учреждений культуры Поныровского района Курской области.

Для достижения целей и задач учреждение осуществляет ведение бюджетного, бухгалтерского, хозяйственного обслуживания учреждений культуры и налогового учета и отчетности, хозяйственных операций в натуральном и денежном выражении в подведомственных Отделу учреждениях путем сплошного, непрерывного, документального и взаимосвязанного их отражения в бухгалтерских регистрах в соответствии с действующим законодательством; обеспечение соответствия заключаемых договоров лимитам бюджетных обязательств, своевременного и правильного оформление первичных документов и законности совершаемых операций; обеспечение целевого расходования бюджетных средств, в соответствии с утвержденной бюджетной сметой;

составление и предоставление сводной бухгалтерской отчетности в налоговые органы, внебюджетные фонды, органы статистики, главному распорядителю средств бюджета о финансовом состоянии обслуживаемых учреждений в установленном порядке;

составление и согласование с начальником Отдела и директорами обслуживаемых учреждений бюджетной сметы и расчетов к ней, смет доходов и расходов по средствам, полученным из внебюджетных источников; консультирование заинтересованных лиц и руководителей по вопросам налогообложения, бюджетного, бухгалтерского учета и отчетности; разработку мероприятий по более широкому применению современных средств автоматизации бухгалтерского учета и отчетности.

Достижение данной цели потребует решения следующих задач:

Обеспечение квалифицированного бухгалтерского обслуживания муниципальных учреждений Поныровского района Курской области, подведомственных Отделу.

Основными ожидаемыми результатами реализации подпрограммы являются:

высокий уровень обеспечения квалифицированного бухгалтерского обслуживания муниципальных учреждений Поныровского района Курской области, подведомственных отдел культуры, по делам молодежи, ФК и спорту администрации Поныровского района, укрепление материально-технической базы, повышение заработной платы работников.

Сроки и этапы реализации: 2015 – 2025 гг., в один этап.

**3.Характеристика основных мероприятий подпрограммы**

(в редакции постановления Администрации Поныровского района Курской области от 29.12.2015 №1003)

Для достижения цели и решения задач подпрограммы 4 планируется выполнение следующих основных мероприятий:

4.1 Обеспечение деятельности и выполнение функций Отдела культуры, по делам молодежи, ФК и спорту администрации Поныровского района Курской области по осуществлению государственной политики в сфере культуры на территории Поныровского района Курской области;

4.2 Обеспечение деятельности и выполнение функций МКУ «Централизованная бухгалтерия учреждений культуры» Поныровского района Курской области.

Перечень основных мероприятий подпрограммы муниципальной программы представлен в приложении 2 к муниципальной программе.

4. Характеристика мер государственного регулирования

Меры государственного регулирования в рамках подпрограммы муниципальной Программы не предусмотрены.

5. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий по этапам реализации муниципальной программы

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями культуры, находящимися в ведении отдела культуры, по делам молодежи, ФК и спорту администрации Поныровского района Курской области, в рамках реализации подпрограммы 4 представлен в приложении № 3 к Программе.

6. Характеристика основных мероприятий, реализуемых муниципальными образованиями Поныровского района в рамках участия в реализации подпрограммы

Участие муниципальных образований в реализации подпрограммы Программы не предусмотрено.

7. Информация об участии предприятий и организаций, независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности, а также государственных внебюджетных фондов в реализации подпрограммы

Предприятия и организации, а также внебюджетные фонды участия в реализации подпрограммы 4 Программы не принимают.

8. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы

Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств бюджетных ассигнований.

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет 47168,934 тыс. рублей и по годам распределяется в следующих размерах:

2015 год - 4288,406 тыс. рублей;

2016 год - 4631,006 тыс. рублей;

2017 год - 4937,619 тыс. рублей;

2018 год - 5676,422 тыс. рублей;

2019 год - 6696,432 тыс. рублей;

2020 год - 6480,449 тыс. рублей;

2021 год - 6467,590 тыс. рублей;

2022 год - 7171,541 тыс. рублей;

2023 год – 819,469 тыс. рублей;

2024 год – 0,000 тыс. рублей;

2025 год – 0,000 тыс. рублей.

Объем финансового обеспечения на реализацию муниципальной программы подлежит ежегодному уточнению.

**9. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер управления рисками реализации подпрограммы**

Важное значение для успешной реализации подпрограммы имеет прогнозирование возможных рисков, связанных с достижением основной цели, решением задач подпрограммы, оценка их масштабов и последствий, а также формирование системы мер по их предотвращению.

В рамках реализации подпрограммы могут быть выделены следующие риски ее реализации.

***Правовые риски***

Они связаны с изменением федерального законодательства, длительностью формирования нормативно-правовой базы, необходимой для эффективной реализации подпрограммы. Это может привести к существенному увеличению планируемых сроков или изменению условий реализации мероприятий подпрограммы.

Для минимизации воздействия данной группы рисков планируется:

на этапе разработки проектов документов привлекать к их обсуждению основные заинтересованные стороны, которые впоследствии должны принять участие в их согласовании;

проводить мониторинг планируемых изменений в федеральном' законодательстве в сфере культуры.

***Финансовые риски***

Связаны с возможным дефицитом бюджета и недостаточным, вследствие этого, уровнем бюджетного финансирования, сокращением бюджетных расходов на сферу культуры, что может повлечь недофинансирование, сокращение или прекращение подпрограммных мероприятий.

Способами ограничения финансовых рисков выступают:

ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий подпрограммы, в зависимости от достигнутых результатов;

определение приоритетов для первоочередного финансирования; планирование бюджетных расходов с применением методик оценки эффективности бюджетных расходов;

привлечение внебюджетного финансирования.

***Макроэкономические риски***

Связаны с возможностями снижения темпов роста экономики области, высокой инфляцией, что может существенно снизить объем платных услуг в сферах культуры. Изменение стоимости предоставления муниципальных услуг может негативно сказаться на структуре потребительских предпочтений населения. Эти риски могут отразиться на уровне возможностей района в реализации наиболее затратных мероприятий подпрограммы, в т.ч. мероприятий, связанных со строительством, реконструкцией и капитальным ремонтом учреждений культуры и т.п.

Снижение данных рисков предусматривается в рамках мероприятий подпрограммы, направленных на совершенствование государственного (муниципального) регулирования, в том, числе по повышению инвестиционной привлекательности и экономическому стимулированию.

***Административные риски***

Риски данной группы связаны с неэффективным управлением реализации подпрограммы, низкой эффективностью взаимодействия заинтересованных сторон, что может повлечь за собой нарушение планируемых сроков реализации подпрограммы, невыполнение ее цели и задач, не достижение плановых значений показателей, снижение эффективности использования ресурсов и качества выполнения мероприятий подпрограммы.

Основными условиями минимизации административных рисков являются:

- формирование эффективной системы управления реализацией подпрограммы;

- проведение систематического мониторинга результативности реализации подпрограммы;

- регулярная публикация отчетов о ходе реализации подпрограммы;

- повышение эффективности взаимодействия участников реализации подпрограммы;

- заключение и контроль реализации соглашений о взаимодействии с заинтересованными сторонами;

- создание системы мониторингов реализации подпрограммы;

- своевременная корректировка мероприятий подпрограммы.

Кадровые риски обусловлены определенным дефицитом высококвалифицированных кадров в сфере культуры, что снижает эффективность работы учреждений сферы культуры и качество предоставляемых услуг. Снижение влияния данной группы рисков предполагается посредством обеспечения притока высококвалифицированных кадров и переподготовки (повышения квалификации) имеющихся специалистов.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ПРИЛОЖЕНИЕ №1 | | | | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | к муниципальной программе | | | | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Поныровского района Курскойобласти | | | | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | «Развитие культуры в Поныровском | | | | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | районе Курской области» | | | | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (в редакции постановления от 11.03.2024 № 135) | | | | | | | |  |  |
| **Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы Поныровского района Курской области** | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| **«Развитие культуры Поныровского района Курской области», подпрограмм муниципальной программы и их значение** | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| **п/п** | **Наименование показателя (индикатора)** | **Ед. измерения** | **Значение показателей** | | | | | | | | | | | | | | |
| **2012** | **2013** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** | **17** | **18** |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 1 | Доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия федерального, регионального, местного и выявленного значения | процент | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Прирост качества культурно-просветительских мероприятий, проведенных учреждениями культуры в образовательных учреждениях, по сравнению с 2012 годом | процент | 1 | 1,1 | 1,3 | 2 | 2,1 | 2,1 | 2,4 | 2,5 | 3 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
| 3 | Удельный вес населения района, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры | процент | 1 | 1,5 | 1,8 | 2,1 | 2,2 | 2,4 | 2,8 | 2,9 | 3 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
| 4 | Отношение среднемесячной номинальной заработной платы работников муниципальных учреждений культуры к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников, занятых в сфере экономики в регионе | процент | 46,7 | 56,1 | 64,9 | 66,7 | 82,4 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **Подпрограмма 1 «Искусство»** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Среднее число зрителей на мероприятиях (на тысячу человек) | человек | 56 | 58 | 61 | 62 | 63 | 64 | 66 | 76 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| 2 | Среднее число участников клубных формирований в расчете на 1 тыс. человек населения | человек | 56 | 58 | 61 | 62 | 63 | 64 | 66 | 76 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| 3 | Среднее число посещений киносеансов в расчете на 1 человека | единица | 0,8 | 0,8 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 1 | 1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
| 4 | Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в мероприятиях от общего числа детей | процент | 1 | 3 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| **Подпрограмма 2 «Наследие»** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Охват населения библиотечным обслуживанием | процент | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 |
| 2 | Среднее число книговыдач в расчете на 1 тыс. человек | тыс. экз. | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 3 | Количество экземпляров новых поступлений в фонды документов библиотеки | экземпляров | 1846 | 1900 | 1933 | 2000 | 2050 | 2050 | 2100 | 2100 | 2150 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
| 4 | Доля публичных библиотек, подключенных к сети Интернет в общем количестве библиотек поселения | процент | 92 | 92 | 92 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **Подпрограмма 3 «Развитие дополнительного образования в сфере культуры»** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Увеличение доли детей, обучающихся в ДШИ, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях от общего числа детей | процент | 25 | 29 | 30 | 31 | 31 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Охват дополнительным образованием детей от общего количества в возрасте от 6 до 18 лет | процент | 11,5 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Подпрограмма 4 «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации»** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Степень выполнения основных мероприятий программы в установленные сроки | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Степень выполнения контрольных событий программы в установленные сроки | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3 | Отклонение от установленных сроков предоставления отчетов о ходе реализации программы | раб. дней | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

к муниципальной программе

Поныровского района Курской области

«Развитие культуры в

Поныровскомрайоне Курской области»

(в редакции постановления от 11.03.2024 № 135)

**Перечень основных мероприятий муниципальной программыПоныровского района Курской области**

**«Развитие культуры в Поныровском районе Курской области»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№/п** | **Номер и наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия** | | | **Ответственный исполнитель** | **Срок** | | | **Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)** | | | **Последствия нереализации основного мероприятия** | | **Связь с показателями муниципальной программы (подпрограммы)** |
| **начало реализации** | | **окончание реализации** |
| **Подпрограмма 1 «Искусство»** | | | | | | | | | | | | | |
| **1.** | | * 1. Организация культурно-досуговой деятельности | МКУК «Поныровский центр культуры и досуга» Поныровского района Курской области | | 2015 | 2026 | | | Наличие полной и исчерпывающей информации об объектах нематериального культурного наследия Поныровского района;  высокий уровень сохранности и эффективности использования объектов нематериального культурного наследия Поныровского района;  высокий уровень качества и доступности муниципальных услуг;  укрепление материально-технической базы учреждений культурно-досугового типа;  высокий уровень качества и доступности услуг кинопоказа;  укрепление материально-технической базы отдела кинообслуживания;  повышение эффективности использования бюджетных средств, направляемых на сохранение и развитие системы кинопоказа;  популяризация среди широких слоёв населения отечественной культуры и искусства;  углубление и расширение пропаганды лучших образцов отечественной и зарубежной художественной культуры;  сохранение и развитие традиций отечественного исполнительства в различных жанрах культуры и искусства;  развитие межрегиональных творческих связей района;  организация культурного досуга детского населения района;  улучшение качества оказываемых услуг населению района | Сокращение сети учреждений культуры;  снижение качества оказания муниципальных услуг (выполнения работ) в области традиционной народной культуры;  снижение уровня качества и доступности услуг кинопоказа  лишение конституционного права граждан на участие в культурной жизни и пользование учреждениями культуры, на доступ к культурным ценностям;  ограничение к доступу культурных благ для всех групп населения Поныровского района;  утрата традиций исполнительской культуры в различных жанрах искусства;  снижение имиджа Поныровского района за пределами региона;  снижение спектра оказываемых услуг населению района; | | Оказывает влияние на показатели: удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры;  среднее число участников клубных формирований в расчете на 1 тыс. населения  среднее число посещений киносеансов в расчете на 1 человека;  оказывает влияние на число зрителей на культурно-досуговых мероприятиях | |
| **Подпрограмма 2 «Наследие»** | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | 2.1 Развитие библиотечного дела | | | МКУК «Межпоселенческая библиотека» | 2015 | | 2026 | Интеграция библиотек Поныровского района в единую информационную сеть;  повышение уровня комплектования книжных фондов библиотек;  рост востребованности библиотек у населения;  повышение качества и разнообразия библиотечных услуг;  повышение доступности правовой, деловой и социально значимой информации, электронных ресурсов библиотек путем создания публичных центров во всех муниципальных библиотеках;  рост числа библиотек, оснащенных современным оборудованием;  повышение эффективности использования бюджетных средств, направляемых на библиотечное дело; | | | Отставание системы библиотечно­информационного обслуживания от уровня других регионов;  экономическая нецелесообразность функционирования библиотек, не связанных в единую информационную сеть;  снижение качества оказания муниципальных услуг (выполнения работ) в области библиотечного дела | | Оказывает влияние на показатели: охват населения библиотечным обслуживанием; среднее число посещений библиотек в расчете на 1 тыс. человек населения;  среднее число книговыдач в расчете на 1 тыс. человек населения; количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. человек населения;  доля публичных библиотек, подключенных к сети Интернет в общем количестве библиотек Поныровского района; |
| **Подпрограмма 3 «Развитие дополнительного образования в сфере культуры»** | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | 3.1 Обеспечение сохранения и развития системы дополнительного образования детей | | | МКОУ ДОД «Поныровская детская школа искусств» | 2015 | | 2024 | Повышение качества образовательных услуг;  развитие материально-технической базы образовательных учреждений;  увеличение доли детей, обучающихся в ДШИ, в общей численности детей;  вовлечение одаренных детей и молодежи в творческие состязания, выявление и поддержка одаренных детей и молодежи;  совершенствование учебного процесса в образовательных учреждениях сферы культуры и искусства, повышение уровня педагогического мастерства;  сохранение и популяризация различных жанров художественного творчества | | | Отсутствие положительной динамики в качестве образовательных услуг;  несоответствие материально-технической базы задачам развития образовательных организаций;  снижение доли детей, обучающихся в ДШИ, в общей численности детей  снижение количества участников в областных, Международных и Всероссийских конкурсах;  несоответствие содержания учебного процесса в образовательных учреждениях современным требованиям;  частичная утрата уровня мастерства в различных жанрах художественного творчества | | Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа детей;  увеличение количества лауреатов областных, Международных и Всероссийских конкурсов |
| **Подпрограмма 4 «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации»** | | | | | | | | | | | | | |
| 4. | 4.1 Обеспечение деятельности и выполнение функций Отдела культуры, по делам молодежи, ФК и спорту администрации Поныровского района Курской области по осуществлению государтсвенной политики в сфере культуры на территории Поныровского района Курской области  4.2 Обеспечение деятельности и выполнение функций МКУ «Централизованная бухгалтерия учреждений культуры» Поныровского района Курской области | | | Отдел культуры, по делам молодежи, ФК и спорту администрации Поныровского района Курской области  МКУ «Централизованная бухгалтерия учреждений культуры» Поныровского района Курской области | 2015 | | 2025 | Развитие информационных и коммуникационных технологий в области культуры;  укрепление кадрового состава учреждений культуры работниками, имеющими профильное образование  Создание привлекательного имиджа муниципальных учреждений культуры, способствующего росту количества посещений и участников культурно-досуговых и иных мероприятий;  повышение уровня и качества жизни отдельных категорий граждан, в отношении которых законодательно установлены обязательства государства по предоставлению мер государственной поддержки;  создание эффективной системы управления реализацией муниципальной программой, эффективное управление отраслью культуры;  повышение качества и доступности муниципальных услуг, оказываемых в сфере культуры;  создание условий для привлечения в отрасль культуры высококвалифицированных кадров, в том числе молодых специалистов;  создание необходимых условий для активации инновационной деятельности в сфере культуры;  успешное выполнение приоритетных инновационных проектов;  повышение эффективности информации в отраслях культуры;  формирование необходимой нормативно-правовой базы, обеспечивающей эффективную реализацию Программы и направленной на развитие сферы культуры | | | Невозможность отделу культуры, по делам молодежи, ФК и спорту администрации Поныровского района эффективно выполнять свои функции;  Снижение качества и количества услуг, оказываемых муниципальными учреждениями культуры населению района;  отсутствие привлекательности муниципальных учреждений культуры и как следствие, падение числа посетителей и участников культурно-досуговых и иных мероприятий;  снижение качества жизни отдельных категорий граждан;  снижение качества и количества услуг, оказываемых подведомственными учреждениями населению района;  снижение спектра оказываемых услуг населению района;  нарушение кадровой преемственности | | Сокращение доли зданий муниципальных учреждений культуры, требующих капитального ремонта;  увеличение числа посетителей, пользующихся услугами учреждения культуры после проведения капитального ремонта; |

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к муниципальной программе

Поныровского района Курской области

«Развитие культуры в

Поныровскомрайоне Курской области»

(в редакции постановления от 01.12.2022 № 642)

**Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг**

**муниципальными учреждениями по муниципальной программе Поныровского района Курской области**

**«Развитие культуры в Поныровском районе Курской области»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование муниципальной услуги (работы), показателя объема услуги, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия** | | **Значение показателя объема услуги (работы)** | | | **Расходы бюджетных ассигнований на оказание муниципальной услуги (выполнение работы), тыс. руб.** | | |
| **2017** | **2018** | **2019** | **2017** | **2018** | **2019** |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Наименование муниципальной услуги (работы) и её содержание:** | | **Услуги в сфере культурно-досуговой деятельности и народного творчества** | | | | | |
| Показатель объема услуги: | | **Количество мероприятий, единиц** | | | | | |
| Подпрограмма 1 | Искусство |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1 | Организация культурно-досуговой деятельности | 484 | 484 | 484 | 9029,247 | 10889,159 | 12869,103 |
| **Наименование муниципальной услуги (работы) и её содержание:** | | **Услуги по обеспечению библиотечного обслуживания граждан** | | | | | |
| Показатель объема услуги: | | Количество документов, выданных из фондов библиотек, тыс. экземпляров | | | | | |
| Подпрограмма 2 | Наследие |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.1 | Развитие библиотечного дела | 96,1 | 96,1 | 96,1 | 8713,960 | 10218,519 | 11286,524 |
| **Наименование муниципальной услуги (работы) и её содержание:** | | Доля обучающихся, принявших участие в творческих мероприятиях | | | | | |
| Показатель объема услуги: | | % | | | | | |
| Подпрограмма 3 | Развитие дополнительного образования в сфере культуры |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 3.1 | Обеспечение сохранения и развития системы дополнительного образования детей | 50 | 50 | 50 | 5992,583 | 6534,694 | 7258,908 |
| **Наименование муниципальной услуги (работы) и её содержание:** | |  | | | | | |
| Показатель объема услуги: | | **Количество обслуживаемых учреждений, единиц** | | | | | |
| Подпрограмма 4 | Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие | 4.1. Обеспечение деятельности и выполнение функций Отдела культуры, по делам молодежи, ФК и спорту администрации Поныровского района Курской области по осуществлению государственной политики в сфере культуры на территории Поныровского района Курской области;  4.2. Обеспечение деятельности и выполнение функций МКУ «Централизованная бухгалтерия учреждений культуры» Поныровского района Курской области; | 5 | 5 | 5 | 4937,619 | 5676,422 | 6696,432 |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

к муниципальной программе

Поныровского района Курской области

«Развитие культуры в

Поныровскомрайоне Курской области»

(в редакции постановления от 22.07.2024 № 392)

**Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, областного бюджета, местного бюджета и внебюджетных**

**источников на реализацию целей муниципальной программы «Развитие культуры в Поныровском районе Курской области»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Код бюджетной классификации | | | | Расходы (тыс. рублей), годы | | | | | | | | | | | |
| ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Муниципальная программа 1 | «Развитие культуры Поныровского района Курской области» | всего | х | х | х | х | 27978,907 | 28299,898 | 28673,409 | 33318,794 | 38110,967 | 51655,670 | 42825,028 | 44409,122 | 37990,417 | 36203,202 | 26990,122 | 26990,122 |
| федеральный бюджет | 005 | х | х | х | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 870,000 | 0,000 | 0,000 |
| областной бюджет | 005 | х | х | х | 1217,275 | 4204,341 | 1629,144 | 1748,400 | 2205,409 | 2570,243 | 2475,345 | 6322,337 | 9912,476 | 8319,393 | 2144,641 | 2144,641 |
| местный бюджет | 005 | х | х | х | 26761,632 | 24095,557 | 27044,265 | 31570,394 | 35905,558 | 49085,427 | 40349,683 | 38086,785 | 28077,941 | 27013,809 | 24845,481 | 24845,481 |
| внебюджетные источники | х | х | х | х | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Подпрограмма 1 | «Искусство» | всего | х | х | х | х | 10487,647 | 10414,693 | 9029,247 | 10889,159 | 12869,103 | 17677,202 | 14207,530 | 22426,333 | 22288,448 | 22352,862 | 16425,805 | 16426,805 |
| федеральный бюджет | х | х | х | х | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 870,000 | 1,000 | 2,000 |
| областной бюджет | х | х | х | х | 554,265 | 3439,257 | 720,965 | 944,698 | 1187,384 | 1469,285 | 1511,028 | 5273,309 | 6277,199 | 5110,972 | 1262,845 | 1262,845 |
| местный бюджет | х | х | х | х | 9933,382 | 6975,436 | 8308,282 | 9944,461 | 11681,719 | 16207,917 | 12696,502 | 17153,024 | 16011,249 | 16371,890 | 15161,960 | 15161,960 |
| внебюджетные источники | х | х | х | х | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,000 | 2,000 |
| Основное мероприятие 1.1 | Организация культурно-досуговой деятельности | Всего, в том числе: | х | х | х | х | 10487,647 | 10414,693 | 9029,247 | 10889,159 | 12869,103 | 17677,202 | 14207,530 | 22426,333 | 22288,448 | 22352,862 | 16424,805 | 16424,805 |
| Федеральный бюджет | х | 0801 | 01101L4670 | 200 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 870,000 | 0,000 | 0,000 |
| областной бюджет | х | 1003 | 0111335 | 200 | 2,756 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1003 | 0111335 | 300 | 551,509 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1003 | 0110113350 | 200 | 0,000 | 2,687 | 3,551 | 3,688 | 2,433 | 3,984 | 4,450 | 2,643 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 0801 | 0110113320 | 200 | 0,000 | 2816,214 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 0801 | 0110114005 | 200 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1800,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 0801 | 0110114006 | 200 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1681,032 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1003 | 0110113350 | 300 | 0,000 | 620,356 | 717,414 | 648,090 | 725,039 | 890,301 | 728,136 | 368,759 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 0801 | 0110112802 | 100 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 485,914 | 1023,795 | 1071,804 | 1071,804 | 1071,804 |
| 0801 | 0110112802 | 200 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3,647 | 1,744 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 0801 | 0110112802 | 300 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 431,314 | 284,483 | 191,041 | 191,041 | 191,041 |
| 0801 | 0110112810 | 100 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4053,836 | 3718,127 | 0,000 | 0,000 |
| 0801 | 011А255195 | 200 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 102,041 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 0801 | 01101L4670 | 200 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 292,920 | 459,912 | 575,000 | 778,442 | 500,000 | 811,300 | 130,000 | 0,000 | 0,000 |
| местный бюджет | х | 0801 | 0111401 | 100 | 5112,960 | 0,000 | 7332,163 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 0111401 | 200 | 4795,422 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 0111401 | 800 | 25,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 01101S2810 | 100 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 14444,794 | 15233,937 | 14128,576 | 14128,576 |
| 01101С1401 | 100 | 0,000 | 0,000 | 5416,413 | 8435,701 | 9937,259 | 10470,495 | 11496,005 | 12821,383 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 01101С1401 | 200 | 0,000 | 0,000 | 1409,380 | 866,658 | 1000,822 | 5443,770 | 1157,068 | 1026,284 | 1482,410 | 1053,499 | 998,930 | 998,930 |
| 01101С1403 | 200 | 0,000 | 0,000 | 285,430 | 109,257 | 187,110 | 239,606 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 01101С1463 | 200 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 496,385 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 01101L4670 | 200 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 15,440 | 24,000 | 28,750 | 19,558 | 25,000 | 42,700 | 50,000 | 0,000 | 0,000 |
| 011А255195 | 200 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,031 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 011А155197 | 200 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 01101S4005 | 200 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2127,605 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 01101S4006 | 200 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1120,688 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 01101S3320 | 200 | 0,000 | 123,786 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 01101С1444 | 200 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 522,927 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 01101С1401 | 800 | 0,000 | 25,857 | 23,308 | 21,020 | 9,601 | 25,296 | 23,871 | 32,064 | 40,314 | 34,454 | 34,454 | 34,454 |
| Подпрограмма 2 | «Наследие» | всего | х | х | х | х | 7714,434 | 7199,973 | 8713,960 | 10218,519 | 11286,524 | 18981,124 | 13341,094 | 14811,248 | 14882,500 | 13850,3400 | 10565,317 | 10565,317 |
| федеральный бюджет | х | х | х | х | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,000 | 2,000 |
| областной бюджет | х | х | х | х | 488,734 | 544,062 | 651,799 | 593,994 | 725,462 | 815,102 | 634,588 | 1038,177 | 3635,277 | 3208,421 | 881,796 | 881,796 |
| местный бюджет | х | х | х | х | 7225,700 | 6655,911 | 8062,161 | 9624,525 | 10561,062 | 18166,022 | 12706,506 | 13773,071 | 11247,223 | 10641,919 | 9683,521 | 9683,521 |
| внебюджетные источники | х | х | х | х | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,000 | 2,000 |
| Основное мероприятие 2.1 | Развитие библиотечного дела | Всего, в том числе: | х | х | х | х | 7714,434 | 7199,973 | 8713,960 | 10116,119 | 10817,388 | 18184,700 | 13080,054 | 14188,010 | 14732,561 | 13589,204 | 10565,317 | 10565,317 |
| областной бюджет | х | 1003 | 0121335 | 200 | 2,432 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 0121335 | 300 | 486,302 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 0120113350 | 200 | 0,000 | 2,585 | 2,838 | 2,955 | 2,449 | 3,607 | 4,095 | 2,678 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 0120113350 | 300 | 0,000 | 541,477 | 648,961 | 591,039 | 723,013 | 811,495 | 630,493 | 400,670 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 0801 | 0120112802 | 100 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 492,019 | 642,400 | 670,596 | 670,596 | 670,596 |
| 0120112802 | 200 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,436 | 1,177 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 0120112802 | 300 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 140,374 | 211,200 | 211,200 | 211,200 | 211,200 |
| 0120112810 | 100 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2780,500 | 2326,625 | 0,000 | 0,000 |
| местный бюджет | х | 0801 | 0121401 | 100 | 6070,700 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 0121401 | 200 | 1024,600 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 0121401 | 300 | 13,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 01201L5193 | 200 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 526,316 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 01201S2810 | 100 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 10573,142 | 9874,793 | 9183,111 | 9183,111 |
| 01201С1401 | 100 | 0,000 | 5925,411 | 7445,771 | 8953,991 | 9287,597 | 10115,284 | 11052,065 | 12027,043 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 01201С1401 | 200 | 0,000 | 724,700 | 516,674 | 563,330 | 803,707 | 7249,467 | 1378,302 | 587,628 | 515,796 | 499,491 | 493,911 | 493,911 |
| 01201С1401 | 800 | 0,000 | 5,800 | 7,316 | 4,804 | 0,622 | 4,847 | 15,099 | 8,846 | 8,346 | 6,499 | 6,499 | 6,499 |
| Основное мероприятие 2.2 | Сохранение объектов культурного наследия | Всего: | х | х | х | х | 117,400 | 0,000 | 0,000 | 102,400 | 469,136 | 796,424 | 261,040 | 623,238 | 149,939 | 261,136 | 0,000 | 0,000 |
| местный бюджет | х | 0804 | 0121489 | 500 | 117,400 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 0113 | 01202П1490 | 500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 47,400 | 51,136 | 51,136 | 51,136 | 51,136 | 51,136 | 51,136 | 0,000 | 0,000 |
| 0801 | 01201С1403 | 200 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 148,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 0801 | 01101С1442 | 200 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 220,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 0804 | 01202П1463 | 500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 55,000 | 50,000 | 745,288 | 209,904 | 572,102 | 98,803 | 210,000 | 0,000 | 0,000 |
| Подпрограмма 3 | «Развитие дополнительного образования в сфере культуры» | всего | х | х | х | х | 5488,420 | 6054,226 | 5992,583 | 6534,694 | 7258,908 | 8516,895 | 8808,814 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| федеральный бюджет | 005 | х | х | х | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| областной бюджет | 005 | х | х | х | 150,000 | 196,746 | 219,192 | 160,000 | 239,691 | 229,000 | 269,771 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| местный бюджет | 005 | х | х | х | 5338,420 | 5857,480 | 5773,391 | 6374,694 | 7019,217 | 8287,895 | 8539,043 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| внебюджетные источники | х | х | х | х | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Основное мероприятие 3,1 | Обеспечение сохранения и развития системы дополнительного образования детей в сфере культуры на территории Поныровского района Курской области | Всего, в том числе: | 005 | х | х | х | 5488,420 | 6054,226 | 5992,583 | 6534,694 | 7258,908 | 8516,895 | 8808,814 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| областной бюджет | 005 | 1003 | 0131307 | 200 | 0,746 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 0131307 | 300 | 149,254 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 0130113070 | 200 | 0,000 | 0,739 | 1,188 | 0,732 | 0,959 | 1,140 | 1,669 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 0130113070 | 300 | 0,000 | 196,007 | 218,004 | 159,268 | 238,732 | 227,860 | 268,102 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| местный бюджет | 005 | 0702 | 0131401 | 100 | 4688,800 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 0131401 | 200 | 460,020 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 0131401 | 800 | 9,600 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | 01301С1401 | 100 | 0,000 | 4928,480 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 0702 | 01301С1401 | 200 | 0,000 | 919,400 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | 01301С1401 | 800 | 0,000 | 9,600 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 0703 | 01301С1401 | 100 | 0,000 | 0,000 | 5411,654 | 5842,333 | 6531,059 | 7072,540 | 8091,430 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 01301С1401 | 200 | 0,000 | 0,000 | 349,224 | 525,801 | 423,357 | 526,455 | 364,258 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 01301С1403 | 200 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 55,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 01301С1410 | 200 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 680,000 | 10,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 01301С1401 | 300 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 68,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 01301С1401 | 800 | 0,000 | 0,000 | 12,513 | 6,560 | 9,801 | 8,900 | 4,855 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Подпрограмма 4 | «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации» | всего | х | х | х | х | 4288,406 | 4631,006 | 4937,619 | 5676,422 | 6696,432 | 6480,449 | 6467,590 | 7171,541 | 819,469 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| федеральный бюджет | 005 | х | х | х | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| областной бюджет | 005 | х | х | х | 24,276 | 24,276 | 37,188 | 49,708 | 52,872 | 56,856 | 59,958 | 10,851 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| местный бюджет | 005 | х | х | х | 4264,130 | 4606,730 | 4900,431 | 5626,714 | 6643,560 | 6423,593 | 6407,632 | 7160,690 | 819,469 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| внебюджетные источники | 005 | х | х | х | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Основное мероприятие 4.1 | Обеспечение деятельности и выполнение функций Отдела культуры, по делам молодежи, ФК и спорту администрации Поныровского района Курской области по осуществлению государственной политики в сфере культуры на территории Поныровского района Курской области | Всего, в том числе: | х | х | х | х | 1086,430 | 1134,130 | 1046,743 | 1108,251 | 1125,471 | 1138,223 | 978,900 | 1193,609 | 819,469 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Местный бюджет | 005 | 0804 | 0141402 | 100 | 1086,430 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 01401С1402 | 100 | 0,000 | 1133,930 | 1046,703 | 1108,001 | 1125,471 | 1138,223 | 978,900 | 1193,609 | 819,469 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 01401С1402 | 800 | 0,000 | 0,200 | 0,040 | 0,250 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Основное мероприятие 4.2 | Обеспечение деятельности и выполнение функций МКУ Централизованная бухгалтерия учреждений культуры» Поныровского района Курской области | Всего, в том числе: | х | х | х | х | 3201,976 | 3496,876 | 3890,876 | 4568,171 | 5570,961 | 5342,226 | 5488,690 | 5977,932 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| областной бюджет | 005 | 0804 | 0141334 | 100 | 24,276 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 0140213340 | 100 | 0,000 | 24,276 | 37,188 | 49,708 | 52,872 | 56,856 | 59,958 | 10,851 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Местный бюджет | 005 | 0804 | 0141401 | 100 | 3009,600 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 0141401 | 200 | 164,200 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 0141401 | 800 | 3,900 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 01402С1401 | 100 | 0,000 | 3214,000 | 3692,062 | 4339,313 | 4594,409 | 4813,770 | 5252,232 | 5797,859 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 01402С1401 | 200 | 0,000 | 257,600 | 161,626 | 178,900 | 173,680 | 471,225 | 176,500 | 169,022 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 01401С1463 | 200 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 750,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 01402С1401 | 800 | 0,000 | 1,000 | 0,000 | 0,250 | 0,000 | 0,375 | 0,000 | 0,200 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |