АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОНЫРОВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от  03.02.2022   №  32

306000, Курская область, пос. Поныри, ул.Ленина,14

тел. / факс (47135) 2-11-58

Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по централизации

бюджетного (бухгалтерского) учета                                                                                 и отчетности

В целях централизации бюджетного (бухгалтерского) учета, 
в соответствии с распоряжением Администрации Курской области 
от 21.12.2020 № 814-ра «О Плане мероприятий («дорожной карте») 
по централизации бюджетного (бухгалтерского) учета и отчетности» 
Администрация Поныровского района Курской области  п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий («дорожную карту») 
по централизации бюджетного (бухгалтерского) учета и отчетности (далее – План).

2. Поручить руководителям структурных подразделений 
Администрации Поныровского района Курской области, муниципальных 
учреждений Поныровского района Курской области и рекомендовать главам поселений Поныровского района Курской области обеспечить реализацию мероприятий Плана в пределах своей компетенции.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации Поныровского района, начальника 
управления финансов Ж.Э. Володину.

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Поныровского района                                                         В.С. Торубаров

Утверждено постановлением Администрации Поныровского района Курской области от 03 февраля 2022 года № 32

План мероприятий («дорожная карта»)

по централизации бюджетного (бухгалтерского) учета и отчетности

1. Основные направления

Создание единой централизованной информационной системы учета 
и отчетности, ее последующая интеграция в «Электронный бюджет» 
позволит повысить уровень открытости и прозрачности бюджетного 
процесса на территории Поныровского  района Курской области (далее – район).

Единая централизованная информационная система учета и отчетности включает в себя:

обеспечение комплексной нормативно-методической поддержкой 
и организационно – распорядительной документацией всех участников 
бюджетного процесса района, а также казенных и бюджетных учреждений 
в условиях применения современных централизованных технологий 
обработки данных и организации электронного документооборота;

повышение результативности использования бюджетных средств, 
внедрение в процесс управления финансами и имуществом инновационных информационных технологий и создание единой централизованной 
информационной системы учета и отчетности для всех участников 
бюджетного процесса района, а также казенных и бюджетных учреждений района;

совершенствование ревизионных и контрольных процедур в условиях эксплуатации единой централизованной информационной системы учета 
и отчетности для всех участников бюджетного процесса района, а также 
казенных и бюджетных учреждений района;

обеспечение бюджетной сети района квалифицированными 
специалистами финансово – экономических специальностей, их подготовка 
и переподготовка с учетом новых требований к технологиям организации единой централизованной информационной системы учета и отчетности 
для всех участников бюджетного процесса района, а также казенных, 
и бюджетных учреждений района.

2. Ожидаемые результаты

Структурный эффект:

повышение качества ведения бюджетного (бухгалтерского) учета 
и составления отчетности на основе единой методологии, позволяющей стандартизировать учетные процедуры от момента создания первичного 
документа до формирования отчетности;

поддержка процессов реформирования бюджетного (бухгалтерского) учета, обеспечение быстрого централизованного перехода на обновленные условия ведения учета и формирования отчетности;

автоматизация бюджетного (бухгалтерского) учета на основе 
современных программ и технологий, унификация требований 
к программному обеспечению;

повышение прозрачности учетных процессов с использованием единой базы данных;

повышение скорости выполнения учетных функций путем 
формализации документооборота и упорядочения данной процедуры, 
внедрение единых принципов работы сотрудников;

решение проблемы кадрового дефицита.

Экономический (бюджетный) эффект:

сокращение случаев нарушений сроков подготовки отчетности,

повлекших за собой претензии контролирующих и инспектирующих 
органов (штрафы, пени);

унификация порядка проведения контрольных мероприятий;

сокращение затрат на ведение учета путем оптимизации численности 
сотрудников, за счет сокращения количества площадей, занимаемых 
бухгалтерскими службами, переданными на обслуживание в центр 
бюджетного учета, сокращения затрат на поддержку и эксплуатацию                      информационных систем.

3. План мероприятий («дорожная карта»)

по централизации бюджетного (бухгалтерского) учета и отчетности

| № п/п | Стратеги-ческая задача | Ответственное лицо (ФИО, должность) | Общий срок реализации | Результат выполнения стратегической задачи | Тактическая задача | Ответственное лицо (ФИО, должность) | Конкрет-ный срок реализации | Операционные задачи | Срок выполнения / ответственное лицо |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Направление № 1. Передача функций по ведению бюджетного (бухгалтерского) учета и формированию бюджетной (бухгалтерской) отчетности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Создание централизованной бухгалте-рии | Володина Ж.Э., заместитель главы администрации Поныровского района, начальник управления финансов | 3 месяца | Централизованная бухгалтерия зарегистрирована и действует в качестве муниципального казенного учреждения | Подготовить проект постановления Администрации Поныровского района Курской области о создании МКУ «Центр бюджетного учета Поныровского района Курской области» (далее – ЦБУ) | Володина Ж.Э., заместитель главы администрации Поныровского района, начальник управления финансов | с 01.03.2022 до 20.05.2022 |  |  |
|  |  |  |  |  | Принять постановление о создании ЦБУ | Володина Ж.Э., заместитель главы администрации Поныровского района, начальник управления финансов | до 20.05.2022 |  |  |
|  |  |  |  |  | Подготовить проект устава ЦБУ, согласовать и утвердить | Володина Ж.Э., заместитель главы администрации Поныровского района, начальник управления финансов, | до 20.05.2022 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | главный специалист-эксперт по правовой работе администрации Поныровского района Курской области (по согласованию) |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Организовать материально - техническое, кадровое обеспечения ЦБУ | Володина Ж.Э., заместитель главы администрации Поныровского района, начальник управления финансов; Лунина Л.Ю., начальник отдела экономики и управления имуществом Администрации Поныровского района Курской области | с 01.03.2022 до 20.05.2022 | Разработать и утвердить структуру учреждения | 20.05.2022 / Володина Ж.Э. Руководитель МКУ «Центр бюджетного учета Поныровского района Курской области» |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Утвердить штатное расписание |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Сформировать кадровый резерв |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Разработать должностные инструкции |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Разработать положения об отделах |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Закрепить имущество | 20.05.2022/ Лунина Л.Ю. |
|  |  |  |  |  | Зарегистрировать ЦБУ в налоговом органе | Руководитель МКУ «Центр бюджетного учета Поныровского района Курской области» | до 01.06.2022 | Подготовить заявление о регистрации по форме | 01.06.2022 / Руководитель МКУ «Центр бюджетного учета Поныровского района Курской области» |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Сформировать пакет документов для гос. регистрации юридического лица |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Оплатить государственную пошлину |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Подать документы в налоговый орган |  |
| 2 | Передача полномо-чий по ведению бюджет-ного (бухгалтерского) учета и формированию отчетности | Володина Ж.Э., заместитель главы администрации Поныровского района, начальник управления финансов | 3 месяца | Полномочия по ведению бюджетного учета и отчетности органов местного самоуправления района и подведомст-венных организаций переданы в централизо-ванную бухгалтерию района | Подготовить проект постановления Администрации Поныровского района Курской области о передаче полномочий по ведению бухгалтерского учета и формированию отчетности ЦБУ | Володина Ж.Э., заместитель главы администрации Поныровского района, начальник управления финансов | с 01.06.2022 до 01.09.2022 |  |  |
|  |  |  |  |  | Принять проект постановления Администрации Поныровского района Курской области о передаче полномочий по ведению бухгалтерского учета и формированию отчетности ЦБУ |  | до 01.09.2022 |  |  |
|  |  |  |  |  | Заключить соглашение о передаче функций по ведению бухгалтерского учета и формированию отчетности между субъектами централизации Поныровского района в ЦБУ | Володина Ж.Э., заместитель главы администрации Поныровского района, начальник управления финансов, руководитель МКУ «Центр бюджетного учета Поныровского района Курской области | до 01.10.2022 |  |  |
|  |  |  |  | Полномочия по ведению бюджетного учета и отчетности органов местного самоуправления района и поселений подведомст-венных организаций переданы в централизо-ванную бухгалтерию района | Провести совместное совещание с главами муниципальных поселений района по вопросу передачи функций по ведению бухгалтерского учета и формированию отчетности, по итогам которого определить возможность осуществления такой передачи и период | Володина Ж.Э., заместитель главы администрации Поныровского района, начальник управления финансов, главы поселений Поныровского района Курской области (по согласованию) | февраль 2022 года |  | Администра-ция Поныровского района, Главы муниципаль-ных поселений |
|  |  |  |  |  | Представительным органам поселений Поныровского района Курской области принять решение о передаче функций по ведению бухгалтерского учета и формированию отчетности ЦБУ (по согласованию) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Подготовить проекты постановлений администраций поселений о передаче функций по ведению бухгалтерского учета и формированию отчетности ЦБУ (по согласованию) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Представительным органам поселений Поныровского района Курской области принять решение о внесении изменений в Порядок материально-технического и организационного обеспечения ОМСУ (по согласованию) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ЦБУ и субъектам централизации на уровне поселений заключить соглашения о передаче функций (по согласованию) | Руководитель МКУ «Центр бюджетного учета Поныровского района Курской области»; Главы поселений Поныровского района Курской области (по согласованию) |  |  |  |
| 3 | Технологическое присоединение к единой централизованной информационной системе (ЕЦИС) | Володина Ж.Э., заместитель главы администрации Поныровского района, начальник управления финансов, | 6 месяцев (одновре-менно с выполне-нием стратегических задач 1 и 2 направле-ния 1) | Получен доступ для работы в ЕЦИС | Провести работы по техническому обеспечению ЦБУ | Дудин В.А., программист МКУ «Управление хозяйственного обслуживания» | с 01.03.2022 до 01.09.2022 | Заполнить и направить в ОКУ «Центр бюджетного учета» информационные карты | 11.02.2022/ Дудин В.А. |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Провести анализ техники на предмет возможности ее использования при работе с ЕЦИС, при необходимости определить потребность и закупить оборудование | 01.03.2022 – 01.08.2022/ Дудин В.А. |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Обеспечить канал связи (Интернет) в помещении централизованной бухгалтерии | 01.09.2022/ Дудин В.А. |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Обеспечить подключение к ЕИКС (приобретение VipNet Client) |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Приобрести пользовательские лицензии 1С |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Направить заявку для регистрации пользователей ЕЦИС |  |
| Направление 2. Передача отдельных бюджетных полномочий от органов местного самоуправления поселений органам местного самоуправления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Передача отдельных бюджетных полномо-чий от органов местного самоуправления поселений органам местного самоуправления районов | Володина Ж.Э., заместитель главы администрации Поныровского района, начальник управления финансов, | 3 месяца | Отдельные бюджетные полномочия переданы управлению финансов Администрации Поныровского района Курской области | Провести совместное совещание с главами муниципальных поселений района по вопросу передачи осуществления части отдельных бюджетных полномочий в финансовый орган Администрации Поныровского района, по итогам которого определить возможность осуществления такой передачи и период |  | февраль 2022 года |  | Администра-ция Поныровского района, главы муниципаль-ных поселений |
|  |  |  |  |  | Представительным органам поселений Поныровского района Курской области принять решение о передаче осуществления части отдельных бюджетных полномочий |  | - |  |  |
|  |  |  |  |  | Администрации Поныровского района Курской области (по согласованию) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Представительному Собранию Поныровского района Курской области принять решение о принятии и осуществлении части отдельных бюджетных полномочий поселений |  | - |  |  |
|  |  |  |  |  | Утвердить типовое соглашение о передаче отдельных бюджетных полномочий финансовому органу района |  | - | Разработать проект соглашения | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Разработать Порядок и условий предоставления межбюджетных трансфертов |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Разработать методику расчета межбюджетных трансфертов на осуществление части полномочий |  |
|  |  |  |  |  | Администрации Поныровского района Курской области и администрациям поселений заключить соглашения о передаче отдельных бюджетных полномочий финансовому органу района |  | - |  |  |