АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОНЫРОВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от  27.02.2024    №  118

306000, Курская область, пос. Поныри, ул.Ленина,14

тел./факс (47135) 2-11-58

Об утверждении Плана реализации муниципальной программы Поныровского района Курской области «Повышение эффективности работы с молодежью, организация отдыха и оздоровления детей, молодежи, развитие физической культуры и спорта в Поныровском районе Курской области» на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов

В соответствии с постановлением Администрации Поныровского района Курской области от 18.06.2013 № 292 «Об утверждении методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ Поныровского района Курской области» Администрация Поныровского района Курской области   п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемый План реализации муниципальной программы Поныровского района Курской области «Повышение эффективности работы с молодежью, организация отдыха и оздоровления детей, молодежи, развитие физической культуры и спорта в Поныровском районе Курской области» на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов.

2. Отделу культуры, по делам молодежи, ФК и спорту администрации Поныровского района Курской области (Л.И. Едибаева) обеспечить выполнение Плана реализации муниципальной программы Поныровского района Курской области «Повышение эффективности работы с молодежью, организации отдыха и оздоровления детей, молодежи, развитие физической культуры и спорта в Поныровском районе Курской области» на 2024 год                       и плановый период 2025 и 2026 годов.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации Поныровского района Ломакину Т.А.

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Поныровского района                                                        В.С. Торубаров

Приложение

к постановлению Администрации

Поныровского района

Курской области

от 27.02.2024    №  118

План реализации муниципальной программы Поныровского района Курской области «Повышение эффективности работы с молодежью, организация отдыха и оздоровление детей, молодежи, развитие физической культуры 
и спорта в Поныровском районе Курской области» на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов

| № п/п | Наименование подпрограммы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (ОИВ/ФИО) | Срок реализации (дата) | Объем ресурсного обеспечения на 2024 - 2026 годы (тыс. руб.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | Федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 |
| 1 | Подпрограмма 1. «Повышение эффективности реализации молодежной политики» | Отдел культуры, по делам молодежи, ФК и спорту администрации Поныровского района Курской области/ начальник отдела Л.И. Едибаева | Х | 456,000 | Х | Х | 456,000 | Х |
| 1.1 | Контрольное событие программы 1.1 Утверждение Плана мероприятий, направленных на реализацию молодежной политики в Поныровском районе Курской области в 2023 году | Отдел культуры, по делам молодежи, ФК и спорту администрации Поныровского района Курской области/ начальник отдела Л.И. Едибаева | 31.12.2024 31.12.2025 31.12.2026 | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.2 | Контрольное событие программы 1.2 Проведение мероприятий, согласно Плана мероприятий на 2023 год. | Отдел культуры, по делам молодежи, ФК и спорту администрации Поныровского района Курской области/ начальник отдела Л.И. Едибаева | 31.12.2024 31.12.2025 31.12.2026 | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.3 | Контрольное событие программы 1.3 Мониторинг выполнения мероприятий подпрограммы 1 муниципальной программы | Отдел культуры, по делам молодежи, ФК и спорту администрации Поныровского района Курской области/ начальник отдела Л.И. Едибаева | 31.12.2024 31.12.2025 31.12.2026 | х | х | х | х | х |
| 2 | Подпрограмма 2. «Реализация муниципальной политики в сфере физической культуры и спорта» | Отдел культуры, по делам молодежи, ФК и спорту администрации Поныровского района Курской области/ начальник отдела Л.И. Едибаева | Х | 480,000 | х | х | 480,000 | х |
| 2.1 | Контрольное событие программы 2.1 Утверждение Календарного плана физкультурно-спортивных мероприятий в Поныровском районе Курской области | Отдел культуры, по делам молодежи, ФК и спорту администрации Поныровского района Курской области/ начальник отдела Л.И. Едибаева | 31.12.2024 31.12.2025 31.12.2026 | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.2 | Контрольное событие программы 2.2 Проведение спортивно-массовых мероприятий, согласно Календарного плана | Отдел культуры, по делам молодежи, ФК и спорту администрации Поныровского района Курской области/ начальник отдела Л.И. Едибаева | 31.12.2024 31.12.2025 31.12.2026 | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.3 | Контрольное событие программы 2.3 Мониторинг выполнения мероприятий подпрограммы 2 муниципальной программы | Отдел культуры, по делам молодежи, ФК и спорту администрации Поныровского района Курской области начальник отдела Л.И. Едибаева | 31.12.2024 31.12.2025 31.12.2026 | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3 | Подпрограмма 3. «Оздоровление и отдых детей» | Отдел культуры, по делам молодежи, ФК и спорту администрации Поныровского района Курской области/ начальник отдела Л.И. Едибаева | х | 6315,162 | х | 669,925 | 5645,237 | х |
| 3.1 | Контрольное событие программы 3.1 Проведение заявочной компании на получение путевок в оздоровительные учреждения | Отдел культуры, по делам молодежи, ФК и спорту администрации Поныровского района Курской области/ начальник отдела Л.И. Едибаева | 31.12.2024 31.12.2025 31.12.2026 | х | х | х | х | х |
| 3.2 | Контрольное событие программы 3.2 Принятие постановление Администрации Поныровского района Курской области об организации оздоровления, отдыха и занятости детей, подростков и молодежи Поныровского района в 2023 году | Отдел культуры, по делам молодежи, ФК и спорту администрации Поныровского района Курской области/ начальник отдела Л.И. Едибаева | 31.12.2024 31.12.2025 31.12.2026 | х | х | х | х | х |
| 3.3 | Контрольное событие программы 3.3 Организация заездов детей в санаторные учреждения | Отдел культуры, по делам молодежи, ФК и спорту администрации Поныровского района Курской области/ начальник отдела Л.И. Едибаева | 31.12.2024 31.12.2025 31.12.2026 | х | х | х | х | х |
| 3.4 | Контрольное событие программы 3.4 Организация заездов детей в оздоровительные и профильные лагеря Курской области | Отдел культуры, по делам молодежи, ФК и спорту администрации Поныровского района Курской области/ начальник отдела Л.И. Едибаева | 31.12.2024 31.12.2025 31.12.2026 | х | х | х | х | х |
| 3.5 | Контрольное событие программы 3.5 Мониторинг выполнения мероприятий подпрограммы 3 программы | Отдел культуры, по делам молодежи, ФК и спорту администрации Поныровского района Курской области/ начальник отдела Л.И. Едибаева | 31.12.2024 31.12.2025 31.12.2026 | х | х | х | х | х |
| 4 | Подпрограмма 4. «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации» | Отдел культуры, по делам молодежи, ФК и спорту администрации Поныровского района Курской области/ начальник отдела Л.И. Едибаева | х | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4.1 | Контрольное событие программы 4.1 Внесение изменений в муниципальную программу Поныровского района Курской области «Повышение эффективности работы с молодежью, организация и отдых детей, молодежи, развитие физической культуры и спорта в Поныровском районе Курской области» | Отдел культуры, по делам молодежи, ФК и спорту администрации Поныровского района Курской области/ начальник отдела Л.И. Едибаева | 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024 | х | х | х | х | х |
|  | Итого по муниципальной программе |  | х | 7251,162 | х | 669,925 | 6581,237 | х |