АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОНЫРОВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от  10.04.2023    №   196

306000, Курская область, пос. Поныри, ул.Ленина,14

тел. / факс (47135) 2-11-58

Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по оптимизации численности юридических лиц и главных  распорядителей бюджетных средств 
на территории Поныровского района Курской области

В целях обеспечения повышения эффективности использования бюджетных средств бюджета Поныровского района Курской области, 
в соответствии с письмом Министерства финансов и бюджетного контроля Курской области от 28.03.2023 № 08.1-03-14/1560, протоколом рабочего совещания с представителями финансовых органов муниципальных районов 
и руководителями центров бюджетного учета муниципальных районов 
по вопросам оптимизации количества юридических лиц и централизации отдельных полномочий от 05.04.2023 № 1 Администрация Поныровского района Курской области  п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий («дорожную карту») 
по оптимизации количества юридических лиц и главных распорядителей бюджетных средств на территории Поныровского района Курской области.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации Поныровского района, начальника управления финансов Ж.Э. Володину.

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Поныровского района                                                           В.С. Торубаров

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОНЫРОВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от  10.04.2023    №   196

306000, Курская область, пос. Поныри, ул.Ленина,14

тел. / факс (47135) 2-11-58

Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по оптимизации численности юридических лиц и главных  распорядителей бюджетных средств 
на территории Поныровского района Курской области

В целях обеспечения повышения эффективности использования бюджетных средств бюджета Поныровского района Курской области, 
в соответствии с письмом Министерства финансов и бюджетного контроля Курской области от 28.03.2023 № 08.1-03-14/1560, протоколом рабочего совещания с представителями финансовых органов муниципальных районов 
и руководителями центров бюджетного учета муниципальных районов 
по вопросам оптимизации количества юридических лиц и централизации отдельных полномочий от 05.04.2023 № 1 Администрация Поныровского района Курской области  п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий («дорожную карту») 
по оптимизации количества юридических лиц и главных распорядителей бюджетных средств на территории Поныровского района Курской области.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации Поныровского района, начальника управления финансов Ж.Э. Володину.

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Поныровского района                                                           В.С. Торубаров

Утвержден

постановлением Администрации

Поныровского района

Курской области

от 10 апреля 2023 года   № 196

План мероприятий («дорожная карта»)

по оптимизации количества юридических лиц и главных распорядителей бюджетных средств

на территории Поныровского района Курской области

| № п/п | Мероприятия | Срок | Ответственный орган |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подготовительный этап |  |  |
| 1.1 | Создание рабочей группы по оптимизации количества юридических лиц и главных распорядителей бюджетных средств на территории Поныровского района Курской области (далее - рабочая группа) | до 15.04.2023 | Администрация Поныровского района Курской области |
| 1.2 | Мониторинг (сбор информации) численности юридических лиц, выполняемых ими функций, штатной численности персонала | до 15.04.2023 | Управление финансов Администрации Поныровского района Курской области |
| 1.3 | Проведение совещания с главными распорядителями средств бюджета Поныровского района Курской области (далее - ГРБС) и Главами поселений | 10.04.2023 11.04.2023 | Администрация Поныровского района Курской области |
| 1.4 | Определение количества учреждений, подлежащих ликвидации, и количества сокращаемых ГРБС | до 20.04.2023 | рабочая группа |
| 2 | Основной этап |  |  |
| 2.1 | Принятие правового акта муниципального образования о ликвидации учреждения (о формировании ликвидационной комиссии) или его реорганизации | до 30.04.2023 | муниципальные образования Поныровского района Курской области |
| 2.2 | Подготовка проекта изменений в ведомственную структуру бюджета Поныровского района Курской области и направление его на согласование в Министерство финансов и бюджетного контроля Курской области | до 01.06.2023 | Управление финансов администрации Поныровского района Курской области |
| 2.3 | Принятие решения Представительного Собрания Поныровского района Курской области о внесении изменений в решение о бюджете Поныровского района Курской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов | до 01.07.2023 | Представительное Собрание Поныровского района Курской области |
| 2.4 | Направление уведомления в УФНС по Курской области о начале процедуры ликвидации от лица ликвидируемого (реорганизуемого) учреждения | в течение 3 рабочих дней со дня принятия решения о ликвидации (реорганизации) | ликвидационная комиссия, муниципальное учреждение |
| 2.5 | Опубликование на «федеральном ресурсе» и в журнале «Вестник государственной регистрации» уведомления о ликвидации от лица ликвидируемого (реорганизуемого) учреждения | в течение 3 рабочих дней с даты формирования ликвидационной комиссии | ликвидационная комиссия, муниципальное учреждение |
| 2.6 | Выявление и уведомление кредиторов и контрагентов, с которыми заключены долгосрочные договоры о предстоящей ликвидации | в течение 5 рабочих дней после даты направления уведомления в налоговый орган | ликвидационная комиссия, муниципальное учреждение |
| 2.7 | Проведение сверки задолженности ликвидируемых (реорганизуемых) учреждений с кредиторами (дебиторами), определение кредиторской (дебиторской) задолженности | в течение 5 рабочих дней после даты направления уведомления в налоговый орган | ликвидационная комиссия, муниципальное учреждение |
| 2.8 | Проведение инвентаризации имущества и обязательств, а также всех видов расчетов, в том числе по налогам и сборам и прочим платежам ликвидируемого (реорганизуемого) учреждения, оформление инвентаризационных описей основных средств и малоценных предметов, дебиторской и кредиторской задолженности | в течение 1,5 месяцев после принятия решения о ликвидации (реорганизации). В случае наличия расхождения между результатами инвентаризации и данными бухгалтерского учета, в бухгалтерский учет должны быть внесены соответствующие исправления. Все исправления в учет в случае обнаружения отклонений фактического наличия активов и обязательств от учетных данных должны быть внесены до составления передаточного акта | ликвидационная комиссия, муниципальное учреждение |
| 2.9 | Предоставление в Администрацию поселения и (или) в отдел экономики и управления имуществом Администрации Поныровского района Курской области инвентаризационных описей имущества, закрепленного на праве оперативного управления за ликвидируемым (реорганизуемым) учреждением | в течение 1,5 месяцев после принятия решения о ликвидации (реорганизации) | ликвидационная комиссия, муниципальное учреждение |
| 2.10 | Составление и утверждение передаточных актов (оформление документов по передаче имущества, прочих активов, включая нематериальные, прав и обязательств) | в течение 2 месяцев после принятия решения о ликвидации (реорганизации) | ликвидационная комиссия, муниципальное учреждение |
| 2.11 | Представление документов для внесения в ЕГРЮЛ записи о прекращении деятельности ликвидируемого (реорганизуемого) учреждения с передаточными актами | после даты утверждения передаточного акта, по истечению трех месяцев со дня внесения записи в ЕГРЮЛ | ликвидационная комиссия, муниципальное учреждение |
| 2.12 | Направление в Администрацию поселения и (или) в отдел экономики и управления имуществом Администрации Поныровского района Курской области актов приема-передачи имущества ликвидируемого (реорганизуемого) учреждения | после даты утверждения передаточного акта | ликвидационная комиссия, муниципальное учреждение |
| 2.13 | Закрытие лицевых счетов ликвидируемого (реорганизуемого) учреждения | после даты утверждения передаточного акта, по истечению трех месяцев со дня внесения записи в ЕГРЮЛ о начале ликвидации | ликвидационная комиссия, муниципальное учреждение |
| 3 | Заключительный этап |  |  |
| 3.1 | Внесение соответствующих изменений в реестр муниципальной собственности | после окончания процедуры ликвидации (реорганизации) | отдел экономики и управления имуществом Администрации Поныровского района Курской области |
| 3.2 | Направление в органы Федерального казначейства заявки на исключение из сводного реестра ликвидируемого (реорганизуемого) учреждения | на дату исключения из ЕГРЮЛ ликвидируемого (реорганизуемого) учреждения | ликвидационная комиссия, муниципальное учреждение |
| 3.3 | Организация работы по прекращению трудовых отношений с работниками, должности которых сокращаются | в сроки, предусмотренные трудовым законодательством | ликвидационная комиссия, муниципальное учреждение |
| 3.4 | Оформление договорных отношений с поставщиками (в части изменения субъекта права) | после внесения изменений в свидетельство о государственной регистрации прав на недвижимое имущество | руководитель учреждения, определенного преемником прав и обязанностей |
| 3.5 | Оформление перехода прав и обязанностей: перенос данных бухгалтерского учета ликвидируемого (реорганизуемого) учреждения в учетную систему учреждения, определенного преемником прав и обязанностей | по факту завершения процесса ликвидации | МКУ "ЦБУ» Поныровского района Курской области |
| 3.6 | Переоформление прав на недвижимое имущество | по факту завершения ликвидации (реорганизации) | руководитель учреждения, определенного преемником прав и обязанностей |
| 3.7 | Утверждение при необходимости новой структуры и штатного расписания учреждения, определенного преемником прав и обязанностей | в течение 2 рабочих дней с момента получения уведомления об исключении из ЕГРЮЛ ликвидируемого (реорганизуемого) учреждения | руководитель учреждения, определенного преемником прав и обязанностей |
| 3.8 | Проведение мероприятий по переназначению (изменению условий трудовых договоров) работников учреждения, определенного преемником прав и обязанностей | в течение 5 рабочих дней со дня утверждения правового акта о завершении процесса ликвидации | руководитель учреждения, определенного преемником прав и обязанностей |
| 3.9 | Предоставление на утверждение изменения в Устав учреждения, определенного преемником прав и обязанностей | в течение 10 рабочих дней со дня завершения процесса ликвидации (реорганизации) | руководитель учреждения, определенного преемником прав и обязанностей |
| 3.10 | Направление на государственную регистрацию изменения в учредительные документы учреждения, определенного преемником прав и обязанностей | в течение пяти дней после утверждения изменений в Устав | руководитель учреждения, определенного преемником прав и обязанностей |