АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОНЫРОВСКОГО  РАЙОНА  КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от     02.03.2015 г.     №  203

306000, Курская область, пос. Поныри, ул.Ленина,14

тел. / факс (47135) 2-11-58

Об утверждении  Дорожной карты    внедрения Стандарта деятельности органов местного самоуправления  Поныровского района Курской области по улучшению инвестиционного климата и развитию инвестиционной привлекательности                             в Поныровском районе Курской области                       в 2015 году и на 2016-2020  годы

В соответствии с  Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131 – ФЗ                «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и  в целях обеспечения благоприятного инвестиционного климата на территории Поныровского района Курской                                         области Администрация Поныровского района Курской области                                 п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить   Дорожную карту  внедрения Стандарта деятельности органов местного самоуправления  Поныровского района Курской области по  улучшению инвестиционного климата и развитию инвестиционной привлекательности в Поныровском районе Курской области в 2015 году  и на 2016-2020 годы   согласно приложению  № 1.

2. Разместить настоящее постановление  на официальном сайте Поныровского района Курской области.

3.  Контроль  за  исполнением  настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Поныровского района,  начальника управления финансов Ж.Э. Володину.

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Поныровского района                                                          В.С. Торубаров

Приложение № 1

к  постановлению  Администрации

Поныровского района

Курской области

от  2 марта 2015 года  № 203

Дорожная карта

внедрения Стандарта деятельности органов местного самоуправления Поныровского района Курской области по улучшению        инвестиционного климата и развитию инвестиционной привлекательности в Поныровском районе Курской области в 2015 году и на 2016-2020  годы

| № п/п | Наименование мероприятия | Этап реализации мероприятия |  |  |  |  |  |  | Ответственный за конечный результат |  | КПЭ |  | Значе-ние КПЭ |  | Требуе-мые ресурсы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Результат | Срок реализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Дата начала |  |  |  | Дата окончания |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.Создание благоприятной для инвестиций административной среды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Соответствующий раздел присутствует в подпрограмме «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику Поныровского района Курской области» муниципальной программы «Развитие экономики Поныровского района Курской области», утвержденной Постановлением Администрации Поныровского района Курской области от 30 сентября 2013 № 539, на основе которой проведен анализ инвестиционного потенциала Поныровского района. ТРЕБУЕТСЯ разработка Инвестиционной стратегии Поныровского района Курской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Разработка и утверждение Инвестиционной стратегии Поныровского района Курской области | Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику Поныровского района Курской области, формирование благоприятного инвестиционного климата | Май 2015 года |  |  |  | Июль 2015 года | Отдел экономики и управления имуществом администрации Поныровского района |  | Не утверждено |  |  | Не имеется |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия | Этап реализации мероприятия |  |  |  |  |  | Ответственный за конечный результат |  | КПЭ |  |  | Значе-ние КПЭ |  | Требуе- мые ресурсы |
|  |  | Результат | Срок реализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Дата начала |  |  |  | Дата окончания |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Размещение на официальном сайте муниципального образования « Поныровский район Курской области» утвержденной Инвестиционной стратегии Поныровского района Курской области | Доступность в сети Интернет Инвестиционной стратегии Поныровского района Курской области |  |  |  |  | Июнь 2015 года | Отдел экономики и управления имуществом администрации Поныровского района |  | Не имеется |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Актуализация инвестиционного паспорта Поныровского района Курской области для размещения в сети «Интернет» | Расширение доступности информации для инвесторов | Ежегодно |  |  |  | 2 квартал | Отдел экономики и управления имуще-ством админист-рации Поныров-ского района |  | Исполне-но |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Актуализация реестра земель-ных участков, имеющих инвестиционную привлека-тельность, с целью их продажи на аукционах и конкурсах для размещения новых производств | Повышение активности внутренних и внешних инвесторов на территории Поныровского района Курской области | Постоянно в течение 2015 года и последующих годов |  |  |  |  | Отдел по земельным ресурсам администрации Поныровского района |  | Исполне-но |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Актуализация схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории Поныровского района Курской области | Повышение конкурентных преимуществ территории Поныровского района | 2 квартал 2015 года и последующих годов |  |  |  |  | Отдел экономики и управления имуще-ством админис-трации Поныров-ского района Курской области |  | Исполне-но |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Разработка с последующим утверждением размещения рекламных конструкций на территории Поныровского района Курской области | Развитие рынка малых рекламных конструкций | Март 2015 года |  |  |  | Апрель 2015 года | Отдел строитель-ства, архитектуры, ЖКХ, охраны окру-жающей среды администрации Поныровского рай-она Курской области |  | В стадии разработ-ки |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия | Этап реализации мероприятия |  |  |  |  |  | Ответственный за конечный результат |  | КПЭ |  |  | Значе-ние КПЭ |  | Требуе-мые ресурсы |
|  |  | Результат | Срок реализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Дата начала |  | Дата окончания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Формирование и ежегодное обновление Плана создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры, реализуемых на территории Поныровского района Курской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Образование рабочей группы по разработке Плана создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры, реализуемых на территории Поныровского района Курской области | Нормативный правовой акт создания рабочей группы | Август 2015 года |  |  |  |  | Отдел строитель-ства, архитектуры, ЖКХ, охраны окру-жающей среды администрации Поныровского района Курской области |  | Не имеет-ся |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Формирование и ежегодное обновление Плана создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры, реализуемых на территории Поныровского района Курской области | Систематизация информации об основных объектах, строительство и реконструкция которых запланированы в различных муниципальных программах | Август 2015 года |  |  |  |  | Отдел строитель-ства, архитектуры, ЖКХ, охраны окру-жающей среды администрации Поныровского района Курской области |  | Не имеет-ся |  |  |  |  |  |
| 3. Ежегодное послание Главы Поныровского района «Инвестиционный климат и инвестиционная политика Поныровского района Курской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выполнено: представлены результаты инвестиционной политики за 2014 год и определены новые направления, которые необходимо реализовать в 2015 году. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Отчет Главы Поныровского района Курской области «О деятельности Администрации Поныровского района по модернизации экономики и социальной сферы Поныровского района за 2014 год, задачах на 2015 год и ближайшую перспективу» | Информация по данным вопросам доведена жителям и представителям малого и среднего предпринимательства Поныровского района на совещании 13 февраля 2015 года | 13 февраля 2015 года |  |  |  | 13 февраля 2015 года |  | Структурные подразделения администрации Поныровского района Курской области | Испол-нено |  |  | Испол-нено |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия | Этап реализации мероприятия |  |  |  |  |  |  | Ответственный за конечный результат | КПЭ |  |  | Значе-ние КПЭ |  | Требуе-мые ресурсы |
|  |  | Результат | Срок реализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Дата начала |  |  |  | Дата окончания |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Размещение в средствах массовой информации текста отчета | Отчет опубликован в районной газете «Знамя Победы» | 18 февраля 2015 года |  |  |  | 18 февраля 2015 года |  | Отдел экономики и управления имуществом администрации Поныровского района Курской области | Испол-нено |  |  | Испол-нено |  |  |
| 4. Принятие нормативной правовой базы по инвестиционной деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Разработка нормативно-правовых актов администрации Поныровского района, касающихся инвестиционной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации об инвестиционной деятельности: -порядка и сроков согласовательных процедур, связанных с предоставлением земельных участков под строительство; -оказание административной поддержки инвесторам; | Разработка регламента инвестиционных проектов по принципу «одного окна», улучшение предпринимательского климата в сфере строительства | Ежегодно |  |  |  |  | Структурные подразделения администрации Поныровского района Курской области |  | Испол-нено |  |  | Испол-нено |  |  |
| 4.2 | Мониторинг норм федерального и регионального законодательства для обеспечения соответствия муниципального законодательства данным нормам и новациям | Обеспечение соответствия муниципального законодательства нормам федерального и муниципального законодательства | Постоянно в течение года |  |  |  |  | Структурные подразделения администрации Поныровского района Курской области |  | Испол-нено |  |  | Испол-нено |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия | Этап реализации мероприятия |  |  |  |  |  | Ответственный за конечный результат |  | КПЭ |  |  | Значе-ние КПЭ |  | Требуе-мые ресурсы |
|  |  | Результат | Срок реализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Дата начала | Дата окончания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Формирование позитивного инвестиционного имиджа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Сотрудничество с автономной некоммерческой организацией «Агенство по привлечению инвестиций Курской области» в сфере привлечения инвести-ций, в том числе в рамках системы по сопровождению инвесторов по принципу «одного» окна | Привлечение инвесторов – резидентов промышленных парков, создание новых предприятий на территории Поныровского района Курской области | 2015г. | 2020 г. |  |  |  | Структурные подразделения администрации Поныровского района Курской области |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2 | Создание промышленных парков с инженерной инфраструктурой для последующего предоставления инвесторам земельных участков на территории парков |  | 2017 г. | 2020 г. |  |  |  | Структурные под-разделения админи-страции Поныров-ского района Кур-ской области, ОАО «Агенство по прив-лечению инвести-ций Курской области |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3 | Осуществление организацион-но-хозяйственных расходов, связанных с участием в ежего-дной межрегиональной униве-рсальной оптово-розничной Курской Коренской ярмарке | Создание инвестиции-онно-привлекательного имиджа Поныровского района Курской области, распространение о райо-не позитивной информации | Ежегодно |  |  |  |  | Структурные подразделения администрации Поныровского района Курской области |  | Испол-нено |  |  |  |  | 25 тыс. руб. |
| 5.4 | Формирование и утверждение муниципальных программ Поныровского района Курской области | Мобилизация инвести-ционных ресурсов и обеспечение их эффек-тивного использования путем реализации прио-ритетных и социально-значимых направлений развития муниципальных программ | Ежегодно по запросу |  |  |  |  | Структурные подразделения администрации Поныровского района Курской области |  | Утвер-ждено 18 муници-пальных программ Поныров-ского района |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия | Этап реализации мероприятия |  |  |  |  |  | Ответственный за конечный результат |  | КПЭ |  |  | Значе-ние КПЭ |  | Требуе-мые ресурсы |
|  |  | Результат | Срок реализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Дата начала |  | Дата окончания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.5 | Сокращение сроков прохождения и упрощение процедур предоставления земельных участков инвесторам | Привлечение инвесторов, увеличение количества инвестиционных проектов в производственной сфере | Ежегодно |  |  |  |  | Администрация Поныровского района (отдел по земельным ресурсам) |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.6 | Сокращение административных барьеров при оформлении разрешений на строительство объектов |  | Ежегодно |  |  |  |  | Отдел строительства, архитектуры, ЖКХ, охраны окружающей среды администрации Поныровского района |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.7 | Привлечение средств из федерального, областного и местного бюджетов на софинансирование приори-тетных мероприятий развития малого и среднего предпри-нимательства Поныровского района Курской области | Создание новых производств, увеличение рабочих мест на территории Поныровского | Ежегодно |  |  |  |  | Отдел экономики и управления имуществом администрации Поныровского района Курской области |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.8 | Реализация подпрограммы «Содействие развитию малого и среднего предпринима-тельства» муниципальной программы «Развитие эконо-мики Поныровского района Курской области», утвержденной Постановле-нием Администрации Поныро-вского района Курской обла-сти от 30 сентября 2014 № 539 | Стимулирование развития малого и среднего предпринимательства за счет финансовой, имущественной, информационной, консультационной поддержки | Постоянно |  |  |  |  | Структурные подразделения администрации Поныровского района Курской области |  |  |  |  |  |  | 87 тыс. руб. |
| № п/п | Наименование мероприятия | Этап реализации мероприятия |  |  |  |  |  | Ответственный за конечный результат |  | КПЭ |  |  | Значе-ние КПЭ |  | Требуе-мые ресурсы |
|  |  | Результат | Срок реализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Дата начала |  | Дата окончания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Создание Совета по улучшению инвестиционного климата Поныровского района Курской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Создание Совет по улучшению климата и взаимодействию с инвесторами | Согласование и координация действия бизнеса и власти в вопросах улучшения инвестиционного климата | Распоряжением Админи-страции Поныровского района Курской области от 16 июня 2014 года №113-р создан Совет по улучшению климата и взаимодействию с инвесторами |  |  |  |  |  | Отдел экономики и управления имуществом администрации Поныровского района Курской области | Утвер-ждено |  |  | Имеется |  |  |
| 6.2 | Размещение на официальном сайте муниципального образования «Поныровский район Курской области» в сети «Интернет» подраздел «Инвестору» Распоряжение Администрации Поныровского района Курской области от 16 июня 2014 года №113-р «О создании Совета по улучшению климата и взаимодействию с инвесторами» | Доступность в сети «Интернет» информации о создании Совета по улучшению климата и взаимодействию с инвесторами | Распоряжение Админи-страции Поныровского района Курской области от 16 июня 2014 года №113-р «О создании Совета по улучшению климата и взаимодей-ствию с инвесторами» размещено на официа-льном сайте муници-пального образования «Поныровский район Курской области» в сети «Интернет» подраздел «Инвестору» |  |  |  |  |  | Отдел экономики и управления имуществом администрации Поныровского района Курской области | Испол-нено |  |  |  |  |  |
| 7. Наличие системы обучения, повышения квалификации сотрудников администрации Поныровского района Курской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ежегодно формируется план профессиональной подготовки, повышения квалификации и стажировки работников органов местного самоуправления Поныровского района Курской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Формирование списка специалистов органов местного самоуправления для стажировки и обучения их по программе повышения квалификации | Список прфессионального развития муниципальных служащих | Ежегодно в декабре месяце |  |  |  |  |  | Отдел по общим вопросам администрации Поныровского района Курской области | Испол-нено |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия | Этап реализации мероприятия |  |  |  |  |  |  | Ответственный за конечный результат | КПЭ |  |  | Значе-ние КПЭ |  | Требуе-мые ресурсы |
|  |  | Результат | Срок реализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Дата начала |  |  | Дата окончания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2 | Повышение квалификации муниципальных служащих, ответственных за развитие инвестиционной и предпринимательской деятельности | Получение квалификации | По плану обучения |  |  |  |  |  | Отдел по общим вопросам админи-страции Поныров-ского района Курской области | Испол-нено |  |  |  |  |  |
| 7.3 | Участие в тематических семинарах, конгрессах, конференциях, форумах, совещаниях по вопросам инвестиционной деятельности | Изучение лучших практик работы с инвесторами, привлечение новых инвесторов | Ежегодно |  |  |  |  |  | Структурные подразделения администрации Поныровского рай-она Курской области | Испол-нено |  |  |  |  |  |
| 8. Информационное обеспечение инвестиционной деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| На сайте муниципального образования «Поныровский район Курской области» в сети «Интернет» подраздел «Инвестору» размещается информация о нормативно-правовых актах, реестр инвестиционных площадок с возможностью перехода на инвестиционный партал Курской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Повышение информационной открытости Поныровского района Курской области для инвесторов | Участие в создании необходимой инвесторам информационной базы: - реестров инвестиции-онных проектов и земельных участков; - публикация в печатных и электронных СМИ информационных мате-риалов об инвестиции-онном потенциале района | Постоянно |  |  |  |  |  | Структурные подразделения администрации Поныровского района Курской области | Испол-нено |  |  |  |  |  |