Сводный годовой доклад

о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ Поныровского района Курской области

за 2022 год

| № п/п | Наименование муниципальной программы, нормативный правовой акт об утверждении, ответственный исполнитель | Объем финансирования (тыс. руб.) | Количество индикаторов (показателей) программы (ед.) | Информация об исполнении программы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Утверждено | Исполнено | % исполнения | Утверждено | Выполнено в полном объеме | % выполнения |
| 1 | муниципальная программа Поныровского района Курской области «Развитие культуры в Поныровском районе Курской области»,постановление Администрации Поныровского района Курской области от 23.09.2013 № 492, отдел культуры, по делам молодежи, ФК и спорту | 43805,151  | 43735,735  | 99,8 | 5 | 5 | 100 | Степень выполнения показателей (индикаторов) муниципальной программы за 2022 год составила 100%Уровень финансирования за отчетный период мероприятий Программы от запланированных объёмов составил 99,8 %.Степень выполнения мероприятий Программы составила 100 %.На основе проведенной оценки эффективности реализации Программы можно сделать следующий вывод: эффективность реализации Программы высокая. |
| 2 | муниципальная программа Поныровского района Курской области «Социальная поддержка граждан в Поныровском районе Курской области» постановление Администрации Поныровского района Курской области от 30.09.2014 № 531, отдел социальной поддержки  | 66024,363 | 64941,595 | 98,4 | 3 | 3 | 100 | Степень выполнения показателей (индикаторов) муниципальной программы за 2022 год составила 100%Уровень финансирования за отчетный период мероприятий Программы от запланированных объёмов составил 98,4 %.Степень выполнения мероприятий Программы составила 100 %.На основе проведенной оценки эффективности реализации Программы можно сделать следующий вывод: эффективность реализации Программы высокая. |
| 3 | муниципальная программа «Развитие образования в Поныровском районе Курской области»постановление Администрации Поныровского района Курской области от 23.09.2013 г. № 486, отдел образования администрации Поныровского района | 334432,760 | 331532,507 | 99,1 | 4 | 4 | 100 | Степень выполнения показателей (индикаторов) муниципальной программы за 2022 год составила 100%Уровень финансирования за отчетный период мероприятий Программы от запланированных объёмов составил 99,1 %.Степень выполнения мероприятий Программы составила 100 %.На основе проведенной оценки эффективности реализации Программы можно сделать следующий вывод: эффективность реализации Программы высокая. |
| 4 | муниципальная программа Поныровского района Курской области «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Поныровского района Курской области»,постановление Администрации Поныровского района Курской области от 20.03.2015 г. № 231, отдел по земельным ресурсам и отдел экономики и управления имуществом | 118,831 | 113,279 | 95,3 | 1 | 1 | 100 | Степень выполнения показателей (индикаторов) муниципальной программы за 2022 год составила 100%Уровень финансирования за отчетный период мероприятий Программы от запланированных объёмов составил 95,3 %.Степень выполнения мероприятий Программы составила 100 %.На основе проведенной оценки эффективности реализации Программы можно сделать следующий вывод: эффективность реализации Программы высокая. |
| 5 | муниципальная программа Поныровского района Курской области «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Поныровском районе Курской области», постановление Администрации Поныровского района Курской области от 24.10.2013г. № 561, отдел строительства, архитектуры, ЖКХ охраны окружающей среды  | 15,000 | 15,000 | 100 | 1 | 1 | 100 | Степень выполнения показателей (индикаторов) муниципальной программы за 2022 год составила 100%Уровень финансирования за отчетный период мероприятий Программы от запланированных объёмов составил 100 %.Степень выполнения мероприятий Программы составила 100 %.На основе проведенной оценки эффективности реализации Программы можно сделать следующий вывод: эффективность реализации Программы высокая. |
| 6 | муниципальная программа Поныровского района Курской области «Охрана окружающей среды в Поныровском районе Курской области», постановление Администрации Поныровского района Курской области от 30.09.2014г. № 532,отдел строительства, архитектуры, ЖКХ охраны окружающей среды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | Степень выполнения показателей (индикаторов) муниципальной программы за 2022 год составила 0%Уровень финансирования за отчетный период мероприятий Программы от запланированных объёмов составил 0 %.Степень выполнения мероприятий Программы составила 0 %.На реализацию Программы в 2022 году бюджетные ассигнования предусмотрены не были в связи с изменениями условий участия в государственной программе Курской области «Воспроизводство и использование природных ресурсов, охрана окружающей среды в Курской области», администрация Поныровского района не смогла участвовать в данной программе.На основе проведенной оценки эффективности реализации Программы можно сделать следующий вывод: эффективность реализации Программы низкая. |
| 7 | Муниципальная программа Поныровского района Курской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в Поныровском районе Курской области», постановление Администрации Поныровского района Курской области от 30.09.2014 г. № 533, отдел строительства, архитектуры, ЖКХ охраны окружающей среды | 5670,702 | 5670,702 | 100 | 2 | 2 | 100 | Степень выполнения показателей (индикаторов) муниципальной программы за 2022 год составила 100%Уровень финансирования за отчетный период мероприятий Программы от запланированных объёмов составил 100 %.Степень выполнения мероприятий Программы составила 100 %.На основе проведенной оценки эффективности реализации Программы можно сделать следующий вывод: эффективность реализации Программы высокая. |
| 8 | Муниципальная программа Поныровского района Курской области «Повышение эффективности работы с молодежью, организация отдыха и оздоровления детей, молодежи, развитие физической культуры и спорта в Поныровском районе Курской области», постановление Администрации Поныровского района Курской области от 29.05.2013 № 253, отдел культуры, по делам молодежи, ФК и спорта | 2495,792 | 2455,942 | 98,4 | 3 | 3 | 100 | Степень выполнения показателей (индикаторов) муниципальной программы за 2022 год составила 100%Уровень финансирования за отчетный период мероприятий Программы от запланированных объёмов составил 98,4%.Степень выполнения мероприятий Программы составила 100 %.На основе проведенной оценки эффективности реализации Программы можно сделать следующий вывод: эффективность реализации Программы высокая. |
| 9 | Муниципальная программа Поныровского района Курской области «Развитие муниципальной службы в Поныровском районе Курской области», постановление Администрации Поныровского района Курской области от 29.05.2013 № 253, администрация Поныровского района, управление финансов администрации Поныровского района, Представительное собрание Поныровского района | 2032,511 | 1945,906 | 95,7 | 2 | 2 | 100 | Степень достижения за отчетный период запланированных значений целевых индикаторов и показателей составила 100 %. Степень соответствия фактических затрат местного бюджета запланированному уровню (оценка полноты использования бюджетных средств) составила 95,7%.Эффективность использования средств местного бюджета (оценка экономической эффективности достижения результатов) составила 0,96 (95,7/100). На основе проведенной оценки эффективности реализации Программы можно сделать следующий вывод: эффективность реализации Программы высокая. |
| 10 | Муниципальная программа Поныровского района Курской области «Развитие архивного дела в Поныровском районе Курской области», постановление Администрации Поныровского района Курской области от 23.09.2013 № 487, архивный отдел | 191,079 | 191,079 | 100 | 6 | 5 | 83,3 | Степень выполнения показателей (индикаторов) муниципальной программы за 2022 год составила 83,3%Уровень финансирования за отчетный период мероприятий Программы от запланированных объёмов составил 100 %.Степень выполнения мероприятий Программы составила 100 %.На основе проведенной оценки эффективности реализации Программы можно сделать следующий вывод: эффективность реализации Программы высокая. |
| 11 | Муниципальная программа Поныровского района Курской области «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров и безопасности дорожного движения в Поныровском районе Курской области», постановление Администрации Поныровского района Курской области от 30.09.2014 № 535, отдел строительства, архитектуры, ЖКХ, охраны окружающей среды администрации Поныровского района | 10129,069 | 8963,971 | 88,5 | 4 | 4 | 100 | Степень выполнения показателей (индикаторов) муниципальной программы за 2022 год составила 100%Уровень финансирования за отчетный период мероприятий Программы от запланированных объёмов составил 88,5%.Степень выполнения мероприятий Программы составила 100 %.На основе проведенной оценки эффективности реализации Программы можно сделать следующий вывод: эффективность реализации Программы низкая. |
| 12 | Муниципальная программа Поныровского района Курской области «Профилактика правонарушений в Поныровском районе Курской области», постановление Администрации Поныровского района Курской области от 30.09.2014 № 536, комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Поныровского района Курской области | 714,400 | 714,400 | 100 | 9 | 9 | 100 | Степень выполнения показателей (индикаторов) муниципальной программы за 2022 год составила 100%Уровень финансирования за отчетный период мероприятий Программы от запланированных объёмов составил 100 %.Степень выполнения мероприятий Программы составила 100 %.На основе проведенной оценки эффективности реализации Программы можно сделать следующий вывод: эффективность реализации Программы высокая. |
| 13 | Муниципальная программа Поныровского района Курской области «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в Поныровском районе Курской области», постановление Администрации Поныровского района Курской области от 30.09.2014 № 537, отдел ГО и ЧС | 4236,718 | 4224,692 | 99,7 | 1 | 1 | 100 | Степень выполнения показателей (индикаторов) муниципальной программы за 2021 год составила 100%Уровень финансирования за отчетный период мероприятий Программы от запланированных объёмов составил 99,7 %.Степень выполнения мероприятий Программы составила 100 %.На основе проведенной оценки эффективности реализации Программы можно сделать следующий вывод: эффективность реализации Программы высокая. |
| 14 | Муниципальная программа Поныровского района Курской области «Повышение эффективности управления финансами Поныровского района Курской области», постановление Администрации Поныровского района Курской области от 29.05.2013 № 253, управление финансов администрации Поныровского района | 16174,899 | 16168,742 | 100 | 1 | 1 | 100 | Степень выполнения показателей (индикаторов) муниципальной программы за 2022 год составила 100%Уровень финансирования за отчетный период мероприятий Программы от запланированных объёмов составил 100 %.Степень выполнения мероприятий Программы составила 100 %.На основе проведенной оценки эффективности реализации Программы можно сделать следующий вывод: эффективность реализации Программы высокая. |
| 15 | Муниципальная программа Поныровского района Курской области «Развитие экономики Поныровского района Курской области», постановление Администрации Поныровского района Курской области от 29.05.2013 № 253, отдел экономики и управления имуществом | 0,000 | 0,000 | 100 | 3 | 2 | 66,7 | Степень выполнения показателей (индикаторов) муниципальной программы за 2022 год составила 66,7%Уровень финансирования за отчетный период мероприятий Программы от запланированных объёмов составил 0 %. На реализацию Программы в 2022 году бюджетные ассигнования предусмотрены не были.Степень выполнения мероприятий Программы составила 100 %.На основе проведенной оценки эффективности реализации Программы можно сделать следующий вывод: эффективность реализации Программы низкая. |
| 16 | Муниципальная программа Поныровского района Курской области «Комплексное развитие сельских территорий Поныровского района Курской области», постановление Администрации Поныровского района Курской области от 22.07.2020 № 334, отдел строительства, архитектуры, ЖКХ, охраны окружающей среды администрации Поныровского района | 0,000 | 0,000 | 0 | 2 | 0 | 0 | Степень выполнения показателей (индикаторов) муниципальной программы за 2022 год составила 0%Уровень финансирования за отчетный период мероприятий Программы от запланированных объёмов составил 0 %.Степень выполнения мероприятий Программы составила 0 %.На основе проведенной оценки эффективности реализации Программы можно сделать следующий вывод: эффективность реализации Программы низкая. |
| 17 | Муниципальная программа Поныровского района Курской области «Содействие занятости населения в Поныровском районе Курской области», постановление Администрации Поныровского района Курской области от 30.09.2014 № 541, отдел экономики и управления имуществом | 441,271 | 441,271 | 100 | 2 | 1 | 50 | Степень выполнения показателей (индикаторов) муниципальной программы за 2022 год составила 50%Уровень финансирования за отчетный период мероприятий Программы от запланированных объёмов составил 100 %.Степень выполнения мероприятий Программы составила 100 %.На основе проведенной оценки эффективности реализации Программы можно сделать следующий вывод: эффективность реализации Программы не высокая. |