Сводный годовой доклад

о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ Поныровского района Курской области

за 2024 год

| № п/п | Наименование муниципальной программы, нормативный правовой акт об утверждении, ответственный исполнитель | Объем финансирования (тыс. руб.) | | | Количество индикаторов (показателей) программы (ед.) | | | Информация об исполнении программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Утверждено | Исполнено | % исполнения | Утверждено | Выполнено в полном объеме | % выполнения |
| 1 | муниципальная программа Поныровского района Курской области «Развитие культуры в Поныровском районе Курской области»,  постановление Администрации Поныровского района Курской области от 23.09.2013 № 492, отдел культуры, по делам молодежи, ФК и спорту | 38563,056 | 38080,725 | 98,8 | 4 | 4 | 100 | Степень выполнения показателей (индикаторов) муниципальной программы за 2024 год составила 100%  Уровень финансирования за отчетный период мероприятий Программы от запланированных объёмов составил 98,8 %.  Степень выполнения мероприятий Программы составила 100 %.  На основе проведенной оценки эффективности реализации Программы можно сделать следующий вывод: эффективность реализации Программы высокая. |
| 2 | муниципальная программа Поныровского района Курской области «Социальная поддержка граждан в Поныровском районе Курской области» постановление Администрации Поныровского района Курской области от 30.09.2014 № 531, отдел социальной поддержки | 25710,450 | 25020,911 | 97,1 | 3 | 3 | 100 | Степень выполнения показателей (индикаторов) муниципальной программы за 2024 год составила 100%  Уровень финансирования за отчетный период мероприятий Программы от запланированных объёмов составил 97,1 %.  Степень выполнения мероприятий Программы составила 100 %.  На основе проведенной оценки эффективности реализации Программы можно сделать следующий вывод: эффективность реализации Программы высокая. |
| 3 | муниципальная программа «Развитие образования в Поныровском районе Курской области»  постановление Администрации Поныровского района Курской области от 23.09.2013 г. № 486, отдел образования администрации Поныровского района | 356943,998 | 349169,360 | 97,5 | 4 | 4 | 100 | Степень выполнения показателей (индикаторов) муниципальной программы за 2024 год составила 100%  Уровень финансирования за отчетный период мероприятий Программы от запланированных объёмов составил 97,5 %.  Степень выполнения мероприятий Программы составила 100 %.  На основе проведенной оценки эффективности реализации Программы можно сделать следующий вывод: эффективность реализации Программы высокая. |
| 4 | муниципальная программа Поныровского района Курской области «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Поныровского района Курской области»,  постановление Администрации Поныровского района Курской области от 20.03.2015 г. № 231, отдел по земельным ресурсам и отдел экономики и управления имуществом | 184,948 | 99,704 | 86,1 | 1 | 1 | 100 | Степень выполнения показателей (индикаторов) муниципальной программы за 2024 год составила 100%  Уровень финансирования за отчетный период мероприятий Программы от запланированных объёмов составил 86,1 %.  Степень выполнения мероприятий Программы составила 100 %.  На основе проведенной оценки эффективности реализации Программы можно сделать следующий вывод: эффективность реализации Программы высокая. |
| 5 | муниципальная программа Поныровского района Курской области «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Поныровском районе Курской области», постановление Администрации Поныровского района Курской области от 24.10.2013г. № 561, отдел строительства, архитектуры, ЖКХ охраны окружающей среды | 30,000 | 0,000 | 0 | 1 | 1 | 100 | Степень выполнения показателей (индикаторов) муниципальной программы за 2024 год составила 100%  Уровень финансирования за отчетный период мероприятий Программы от запланированных объёмов составил 0 %.  Степень выполнения мероприятий Программы составила 100 %.  На основе проведенной оценки эффективности реализации Программы можно сделать следующий вывод: эффективность реализации Программы высокая. |
| 6 | муниципальная программа Поныровского района Курской области «Охрана окружающей среды в Поныровском районе Курской области», постановление Администрации Поныровского района Курской области от 30.09.2014г. № 532,  отдел строительства, архитектуры, ЖКХ охраны окружающей среды | 76,537 | 10,000 | 0 | 1 | 1 | 100 | Степень выполнения показателей (индикаторов) муниципальной программы за 2024 год составила 0%  Уровень финансирования за отчетный период мероприятий Программы от запланированных объёмов составил 13,1 %.  Степень выполнения мероприятий Программы составила 0 %.  На основе проведенной оценки эффективности реализации Программы можно сделать следующий вывод: эффективность реализации Программы низкая. |
| 7 | Муниципальная программа Поныровского района Курской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в Поныровском районе Курской области», постановление Администрации Поныровского района Курской области от 30.09.2014 г. № 533, отдел строительства, архитектуры, ЖКХ охраны окружающей среды | 2520,314 | 2521,314 | 100 | 2 | 1 | 91,5 | Степень выполнения показателей (индикаторов) муниципальной программы за 2024 год составила 91,5%  Уровень финансирования за отчетный период мероприятий Программы от запланированных объёмов составил 100 %.  Степень выполнения мероприятий Программы составила 100 %.  На основе проведенной оценки эффективности реализации Программы можно сделать следующий вывод: эффективность реализации Программы высокая. |
| 8 | Муниципальная программа Поныровского района Курской области «Повышение эффективности работы с молодежью, организация отдыха и оздоровления детей, молодежи, развитие физической культуры и спорта в Поныровском районе Курской области», постановление Администрации Поныровского района Курской области от 29.05.2013 № 253, отдел культуры, по делам молодежи, ФК и спорта | 2720,872 | 2713,985 | 99,7 | 3 | 3 | 100 | Степень выполнения показателей (индикаторов) муниципальной программы за 2024 год составила 100%  Уровень финансирования за отчетный период мероприятий Программы от запланированных объёмов составил 99,7%.  Степень выполнения мероприятий Программы составила 100 %.  На основе проведенной оценки эффективности реализации Программы можно сделать следующий вывод: эффективность реализации Программы высокая. |
| 9 | Муниципальная программа Поныровского района Курской области «Развитие муниципальной службы в Поныровском районе Курской области», постановление Администрации Поныровского района Курской области от 29.05.2013 № 253, администрация Поныровского района, управление финансов администрации Поныровского района, Представительное собрание Поныровского района | 1526,022 | 1530,656 | 94,9 | 2 | 2 | 100 | Степень достижения за отчетный период запланированных значений целевых индикаторов и показателей составила 100 %.  Степень соответствия фактических затрат местного бюджета запланированному уровню составила 94,9%.  Эффективность использования средств местного бюджета составила 0,89. На основе проведенной оценки эффективности реализации Программы можно сделать следующий вывод: эффективность реализации Программы высокая. |
| 10 | Муниципальная программа Поныровского района Курской области «Развитие архивного дела в Поныровском районе Курской области», постановление Администрации Поныровского района Курской области от 23.09.2013 № 487, архивный отдел | 236,456 | 236,456 | 100 | 6 | 6 | 100 | Степень выполнения показателей (индикаторов) муниципальной программы за 2024 год составила 100%  Уровень финансирования за отчетный период мероприятий Программы от запланированных объёмов составил 100 %.  Степень выполнения мероприятий Программы составила 100 %.  На основе проведенной оценки эффективности реализации Программы можно сделать следующий вывод: эффективность реализации Программы высокая. |
| 11 | Муниципальная программа Поныровского района Курской области «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров и безопасности дорожного движения в Поныровском районе Курской области», постановление Администрации Поныровского района Курской области от 30.09.2014 № 535,  отдел строительства, архитектуры, ЖКХ, охраны окружающей среды администрации Поныровского района | 14266,389 | 14266,389 | 100 | 8 | 8 | 100 | Степень выполнения показателей (индикаторов) муниципальной программы за 2024 год составила 100%  Уровень финансирования за отчетный период мероприятий Программы от запланированных объёмов составил 100%.  Степень выполнения мероприятий Программы составила 100 %.  На основе проведенной оценки эффективности реализации Программы можно сделать следующий вывод: эффективность реализации Программы низкая. |
| 12 | Муниципальная программа Поныровского района Курской области «Профилактика правонарушений в Поныровском районе Курской области», постановление Администрации Поныровского района Курской области от 30.09.2014 № 536, комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Поныровского района Курской области | 805,800 | 805,800 | 100 | 9 | 4 | 44,4 | Степень выполнения показателей (индикаторов) муниципальной программы за 2024 год составила 44,4%  Уровень финансирования за отчетный период мероприятий Программы от запланированных объёмов составил 100 %.  Степень выполнения мероприятий Программы составила 100 %.  На основе проведенной оценки эффективности реализации Программы можно сделать следующий вывод: эффективность реализации Программы не высокая. |
| 13 | Муниципальная программа Поныровского района Курской области «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в Поныровском районе Курской области», постановление Администрации Поныровского района Курской области от 30.09.2014 № 537, отдел ГО и ЧС | 35585,794 | 18659,412 | 51,7 | 9 | 9 | 100 | Степень выполнения показателей (индикаторов) муниципальной программы за 2024 год составила 100%  Уровень финансирования за отчетный период мероприятий Программы от запланированных объёмов составил 51,7 %.  Степень выполнения мероприятий Программы составила 100 %.  На основе проведенной оценки эффективности реализации Программы можно сделать следующий вывод: эффективность реализации Программы высокая. |
| 14 | Муниципальная программа Поныровского района Курской области «Повышение эффективности управления финансами Поныровского района Курской области», постановление Администрации Поныровского района Курской области от 29.05.2013 № 253, управление финансов администрации Поныровского района | 24733,588 | 24709,588 | 99,9 | 1 | 1 | 100 | Степень выполнения показателей (индикаторов) муниципальной программы за 2024 год составила 100%  Уровень финансирования за отчетный период мероприятий Программы от запланированных объёмов составил 99,9 %.  Степень выполнения мероприятий Программы составила 100 %.  На основе проведенной оценки эффективности реализации Программы можно сделать следующий вывод: эффективность реализации Программы высокая. |
| 15 | Муниципальная программа Поныровского района Курской области «Развитие экономики Поныровского района Курской области», постановление Администрации Поныровского района Курской области от 29.05.2013 № 253, отдел экономики и управления имуществом | 0,000 | 0,000 | 0 | 3 | 3 | 100 | Степень выполнения показателей (индикаторов) муниципальной программы за 2024 год составила 100%  Уровень финансирования за отчетный период мероприятий Программы от запланированных объёмов составил 0 %.  Степень выполнения мероприятий Программы составила 100 %.  На основе проведенной оценки эффективности реализации Программы можно сделать следующий вывод: эффективность реализации Программы высокая. |
| 16 | Муниципальная программа Поныровского района Курской области «Комплексное развитие сельских территорий Поныровского района Курской области», постановление Администрации Поныровского района Курской области от 22.07.2020 № 334,  отдел строительства, архитектуры, ЖКХ, охраны окружающей среды администрации Поныровского района | 0,000 | 0,000 | 0 | 1 | 0 | 0 | Степень выполнения показателей (индикаторов) муниципальной программы за 2024 год составила 0%  Уровень финансирования за отчетный период мероприятий Программы от запланированных объёмов составил 0 %.  Степень выполнения мероприятий Программы составила 0 %.  На основе проведенной оценки эффективности реализации Программы можно сделать следующий вывод: эффективность реализации Программы низкая. |
| 17 | Муниципальная программа Поныровского района Курской области «Содействие занятости населения в Поныровском районе Курской области», постановление Администрации Поныровского района Курской области от 30.09.2014 № 541, отдел экономики и управления имуществом | 508,900 | 421,353 | 82,5 | 2 | 2 | 100 | Степень выполнения показателей (индикаторов) муниципальной программы за 2024 год составила 100%  Уровень финансирования за отчетный период мероприятий Программы от запланированных объёмов составил 82,5 %.  Степень выполнения мероприятий Программы составила 100 %.  На основе проведенной оценки эффективности реализации Программы можно сделать следующий вывод: эффективность реализации Программы высокая. |